Návrh na uzavretie koncesnej zmluvy vo verejnom obstarávaní koncesie na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku

a údržbu úsekov diaľnice D4 Jarovce – Rača

a rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz – Holice

I.

Úvod

Čas medzi schválením koncesnej zmluvy na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov diaľnice D4 Jarovce – Rača a rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz – Holice vládou Slovenskej republiky vo februári 2016 a finančným uzatvorením tohto projektu využilo ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja na rokovania s koncesionárom o úprave koncesnej zmluvy o protischránkovú doložku.

Rezort dopravy zároveň rokoval s koncesionárom aj o posune niektorých termínov na zabezpečenie majetkovo-právneho vysporiadania a dodania stavebných povolení, ktoré zohľadňujú aktuálny stav projektu v čase pred finančným uzatvorením projektu. Výsledkom týchto rokovaní je úprava koncesnej zmluvy. Keďže pôvodný návrh koncesnej zmluvy bol schválený v pôvodnom znení, predkladá ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja upravený návrh koncesnej zmluvy na opätovné schválenie.

II.

Legislatívny kontext a prílohy materiálu

Podľa § 19 ods. 15 prvá veta zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov subjekt verejnej správy s výnimkou subjektu verejnej správy, ktorým je obec, vyšší územný celok a nimi zriadená rozpočtová organizácia a príspevková organizácia, je oprávnený uzatvoriť koncesnú zmluvu podľa osobitného predpisu, ak hodnota koncesie podľa návrhu koncesnej zmluvy sa rovná alebo je vyššia ako hodnota ustanovená osobitným predpisom, len s predchádzajúcim súhlasom vlády Slovenskej republiky.

Vlády Slovenskej republiky svojím uznesením č. 60 zo dňa 17.02.2016 vyslovila súhlas s uzavretím koncesnej zmluvy vo verejnom obstarávaní koncesie na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov diaľnice D4 Jarovce – Rača a rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz – Holice (ďalej len „Projekt“). Vzhľadom na skutočnosť, že znenie koncesnej zmluvy Projektu bolo počas prípravy finančného uzatvorenia projektu oproti verzii schválenej uznesením vlády Slovenskej republiky č. 60 zo dňa 17.02.2016 v niektorých ustanoveniach zmenené a doplnené, je potrebné, aby vláda Slovenskej republiky opätovne vyslovila súhlas s uzatvorením koncesnej zmluvy Projektu.

Prílohu č. 1 tohto materiálu tvorí prehľad zmien v znení koncesnej zmluvy Projektu v porovnaní s verziou schválenou uznesením vlády č. 60 zo dňa 17.02.2016.

Revidované znenie koncesnej zmluvy Projektu spolu so všetkými prílohami a súvisiacimi zmluvami tvorí prílohu č. 2 až 23 tohto materiálu:

- príloha č. 2 tohto materiálu: Koncesná zmluva – Koncesia na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov diaľnice D4 Jarovce – Rača a rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz – Holice, projekt PPP

- príloha č. 3 tohto materiálu: Príloha č. 1 ku Koncesnej zmluve – Definície

- príloha č. 4 tohto materiálu: Príloha č. 2 ku Koncesnej zmluve – Požiadavky Verejného obstarávateľa na Práce

- príloha č. 5 tohto materiálu: Príloha č. 3 ku Koncesnej zmluve – Požiadavky Verejného obstarávateľa na prevádzku Diaľničnej technológie

- príloha č. 6 tohto materiálu: Príloha č. 4 ku Koncesnej zmluve – Požiadavky Verejného obstarávateľa na Odpočívadlá a Strediská správy a údržby

- príloha č. 7 tohto materiálu: Príloha č. 5 ku Koncesnej zmluve – Riadenie bezpečnosti, kvality a životného prostredia

- príloha č. 8 tohto materiálu: Príloha č. 6 ku Koncesnej zmluve – Existujúce územné rozhodnutia

- príloha č. 9 tohto materiálu: Príloha č. 7 ku Koncesnej zmluve – Proces návrhu a povoľovania

- príloha č. 10 tohto materiálu: Príloha č. 8 ku Koncesnej zmluve – Harmonogram

- príloha č. 11 tohto materiálu: Príloha č. 9 ku Koncesnej zmluve – Požiadavky Verejného obstarávateľa na Služby

- príloha č. 12 tohto materiálu: Príloha č. 10 ku Koncesnej zmluve – Správy a záznamy

- príloha č. 13 tohto materiálu: Príloha č. 11 ku Koncesnej zmluve – nepoužitá

- príloha č. 14 tohto materiálu: Príloha č. 12 ku Koncesnej zmluve – Platobný mechanizmus

- príloha č. 15 tohto materiálu: Príloha č. 13 ku Koncesnej zmluve – Finančný model

- príloha č. 16 tohto materiálu: Príloha č. 14 ku Koncesnej zmluve – Priama zmluva

- príloha č. 17 tohto materiálu: Príloha č. 15 ku Koncesnej zmluve – Dokumenty projektu a Zmluvy o financovaní

- príloha č. 18 tohto materiálu: Príloha č. 16 ku Koncesnej zmluve – Požadované poistenie

- príloha č. 19 tohto materiálu: Príloha č. 17 ku Koncesnej zmluve – Podmienky spätného odovzdania

- príloha č. 20 tohto materiálu: Príloha č. 18 ku Koncesnej zmluve – Minimálne technické požiadavky Verejného obstarávateľa

- príloha č. 21 tohto materiálu: Príloha č. 19 ku Koncesnej zmluve – Návrhy Koncesionára

- príloha č. 22 tohto materiálu: Zmluva o prípravných prácach

- príloha č. 23 tohto materiálu: Zmluva o nezávislom dozore

III.

Revidované znenie koncesnej zmluvy Projektu

Hlavné zmeny a doplnenia textu koncesnej zmluvy Projektu a jej príloh sú nasledujúce:

- Do koncesnej zmluvy Projektu bol pridaný nový článok 6.2.9 zakotvujúci tzv. protischránkovú klauzulu. Toto ustanovenie ukladá koncesionárovi povinnosť mať v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod subjektov, ktorými sú okrem koncesionár aj subdodávateľ stavby, ktorýkoľvek subdodávateľ služieb prevádzky a údržby, ako aj subdodávatelia, ktorí majú dodať aspoň 30 % z hodnoty stavebných prác. Táto povinnosť sa bude vzťahovať aj na všetkých subdodávateľov stavebných prác, ktorí dodajú plnenie vo výške najmenej 15 mil. EUR.

- Termín kompletného majetkovo-právneho vysporiadania Projektu potrebného na vydanie stavebných povolení sa posunul o 2 mesiace.

- Termín dodania stavebného povolenia na úsek R7 Ketelec – Dunajská Lužná sa posunul o 4 mesiace (stavebné povolenie na úsek R7 Dunajská Lužná – Holice je už vydané a právoplatné).

- Termín dodania stavebného povolenia na úsek D4 Jarovce – Ivanka sever sa posunul o 2 mesiace a na úsek D4 Ivanka sever – Rača a R7 Prievoz – Ketelec o 3 mesiace.

- V prílohe č. 1 ku koncesnej zmluve Projektu bolo doplnených niekoľko nových definícií (Finančný model z Finančného uzavretia, Konečný užívateľ výhod, Pozemky pre kompenzačné opatrenia, Register konečných užívateľov výhod, Vybrané inžinierske siete) a zároveň boli spresnené niektoré finančné definície.

- Do prílohy č. 2, 4 a č. 8 ku koncesnej zmluve Projektu boli zapracované technické parametre z ponuky víťazného uchádzača o koncesiu.