**Príručka pre prijímateľa**

**Program Slovensko**

**Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky**

**Programové obdobie 2021 – 2027**

**Schválil:**

**Ing. Ľuboš Ďurič**

poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa Sekcie riadenia projektov

**Verzia: 4**

**Dátum účinnosti:**

Obsah

[1 Úvod 5](#_Toc191041371)

[2 Komunikácia zmluvných strán a doručovanie 6](#_Toc191041372)

[3 Implementácia projektu 7](#_Toc191041373)

[3.1 Zmluvné zabezpečenie realizácie projektu 7](#_Toc191041374)

[3.2 Príprava a realizácia verejného obstarávania/obstarávania 8](#_Toc191041375)

[3.3 Realizácia hlavných aktivít projektu 9](#_Toc191041376)

[3.4 Oprávnenosť výdavkov 10](#_Toc191041377)

[3.5 Úhrada finančných prostriedkov EÚ a ŠR 11](#_Toc191041378)

[3.6 Žiadosť o platbu a podporná dokumentácia 12](#_Toc191041379)

[3.7 Účty prijímateľa 17](#_Toc191041380)

[3.8 Účtovníctvo projektu 18](#_Toc191041381)

[3.9 Nezrovnalosti a vysporiadanie finančných vzťahov 18](#_Toc191041382)

[3.10 Monitorovanie projektu a poskytovanie informácií a dát 20](#_Toc191041383)

[3.11 Merateľné ukazovatele a iné údaje 22](#_Toc191041384)

[3.12 Zmena Zmluvy a zmena projektu 23](#_Toc191041385)

[3.13 Kontrola/audit projektu 28](#_Toc191041386)

[3.14 Sankčný mechanizmus 33](#_Toc191041387)

[3.15 Ukončenie realizácie projektu a udržateľnosť projektu 34](#_Toc191041388)

[3.16 Majetkovo-právne vzťahy 35](#_Toc191041389)

[3.17 Zabezpečenie pohľadávok sprostredkovateľského orgánu a poistenie 36](#_Toc191041390)

[3.18 Mechanizmus indexácie cien projektov PSK 36](#_Toc191041391)

[3.19 Dodatočné výdavky 37](#_Toc191041392)

[3.20 Projekty generujúce príjem 41](#_Toc191041393)

[3.21 Špecifické aspekty implementácie projektov dopravnej infraštruktúry - Odolnosť infraštruktúry proti zmene klímy/geologické aspekty projektov PSK 41](#_Toc191041394)

[3.21.1 Odolnosť dopravných infraštruktúrnych projektov PSK proti zmene klímy 41](#_Toc191041395)

[3.21.2 Geologické aspekty projektov PSK 42](#_Toc191041396)

[3.21.3 Projektová dokumentácia dopravných stavieb (ďalej aj „PD“) 44](#_Toc191041397)

[3.21.4 Stavebný dozor (ďalej aj „SD“) 44](#_Toc191041398)

[3.21.5 Stavebné práce a dodatočné výdavky z dôvodu inej geológie 45](#_Toc191041399)

[4 Informovanie, komunikácia, viditeľnosť 46](#_Toc191041400)

[5 Informačný monitorovací systém 46](#_Toc191041401)

[6 Uchovávanie dokumentácie 46](#_Toc191041402)

[7 Najčastejšie chyby v priebehu implementácie projektov 47](#_Toc191041403)

[8 Prílohy 48](#_Toc191041404)

**Zoznam Zoznam použitých skratiek**

| **Skratka** | **Vysvetlenie** |
| --- | --- |
| **AFK** | Administratívna finančná kontrola |
| **COV** | Celkové oprávnené výdavky |
| **DNSH** | *Do not significantly harm* – zásada nespôsobovať významnú škodu |
| **DV** | Dodatočné výdavky |
| **EÚ** | Európska únia |
| **FKnM** | Finančná kontrola na mieste |
| **FN** | Finančný nástroj |
| **IGP** | Inžinierskogeologický prieskum |
| **ITMS21+** | Informačný monitorovací systém pre programové obdobie 2021-2027 |
| **MD SR** | Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky |
| **MF SR** | Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
| **MS** | Monitorovacia správa |
| **NFP** | Nenávratný finančný príspevok |
| **NMS** | Následná monitorovacia správa |
| **NSU** | Nariadenie EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančne podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku |
| **príručka** | Príručka pre prijímateľa pre Program Slovensko |
| **Príručka k VO** | Príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania |
| **RO** | Riadiaci orgán, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR |
| **Rozhodnutie** | Rozhodnutie o schválení ŽoNFP |
| **RPVS** | Register partnerov verejného sektora |
| **SH** | Sumarizačné hárky |
| **SO** | Sprostredkovateľský orgán, ktorým je MD SR |
| **ÚVO** | Úrad pre verejné obstarávanie |
| **VMS** | Výročná monitorovacia správa |
| **VO/O** | Verejné obstarávanie/obstarávanie |
| **Výzva** | Výzva na predkladanie ŽoNFP |
| **VZP** | Všeobecné zmluvné podmienky |
| **zákon o DPH** | Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov |
| **zákon o finančnej kontrole a audite** | Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov |
| **zákon o príspevkoch z fondov** | Zákon č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov |
| **zákon o účtovníctve** | Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov |
| **zákon o verejnom obstarávaní** | Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov |
| **zákon o e‑Governmente** | Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e‑Governmente) v znení neskorších predpisov |
| **ZMS** | Záverečná monitorovacia správa |
| **Zmluva** | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
| **ZVV** | Zjednodušené vykazovanie výdavkov |
| **ŽoNFP** | Žiadosť o nenávratný finančný príspevok |
| **ŽoP** | Žiadosť o platbu |
| **ŽoV** | Žiadosť o vrátenie |

# Úvod

1. Príručka predstavuje metodický dokument, ktorý vydáva MD SR ako sprostredkovateľský orgán. Cieľom príručky je poskytnúť prijímateľovi doplňujúce a vysvetľujúce informácie súvisiace s plnením povinností vyplývajúcich najmä zo Zmluvy, ako aj z ďalších záväzných riadiacich dokumentov pri implementácii projektov spolufinancovaných z fondov EÚ a štátneho rozpočtu po podpise Zmluvy v Programe Slovensko. Príručka taktiež stanovuje základné pravidlá komunikácie medzi prijímateľom a SO.
2. Zámerom dokumentu je zároveň eliminácia kopírovania pravidiel, ktoré sú spracované v  inej riadiacej dokumentácii a v záväzných dokumentoch súvisiacich s prípravou a realizáciou projektov, za týmto účelom sa v relevantných častiach príručky uvádza odkaz na tieto dokumenty. Príručka má charakter právneho dokumentu, takže SO v nej uvádza najmä texty, ktoré nie sú uvedené v Zmluve alebo inej riadiacej dokumentácii.
3. **Ustanovenia tejto príručky sú pre prijímateľa záväzné, pokiaľ niektorá časť príručky, Zmluva alebo všeobecne záväzné predpisy neustanovujú inak (tzn. pokiaľ niektorá časť Príručky pre prijímateľa sa bude v rozpore s právnym predpisom, prijímateľ bude postupovať podľa aktuálne platnej a účinnej legislatívy).**
4. Postupy a povinnosti týkajúce sa implementácie finančných nástrojov upravuje Zmluva o financovaní medzi poskytovateľom príspevku na finančný nástroj a prijímateľom vrátane Prílohy č. 1 Investičná stratégia a podnikateľský plán, ako aj Príručka implementácie finančných nástrojov na programové obdobie 2021 - 2027 vydaná Ministerstvom financií SR ako Koordinačným orgánom pre FN. Podľa uvedeného sa ustanovenia tejto príručky uplatňujú v rámci implementácií FN primerane.
5. Príručka nenahrádza žiadne ustanovenia Zmluvy, tieto len dopĺňa, prípadne ich vysvetľuje.
6. Okrem postupov uvedených v príručke je pre prijímateľa počas implementácie projektu záväzné rešpektovať podmienky, postupy a pravidlá, ktoré sú uvedené najmä v nasledovných dokumentoch:

* Zmluva uzavretá medzi prijímateľom a SO
* Schválená ŽoNFP
* Výzva
* Príručka k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, dostupná na:

<https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-cko/>

* Príručka k oprávnenosti výdavkov PSK, dostupná na:

<https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-cko/>

* Manuál ITMS21+ pre programové obdobie 2021-2027, zverejnený na:

<https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-itms21/>

* usmernenia a metodické pokyny RO PSK, resp. SO.

1. Príručka ako aj každá jej aktualizácia je zverejnená na webovom sídle SO www.mindop.sk s označením verzie a dátumu, od kedy je predmetná verzia účinná ako aj v ITMS21+ v časti Riadiaca dokumentácia. Na webovom sídle RO www.eurofondy.gov.sk je uvedený len odkaz na zverejnenú príručku - prelink.
2. Príručka a každá jej aktualizácia nadobúda účinnosť najskôr dňom jej zverejnenia, ak z príručky a jej aktualizácie nevyplýva inak.
3. Za účelom opravy formálnych chýb/nedostatkov v platnej verzii príručky (napr. nesprávne uvedený odkaz, nefunkčný hypertextový odkaz, chybné formátovanie/číslovanie, preklepy, zmeny v organizačnej štruktúre MD SR a pod.), ktoré nemenia pracovné postupy uvedené v príručke, si SO vyhradzuje právo na ich opravu, bez potreby informovať prijímateľov o vykonaných opravách.
4. V prípade, že sa zmení niektorá z príloh tejto príručky a zmenou prílohy nedôjde k zmene textu príručky, SO zašle elektronicky prijímateľom len nové znenie aktualizovanej prílohy a uverejní znenie aktualizovanej prílohy a úplné znenie aktuálne platnej príručky s dátumom účinnosti na webovom sídle SO a v ITMS21+.

# Komunikácia zmluvných strán a doručovanie

1. Komunikácia medzi prijímateľom a SO prebieha v elektronickej podobe, **prioritne prostredníctvom ITMS21+** (formálne predloženie dokumentu) . prostredníctvom elektronickej schránky cez Ústredný portál verejnej správy. Je nevyhnutné, aby bol Prijímateľ prihlásený cez slovensko.sk. Dokumenty musia byť autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom, kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou[[1]](#footnote-1).

Na komunikáciu priamo v ITMS21+ a zároveň prostredníctvom elektronickej schránky sú vytvorené:

* formuláre pre elektronické podanie (napr. ŽoNFP, ŽoP a pod.) alebo
* evidencia „Komunikácia“ používaná v prípadoch, keď v ITMS2014+ nie sú vytvorené formuláre pre elektronické podanie.

1. Komunikácia taktiež prebieha **prostredníctvom modulu elektronických schránok Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS).** Elektronická komunikácia prostredníctvom modulu elektronických schránok ÚPVS bez prihlásenia sa do ITMS21+ prostredníctvom eID, zriadených každej zmluvnej strane v súlade so zákonom o e‑Governmente, prebieha prostredníctvom elektronickej schránky „*Všeobecná agenda*“. Zo strany SO nejde o výkon verejnej moci – týmto spôsobom sa doručujú dokumenty/informácie/zásielky všeobecného charakteru, ktoré nie je potrebné evidovať zároveň aj v ITMS21+. Doručovanie písomnosti do elektronickej schránky sa vykonáva tak, že zmluvná strana dokument vo formáte spĺňajúcom štandardy pre komunikáciu prostredníctvom elektronických schránok určený na odoslanie autorizuje kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou a takto autorizovaný dokument odošle do elektronickej schránky druhej zmluvnej strany. Prílohy k podaniu nie je potrebné autorizovať, ak si to nevyžaduje povaha dokumentu, resp. ak sú priamo v elektronickom podaní identifikované tie prílohy, ktoré sú súčasťou podania, napr. vo forme zoznamu príloh.
2. Písomnosť doručená do elektronickej schránky zmluvnej strany prostredníctvom ÚPVS sa bude považovať za doručenú tejto zmluvnej strane najbližším pracovným dňom bezprostredne nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom bola písomnosť uložená do elektronickej schránky tejto zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel. Pri komunikácii zmluvných strán prostredníctvom elektronických schránok nejde zo strany SO o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich dostupných technických prostriedkov vhodných na komunikáciu, keďže cez elektronickú schránku „Všeobecná agenda“ prostredníctvom ÚPVS môžu komunikovať všetky orgány verejnej moci aj v prípade, ak nejde o výkon verejnej moci.
3. Prostredníctvom ITMS21+ je možná aj bežná komunikácia a to bez využitia ÚPVS, t. j. bez prihlásenia sa do ITMS21+ prostredníctvom eID (tzv. nedokončené formálne podanie) – dokumenty sú odosielané z verejnej do neverejnej časti ITMS21+, nie sú zároveň doručené aj do elektronickej schránky SO.
4. Komunikácia medzi prijímateľom a SO môže prebiehať v elektronickej podobe**formou e-mailu** (neformálna, podporná komunikácia, prijímateľ je povinný uviesť záväzný e-mailový kontakt).
5. V nevyhnutných prípadoch (nedostupnosť ÚPVS, ITMS21+) môže prebiehať komunikácia aj v listinnej podobe prostredníctvom doručovania zásielok osobne, doporučene poštou, kuriérom na korešpondenčnú adresu uvedenú v Zmluve.
6. Základné informácie súvisiace s PSK sa nachádzajú na webovom sídle MD SR <https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/zalezitosti-eu-a-medzinarodnych-vztahov-14/fondy-eu/program-slovensko-2021-2027>.
7. Aktuálne informácie o realizácii štrukturálnej a kohéznej politiky EÚ v podmienkach SR, ako aj iné relevantné odkazy súvisiace s PSK sa nachádzajú na webovom sídle RO [www.eurofondy.gov.sk](http://www.eurofondy.gov.sk).
8. Na informácie, ktoré SO poskytne verbálne alebo telefonicky, sa prijímateľ nemôže odvolávať.
9. Záväzné informácie sú prijímateľom poskytované v písomnej forme (tzn. v listinnej podobe, alebo elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy, podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom prostredníctvom eID, kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou) alebo e-mailom.
10. V rámci komunikácie je prijímateľ povinný uvádzať **kód projektu a názov projektu**. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa konkrétneho projektu kontaktuje prijímateľ prednostne príslušného projektového manažéra, ktorý má na starosti daný projekt. Detailnejšie informácie ohľadom komunikácie zmluvných strán vyplývajú z **čl. 19 VZP,** ktoré sú súčasťou Zmluvy.
11. V prípade, ak ITMS21+ neumožňuje predložiť dokumentáciu (napr. k overeniu ďalších skutočností pred podpisom Zmluvy, žiadateľ je povinný túto dokumentáciu predložiť prostredníctvom elektronickej schránky (ÚPVS). v prípade, že nebude možné zaslanie príloh prostredníctvom ÚPVS (vzhľadom na obmedzenú maximálnu veľkosť ÚPVS), SO akceptuje predloženie dokumentácie fyzickou formou (listinne).

**Informácia pre Prijímateľa:** V prípade ak je k Žiadosti o kontrolu alebo Oznámeniu predkladaná taká dokumentácia, ktorá už bola zo strany prijímateľa na SO raz predložená, prijímateľ takúto dokumentáciu už nie je povinný predkladať a uvedie len informáciu s odkazom na konkrétny proces, v rámci ktorého bola takáto dokumentácia už predložená s uvedením odkazu na kód projektu a názov projektu.

Prijímateľ predkladá SO dokumentáciu v origináli alebo overenej kópii s podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa alebo splnomocnenej osoby pre projekt, pričom rovnopis dokumentácie si prijímateľ archivuje. Dokumentácia môže byť predkladaná aj vo forme elektronického dokumentu v prípade, ak bol dokument vytvorený ako pôvodný elektronický dokument alebo elektronický dokument vzniknutý zaručený konverziou. Prijímateľ je povinný predložiť SO originál, resp. úradne osvedčený dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca prijímateľa.

# Implementácia projektu

1. Implementácia projektu predstavuje **realizáciu aktivít projektu a udržanie cieľov projektu až do skončenia obdobia udržateľnosti** (ak relevantné). Definícia realizácie aktivít projektu, udržateľnosti projektu a obdobia udržateľnosti sú stanovené najmä **v Čl. 1 ods. 2 VZP Zmluvy.**
2. Počas celej tejto doby musia byť implementované horizontálne princípy v súlade s Chartou základných práv Európskej únie, rodovou rovnosťou a nediskrimináciou s ohľadom na prístupnosť osôb so zdravotným postihnutím. Viac informácii je k tejto podmienke uvedených v príslušnej Výzve a bližšie informácie ohľadom horizontálnych princípov a ich implementácie sú dostupné aj na <https://horizontalneprincipy.gov.sk/>.
3. Prijímateľ je povinný plniť aj ďalšie skutočnosti týkajúce sa poskytovania príspevku (ďalej aj ako „ďalšie skutočnosti“) uvedené vo Výzve, ktoré majú byť v zmysle Výzvy alebo Právneho dokumentu splnené počas trvania Zmluvy (počas implementácie projektu a v období udržateľnosti Zmluvy), a to v rozsahu a spôsobom uvedeným vo Výzve alebo v Právnom dokumente.

**Upozornenie pre Prijímateľa:** SO upozorňuje prijímateľov na dôsledné plnenie všetkých podmienok poskytnutia príspevku, ďalších skutočností ako aj zmluvných podmienok, ktoré sú zo strany SO overované v čase platnosti a účinnosti Zmluvy, s cieľom uistiť sa, že finančné prostriedky z NFP sú vynakladané v súlade s podmienkami stanovenými vo Výzve.

## Zmluvné zabezpečenie realizácie projektu

1. Práva a povinnosti prijímateľa a SO pri implementácii projektu upravuje **Zmluva** alebo **Rozhodnutie,** ak prijímateľ a SO sú tá istá osoba**.**
2. Proces uzatvárania Zmluvy, zmeny Zmluvy a jej zverejňovania je upravený v § 22 zákona o príspevkoch z fondov[[2]](#footnote-2) a v Čl. 6 VZP.
3. Zmluva nadobúda **platnosť** kalendárnym dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jej zverejnenia SO v Centrálnom registri zmlúv. Prvé zverejnenie Zmluvy zabezpečí SO a o dátume zverejnenia Zmluvy informuje prijímateľa.
4. Zmluva sa prioritne podpisuje **elektronicky,** pričom musí byť autorizovaná kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s mandátnym certifikátom a musia byť zachované všetky podmienky pre vznik platného právneho úkonu podľa osobitných predpisov, osobitne vo vzťahu k zabezpečeniu konania oprávnenou osobou, pretože podmienky pre vznik platného právneho úkonu sa uplatňujú bez ohľadu na podobu právneho úkonu (v tomto prípade Zmluvy).
5. **Listinne** sa komunikuje v prípadoch, ak tak ustanovuje osobitný predpis, alebo je to potrebné alebo vhodné z dôvodov technických alebo prevádzkových obmedzení, prípadne z iných dôvodov, ktoré nemajú negatívny vplyv na rýchlosť a jednoznačnosť konania alebo realizáciu projektov, napr. ak žiadatelia/prijímatelia nemajú aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, pričom každá zmluvná strana môže vopred prejaviť vôľu uzavrieť Zmluvu v listinnej podobe.
6. Zmluva/Rozhodnutie sa uzatvára na **dobu určitú**, pričom platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, s výnimkou povinností súvisiacich s vysporiadaním finančných vzťahov, povinnosti strpieť výkon kontroly a auditu oprávnenými osobami a povinnosti uchovávania dokumentov, ktorých platnosť a účinnosť končí **31. decembra 2029** alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi SO a prijímateľom na základe Zmluvy, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2029.
7. V prípade, ak sa na realizácií projektu spolupodieľa s prijímateľom **partner,** uvedené je možné na základe písomnej zmluvy uzavretej medzi partnerom a prijímateľom. Vzťahy medzi partnerom a hlavným partnerom upravuje vždy osobitná písomná dohoda podľa § 3 zákona o príspevkoch z fondov.
8. Prijímateľ môže splnomocniť zástupcu oprávneného konať za prijímateľa, čím však nie je dotknutá konečná zodpovednosť prijímateľa. Prijímateľ je povinný predložiť na SO originál, resp. notárom overený dokument, alebo elektronický dokument v prípade, ak dokument bol vytvorený ako pôvodný elektronický dokument alebo elektronický dokument vzniknutý zaručenou konverziou, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré ho prijímateľ v pozícii štatutárneho orgánu splnomocnil.

## Príprava a realizácia verejného obstarávania/obstarávania

1. Prijímateľ je oprávnený zabezpečiť od hospodárskych subjektov dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb potrebných pre realizáciu aktivít projektu.
2. Na tieto účely je **Prijímateľ povinný** postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb potrebných pre realizáciu aktivít projektu v súlade so **zákonom o VO** alebo v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov o obchodnej verejnej súťaži, ak prijímateľ nie je podľa zákona o VO povinný pri výbere dodávateľa projektu postupovať podľa zákona o VO (napr. pri výnimkách uvedených v § 1 zákona o VO), podľa Zmluvy a podľa **Príručky k VO**[[3]](#footnote-3).
3. Prijímateľ zasiela podpísaný formulár žiadosti o kontrolu VO/O a **kompletnú dokumentáciu z VO/O** na kontrolu SO prostredníctvom **ITMS21+,** ktorý vykoná kontrolu. Prijímateľ je povinný pri evidovaní príslušného VO v systéme ITMS21+ postupovať podľa príručky MIRRI SR „*Evidencia kontroly v systéme ITMS2014+ (PO 2021-2027*)“. Prijímateľ je v rámci ITMS21+ povinný zaznamenať príslušné VO len raz (t. j. v rámci jedného VO sa na rozličné typy kontroly nevytvára nová evidencia VO v ITMS21+).
4. Prijímateľ môže maximálne **2 krát** opakovať VO/O na ten istý predmet, pričom predmet zákazky môže byť zmenený len v odôvodnených prípadoch alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté SO na základe vykonanej kontroly. Nové VO/O musí byť vyhlásené **do 45 (štyridsiatich piatich) dní** od doručenia čiastkovej správy/správy z kontroly vzťahujúcej sa k predchádzajúcemu VO/O prijímateľovi, ktorého výdavky neboli pripustené do financovania, alebo prijímateľ sa na základe záverov kontroly rozhodol predchádzajúce VO/O zrušiť a opakovať[[4]](#footnote-4).
5. Prijímateľ je povinný **dôsledne vypracovávať dokumentáciu z procesu VO/O**, ktorá prehľadným spôsobom zdokumentuje celý proces VO/O a zabezpečí dostatočný audit a preskúmateľnosť všetkých úkonov vykonaných verejným obstarávateľom/obstarávateľom.
6. **Vecnú kontrolu VO/O** vykonáva **MD SR** ako SO a to ako administratívnu finančnú kontrolu, predmetom ktorej je kontrola vecného súladu predmetu VO/O, návrhu zmluvných podmienok a iných údajov so schválenou ŽoNFP.
7. **Kontrolu VO/O z hľadiska súladu so zákonom o VO** alebo s právnymi dokumentmi vykonáva **Úrad pre verejné obstarávanie** ako SO pre kontrolu VO. V prípade, ak ÚVO v rámci kontroly VO/O identifikuje v postavení uchádzača/člena skupiny dodávateľov/subdodávateľa osobu napĺňajúcu **definičné znaky osoby, na ktorú sa vzťahujú sankčné opatrenia (medzinárodné sankcie),** SO (ÚVO) výdavky súvisiace s danými zisteniami neuzná za oprávnené, nakoľko nespĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov podľa Zmluvy (nie sú vynaložené v súlade s právnymi aktami EÚ), resp. ukončí prebiehajúce plnenia takýchto zákaziek. Viac informácii je uvedených na webovom sídle ÚVO <https://www.uvo.gov.sk/metodika-vzdelavanie/tematicke-materialy/narast-cien-a-problemy-s-dodavkami-komodit-pocas-obdobia-pandemie-a-konfliktu-na-ukrajine/vseobecne-materialy-k-pandemii-covid-19-a-konfliktu-na-ukrajine>.
8. Prijímateľ má povinnosť **skontrolovať zápis dodávateľa/subdodávateľa do RPVS** v čase uzatvorenia zmluvy s dodávateľom a informácie o konečnom užívateľovi výhod dodávateľov a subdodávateľov, pričom povinnosti sa vzťahujú aj na poskytovanie údajov za dodávateľov a subdodávateľov partnera (ak relevantné). Subjekt musí byť v RPVS zapísaný aspoň po dobu trvania tejto zmluvy.
9. Ostatné podmienky finančnej kontroly verejného obstarávania, ktoré nie sú určené touto príručkou alebo Príručkou k VO, sa riadia ustanoveniami **Čl. 3 VZP.**

## Realizácia hlavných aktivít projektu

1. Prijímateľ realizuje projekt prostredníctvom aktivít projektu.
2. Aktivity projektu sa členia na **hlavné aktivity** projektu a **podporné aktivity** projektu. Definícia aktivít projektu je uvedená v **Čl. 1 ods. 3 VZP.**
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť predovšetkým výsledky a výstupy projektu tak, ako boli stanovené v Zmluve.
4. **K realizácii hlavných aktivít projektu dochádza dňom začatia prvej hlavnej aktivity projektu, ktorá je ako hlavná aktivita uvedená v prílohe č. 2 Zmluvy – Predmet podpory** NFP. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný **zaevidovať do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivity Projektu** jednou z činností uvedených v definícii Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP, čím dôjde k splneniu informačnej povinnosti podľa čl. 4 ods. 7 VZP týkajúcej sa Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom nadobudnutiu účinnosti Zmluvy a prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy, je povinný zaevidovať deň Začatia realizácie hlavných aktivít projektu do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy.
5. Hlásenie o začatí alebo konci realizácie aktivít v rámci ITMS21+ je možné vykázať prostredníctvom formálnej zmeny projektu.[[5]](#footnote-5)
6. Ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť SO Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 2 tohto článku, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje kalendárny deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 16 ods. 9 VZP, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.
7. **Za začatie prvej hlavnej aktivity sa považuje kalendárny deň:**
8. začatia stavebných prác na Projekte, alebo
9. vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s dodávateľom, ak príslušná zmluva s dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
10. začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
11. začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
12. začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivity v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod písm. a) až d) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v prílohe č. 2 Zmluvy, podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. a) až e) nastane ako prvá.
13. **Vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO/O nie je realizáciou hlavných aktivít projektu, a preto vo vzťahu k začatiu realizácie hlavných aktivít projektu nevyvoláva žiadne právne dôsledky.**
14. Začatie realizácie hlavných aktivít projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných aktivít projektu podľa definície oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné aktivity projektu podľa Čl. 15 ods. 1 písm. b) VZP.
15. Realizácia hlavných aktivít projektu zodpovedá obdobiu tzv. fyzickej realizácie projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné aktivity projektu od začatia realizácie hlavných aktivít projektu, najskôr však od termínu definovanom vo Výzve, do ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu, pričom za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 63, odsek 2 NSU, t. j. **31. 12. 2029.**
16. V odôvodnených prípadoch môže prijímateľ a SO pristúpiť k **pozastaveniu** realizácie aktivít alebo financovania projektu, pričom dôvody pozastavenia musia byť bezodkladne písomne oznámené druhej zmluvnej strane. **Výdavky zrealizované prijímateľom počas pozastavenia projektu sú považované za neoprávnené**. Ak pominú okolnosti, ktoré boli dôvodom pozastavenia, prijímateľ bezodkladne oznámi túto skutočnosť SO, ktorý overí zodpovedajúce skutočnosti. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP nebránia iné skutočnosti, SO následne obnoví poskytovanie NFP.
17. Prijímateľ je povinný informovať SO **prostredníctvom ITMS21+** o dni ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu a o dni ukončenia podporných aktivít projektu.
18. Ďalšie informácie k realizácií aktivít projektu, dôvodom a podmienkam pozastavenia realizácie aktivít projektu sú uvedené v **Čl. 8 VZP.**

## Oprávnenosť výdavkov

1. Oprávnenosť výdavkov vychádza zo splnenia podmienky oprávnenosti výdavku v rámci charakteru výdavku a zo sumy schváleného NFP pre jednotlivé skupiny výdavkov, ktoré sú premietnuté v prílohe č. 2 Zmluvy a v prílohe č. 3 Zmluvy - Rozpočet projektu, resp. jej dodatkoch.
2. **Oprávnené výdavky** **sú výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené prijímateľom počas obdobia oprávnenosti výdavkov[[6]](#footnote-6) (medzi 01. 01. 2021 a 31. 12. 2029) v súvislosti s realizáciou aktivít projektu podľa Zmluvy, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v predmetnej Výzve, sú v súlade s relevantnou legislatívou EÚ a SR a riadiacou dokumentáciou vydávanou SO, RO, platobným orgánom alebo iným oprávneným orgánom.**
3. Oprávnený výdavok musí byť primeraný (t. j. zodpovedať obvyklým cenám v danom mieste, čase a zodpovedať potrebám projektu) a nesmie sa časovo a vecne prekrývať s inými prostriedkami zo všeobecného rozpočtu EÚ (zákaz duplicitného financovania výdavkov).
4. Oprávnenosť výdavkov prijímateľ spravidla preukazuje účtovnými dokladmi alebo inou dokumentáciou určenou SO. Výnimkou je preukazovanie oprávnenosti výdavkov, na ktoré sa uplatňujú pravidlá **pre ZVV** **a pri ktorých sa ich skutočný vznik nepreukazuje.**
5. **Výdavky, ktoré nespĺňajú podmienky oprávnenosti, sú považované za neoprávnené a nemožno ich preplatiť v rámci predloženej ŽoP.** Ak výdavky v ŽoP boli pôvodne SO schválené, ale následne kontrola/audit identifikuje neoprávnené výdavky, prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP zodpovedajúci identifikovaným neoprávneným výdavkom.
6. Daň z pridanej hodnoty (ďalej aj „DPH“) **je neoprávneným výdavkom** okrem prípadov, kedy nie je možné nárokovať jej odpočet podľa platnej legislatívy SR. DPH nie je oprávneným výdavkom v prípade, že prijímateľ má nárok na jej odpočet na vstupe. Nárok na odpočet je vymedzený zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Oprávnená DPH sa vzťahuje len k plneniam, ktoré sú považované za oprávnené. V prípade, ak je výdavok oprávnený iba čiastočne, DPH vzťahujúca sa k tomuto výdavku je oprávneným výdavkom v rovnakom pomere.
7. Ďalšie informácie k oprávnenosti výdavkov sú uvedené v Čl. 15 VZP, vo Výzve a v Príručke k oprávnenosti výdavkov, ktorú vydáva CKO.

**Informácia pre prijímateľa:**

**NFP nie je možné udeliť na projekty, ktoré boli fyzicky ukončené alebo sa plne realizovali ešte pred predložením ŽoNFP. Výdavky spĺňajúce podmienky územnej oprávnenosti sú výdavky, ktoré sú realizované na oprávnenom území, t. j. na území definovanom príslušnou Výzvou.**

Za oprávnené možno považovať tiež len také výdavky, ak si **prijímateľ/partner** splnil povinnosť **zapísať sa do RPVS** podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v prípade, že sa na neho táto povinnosť vzťahuje. V prípade, ak prijímateľ nebude zapísaný do registra partnerov verejného sektora a počas tohto obdobia mu budú vyplatené finančné prostriedky z NFP alebo ich časť, môže byť uvedené identifikované ako podstatné porušenie Zmluvy podľa čl. 17 VZP. **Za oprávnené možno považovať tiež len také výdavky, v súvislosti s ktorými si povinnosť zápisu do RPVS splnil aj dodávateľ/subdodávateľ projektu** (ak relevantné) a to počas celej doby plnenia zmluvy s dodávateľom, t. j. až do času úhrady výdavkov za poskytnuté plnenie. Ak dôjde ku zmene konečného užívateľa výhod prijímateľa identifikovaného v rámci súčinnosti poskytnutej pre uzatvorenie Zmluvy, prijímateľ je povinný poskytnúť SO aktuálnu informáciu o konečnom užívateľovi výhod najneskôr do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní odo dňa zmeny konečného užívateľa výhod.

Za oprávnený **nemôže byť považovaný výdavok**, resp. NFP nemožno poskytnúť takému prijímateľovi, ak je prijímateľ, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo konečný užívateľ výhod prijímateľa subjektom, **na ktorý sa vzťahujú medzinárodné sankcie**, a to na základe príslušného právneho predpisu, ktorým bola voči danému subjektu stanovená medzinárodná sankcia podľa **Čl. 2 ods. 2.11 Zmluvy**. Prijímateľ pri preukázaní overenia tejto podmienky predkladá Čestné vyhlásenie podľa prílohy č. 12 tejto príručky k prvej ŽoP a záverečnej ŽoP (v prípade, ak sa od doby predloženia prvej ŽoP zmenili osoby, za ktorých prijímateľ predkladá Čestné vyhlásenie), resp. v rámci obdobia udržateľnosti projektu, ak uvedené nepredložil v období pri kontrole ŽoP. Táto podmienka musí byť splnená od momentu nadobudnutia účinnosti Zmluvy. V prípade, ak SO identifikuje podmienku za nesplnenú, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy podľa Čl. 17 VZP a prijímateľ je povinný vrátiť už vyplatený NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

**NFP nie je možné poskytnúť a SO neuzavrie Zmluvu, ak je prijímateľ podnikom v ťažkostiach**. Prvotnú identifikáciu toho, či subjekt spĺňa podmienku nebyť podnikom v ťažkostiach, subjekt vykoná sám podľa konkrétnych podmienok určených vo Výzve, prípadne v príslušnej schéme štátnej pomoci alebo v inom právnom základe na poskytnutie štátnej pomoci. Žiadateľ je ako výstup vykonaného zhodnotenia tejto podmienky povinný predložiť na SO **Čestné vyhlásenie o tom, že nie je podnikom v ťažkostiach podľa formuláru, ktorý je súčasťou Výzvy a to pri poskytnutí súčinnosti v rámci prijatia návrhu na uzavretie Zmluvy**. Následne je prijímateľ **do 10 (desiatich) dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy** predložiť SO údaje potrebné na vyhodnotenie skutočnosti, že prijímateľ nie je podnikom v ťažkostiach, t. j. predkladá **Test podniku v ťažkostiach** (ak relevantné) vykonaný ku dňu poskytnutia pomoci – ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy. Prijímateľ si je vedomý, že ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy nesmie byť podnikom v ťažkostiach. SO je povinný oznámiť výsledok overenia Testu podniku v ťažkostiach prijímateľovi. ˇ

## Úhrada finančných prostriedkov EÚ a ŠR

1. Úhrada finančných prostriedkov EÚ a ŠR sa realizuje na základe ŽoP predloženej prijímateľom **po nadobudnutí účinnosti Zmluvy**.
2. Prijímateľ zodpovedá za **pravosť, správnosť a kompletnosť údajov** uvedených v ŽoP, pričom v ŽoP uvádza iba oprávnené výdavky. Ak SO nedisponuje všetkými relevantnými podkladmi pre to, aby mohol ŽoP schváliť alebo existuje podozrenie na nezrovnalosť vo vzťahu k výdavkom predloženým v ŽoP, je oprávnený pozastaviť schvaľovanie ŽoP.
3. Úhrada finančných prostriedkov sa môže realizovať:
4. **systémom predfinancovania,**
5. **systémom zálohových platieb** alebo
6. **systémom refundácie** v súlade s rozhodnutím SO v spolupráci s prijímateľom.
7. Prijímateľ môže kombinovať systém zálohových platieb, predfinancovania a refundácie za predpokladu dodržania stanovených podmienok a v závislosti od určenia v Zmluve, pričom je potrebné zvážiť vhodnosť využívania kombinácie financovania vo vzťahu k typu výdavkov a charakteru projektových aktivít.
8. Pre prijímateľov – štátne rozpočtové organizácie platobný orgán zabezpečuje prevod prostriedkov na realizáciu projektu rozpočtovým opatrením prostredníctvom **úpravy limitov výdavkov** za prostriedky EÚ a ŠR na spolufinancovanie: viazaním výdavkov v rozpočte platobného orgánu a navýšením limitov výdavkov prijímateľa. Deň aktivácie rozpočtového opatrenia potvrdzujúci úpravu rozpočtu prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
9. Pre prijímateľov – ostatné subjekty verejnej správy (štátna príspevková organizácia, VÚC, obec, rozpočtová alebo príspevková organizácia VÚC alebo obce, iná organizácia verejnej správy) a subjekty súkromného sektora (nezisková organizácia, podnikateľ a pod.) zabezpečuje platobný orgán **prevod prostriedkov na realizáciu projektu pomerne za prostriedky EÚ a ŠR na účet prijímateľa** podľa Zmluvy podľa § 8 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici. Deň pripísania finančných prostriedkov na účet prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.

**Prijímateľ je v súvislosti s ukončením pomoci v programovom období 2021 – 2027 povinný ukončiť finančnú realizáciu projektu a splniť podmienky a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy. Prijímateľ má povinnosť uhradiť výdavky projektu (tzn. poníženie stavu finančných prostriedkov na účte prijímateľa) najneskôr do 31.12.2029.**

1. Prijímateľ je povinný predložiť SO záverečnú ŽoP, resp. posledné zúčtovanie zálohovej platby/posledné zúčtovanie predfinancovania vzťahujúce sa k výdavkom realizovaným do konca obdobia oprávnenosti vrátane požadovanej dokumentácie v stanovených termínoch spolu s vyhlásením o ukončení realizácie projektu.
2. Základné podmienky úhrady finančných prostriedkov a lehoty sú uvedené **v Čl. 10 a v Čl. 11 VZP** a detailné postupy realizácie platieb pre jednotlivé systémy financovania sú uvedené **v prílohe č. 9 tejto príručky a kapitole 6 Príručky k finančnému riadeniu fondov EÚ,** zverejnená na:

<https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2021-2027/>.

## Žiadosť o platbu a podporná dokumentácia

1. Žiadosť o platbu je doklad, na základe ktorého je prijímateľovi podľa Zmluvy poskytovaný príspevok, t. j. prostriedky EÚ a ŠR na spolufinancovanie v príslušnom pomere.
2. **Prijímateľ predkladá k ŽoP (**resp. pred úhradou prvej alebo relevantnej ŽoP, ak relevantné) **aj dokumentáciu, ktorou preukazuje splnenie ďalších skutočností definovaných v príslušnej Výzve**, ktoré sa overujú v období implementácie (ako napr. časť dokumentácie k DNSH - Dodržiavanie zásady „nespôsobovať významnú škodu“[[7]](#footnote-7); právoplatné stavebné povolenie alebo iné povolenie na realizáciu stavby; atď.).
3. Prijímateľ ŽoP vypracováva a elektronicky[[8]](#footnote-8) odosiela **prostredníctvom elektronického formulára ŽoP v ITMS21+** spolu s podpornou dokumentáciou definovanou v prílohe č. 1 Pokyny k predkladaniu dokumentácie k ŽoP[[9]](#footnote-9) Príručky pre prijímateľa zverejnenej RO a to nasledujúcim spôsobom:
4. **spôsob „odoslať listinne“ (neformálne)** - prijímateľ predkladá ŽoP spolu s podpornou dokumentáciou elektronicky prostredníctvom ITMS21+. V tomto prípade je proces predloženia ŽoP na SO ukončený jeho predložením prostredníctvom systému ITMS21+, t. j. ŽoP nie je potrebné tlačiť, podpisovať a listinne odosielať, avšak je nevyhnutné, aby ŽoP bola predložená prostredníctvom systému ITMS21+ štatutárnym orgánom prijímateľa, resp. ním splnomocnenou alebo poverenou osobou, ktorá musí byť prihlásená do ITMS21+ použitím svojho prihlasovacieho mena a hesla, ktoré na tento účel vygenerovalo DataCentrum[[10]](#footnote-10). V prípade, ak je ŽoP predložená zo strany určenej osoby prijímateľa, ktorá nie je oprávnenou osobou (iná osoba ako štatutár, splnomocnená osoba, poverená osoba), v tomto prípade je potrebné predložiť sken podpísaného formulára ŽoP v rámci príloh v evidencii Komunikácia. Sken podpísaného formulára ŽoP nie je potrebné predkladať, ak ŽoP prostredníctvom ITMS21+ predložili:

* štatutárny orgán prijímateľa, ktorým je jedna fyzická osoba (ŽoP je odoslaná použitím prihlasovacieho mena a hesla v ITMS21+ štatutárneho orgánu) alebo prostredníctvom osoby splnomocnenej[[11]](#footnote-11) na tento úkon (ŽoP je odoslaná použitím prihlasovacieho mena a hesla v ITMS21+ splnomocnenej osoby) alebo osoby poverenej[[12]](#footnote-12) zo strany prijímateľa (ŽoP je odoslaná použitím prihlasovacieho mena a hesla v ITMS21+ povereného zamestnanca),
* prostredníctvom fyzickej osoby splnomocnenej10 na tento úkon štatutárnym orgánom/osoby poverenej11 štatutárnym orgánom, ak sú štatutárnym orgánom prijímateľa dve a viac fyzických osôb, ktoré musia konať spoločne, resp. aspoň dvaja súčasne (ŽoP je odoslaná použitím prihlasovacieho mena a hesla v ITMS21+ splnomocnenej fyzickej osoby/poverenej fyzickej osoby).

1. **spôsob „odoslať elektronicky“ (formálne)** - táto funkcionalita spočíva v automatickom vygenerovaní elektronickej správy a formuláru ŽoP ako prílohy elektronickej správy pre realizáciu elektronického podania. V prípade, že je používateľ verejnej časti ITMS21+ prihlásený prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy, môže vykonať elektronické podanie ŽoP. Pre vykonanie elektronického podania nemusí opustiť verejnú časť ITMS21+. Na verejnej časti ITMS21+ elektronickým podpisom podpíše vygenerovanú elektronickú správu ako aj formulár ŽoP. ITMS21+ automaticky identifikuje adresáta takéhoto podania a takto vytvorené podanie doručuje priamo do schránky SO. V prípade využitia elektronického podania je potrebné uvedené dokumenty podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s mandátnym certifikátom.
2. Ak predloženie ŽoP elektronicky nie je možné z dôvodov nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality ITMS21+ (napr. technických, prevádzkových obmedzení, nedostupnosti ITMS21+ a pod.) alebo ak prijímateľ nemá aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, môže prijímateľ po dohode s SO predložiť ŽoP prostredníctvom listinného podania (formálne), t. j. formulár ŽoP predloží prijímateľ elektronicky cez verejnú časť ITMS21+ a zároveň aj v listinnej podobe (v originálnom vyhotovení podpísaný štatutárnym orgánom prijímateľa, resp. ním splnomocnenou alebo overenou osobou) **najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa odoslania ŽoP cez verejnú časť ITMS21+**. V prípade neodoslania, resp. osobného nedoručenia listinnej verzie ŽoP od prijímateľa SO najneskôr do **3 (troch) pracovných dní** odo dňa odoslania ŽoP cez verejnú časť ITMS21+, je SO oprávnený predmetnú ŽoP v ITMS21+ zamietnuť.
3. Prijímateľ je povinný podpornú dokumentáciu definovanú prílohe č. 1 Pokyny k predkladaniu dokumentácie k ŽoP Príručky pre prijímateľa predkladať tiež **výhradne elektronicky** prostredníctvom verejnej časti ITMS21+. V odôvodnených prípadoch a v prípade rozsiahlej podpornej dokumentácie je SO oprávnený udeliť prijímateľovi výnimku z predkladania týchto príloh prostredníctvom ITMS21+ na základe písomnej žiadosti prijímateľa. Prijímateľ je povinný tieto dokumenty predložiť na SO inou formou – napr. na USB nosiči, elektronickou poštou, poštou, osobne do podateľne.
4. Prijímateľ v prípade personálnych výdavkov (skupina výdavkov 521) predkladá ŽoP maximálne jedenkrát za obdobie troch kalendárnych mesiacov, pričom uvedená lehota sa netýka predkladania poskytnutia zálohovej platby a záverečnej ŽoP, teda prípadov nevyhnutných pre splnenie podmienok zúčtovania, resp. iných odôvodnených prípadov po predbežnej písomnej dohode (listom alebo elektronicky e-mailom) s SO.
5. Po prijatí ŽoP vykoná SO vo vzťahu k predloženej ŽoP administratívnu finančnú kontrolu a v prípade potreby aj finančnú kontrolu na mieste podľa postupov definovaných v kapitole [3.13](#_Kontrola/audit_projektu) tejto príručky.
6. SO je počas kontroly oprávnený požadovať od prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie ŽoP.
7. Osobitné dojednania predkladania ŽoP (lehoty, frekvencia predkladania) sú uvedené v **prílohe č. 9 tejto príručky** a **Čl. 4 ods. 4.1 Zmluvy**.
8. Moment a spôsob predkladania ŽoP pre jednotlivé typy financovania sú uvedené aj v **kapitole 6 Príručky k finančnému riadeniu fondov EÚ.**
9. Dokladovanie výdavkov je uvedené v Príručke k oprávnenosti výdavkov, zverejnenej na:

<https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/>.

**Informácia k predkladaniu sumarizačných hárkov:**

Prijímateľ môže predkladať spolu so ŽoP sumarizačné hárky, **pričom predloženie „sumarizačných hárkov“ je splnením povinnosti prijímateľa predložiť SO aj všetku štandardne zasielanú podpornú dokumentáciu** za účelom vykonania kontroly oprávnenosti výdavkov v rámci AFK ŽoP.

Sumarizačné hárky možno použiť na:

* **osobné výdavky,**
* **cestovné náhrady zamestnancov vykonávajúcich činnosti pre projek**t (ak sú vo Výzve zaradené medzi priame výdavky) a
* **bežné výdavky v rámci skupín oprávnených výdavkov, v ktorých celková hodnota jednorazového nákupu tovaru alebo poskytnutia služby nepresahuje 500 eur vrátane DPH.**

Pravidlá a podmienky dokladovania výdavkov systémom sumarizačných hárkov ŽoP, v ktorej si prijímateľ **po prvýkrát** nárokuje na preplatenie týchto výdavkov, bude obsahovať príslušné účtovné doklady **a všetku podpornú dokumentáciu** (pri osobných výdavkoch najmä pracovné zmluvy, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, výpisy z bankového účtu, náplň práce, rozhodnutie o plate, atď.) **vrátane sumarizačných hárkov** (prijímateľ dokument predkladá ako prílohu ŽoP v editovateľnom xlsx podľa prílohy č. 6a až 6d tejto príručky), aby bolo možné overiť oprávnenosť nárokovaných výdavkov v rámci AFK ŽoP.

Prijímateľ má povinnosť uchovávať u seba všetky účtovné doklady a podpornú dokumentáciu k uvedeným výdavkom, ktoré musia byť k dispozícii pre výkon FKnM zo strany SO. Týmto nie je dotknutá možnosť SO vyžiadať si potrebnú kompletnú podpornú dokumentáciu v rámci AFK ŽoP.

**V druhej a každej ďalšej nasledujúcej ŽoP obsahujúcej výdavky, ku ktorým už bola predložená kompletná dokumentácia,** použije prijímateľ len systém sumarizačných hárkov, t. j. na SO predloží výlučne sumarizačné hárky (príloha v editovateľnom formáte xlsx) spolu s podkladmi pre ich výpočet a:

* **v prípade osobných výdavkov** - pracovné výkazy (scan originálu uchovávaného u prijímateľa), stručný popis činností ak uvedené nie je súčasťou pracovnej zmluvy alebo dohody o práci, a zoznam bankových účtov zamestnancov (príloha č. 13 tejto príručky),
* **v prípade bežných výdavkov, ak celková hodnota jednorazového nákupu tovaru alebo poskytnutia služby nepresahuje 500 eur vrátane DPH –** objednávka, dodávateľská zmluva, prezenčná listina.

Pri projektoch, v rámci ktorých budú výdavky dokladované v ŽoP systémom sumarizačných hárkov počas realizácie projektu, bude SO vykonávať pravidelnú finančnú kontrolu na mieste za účelom overenia oprávnenosti predmetných výdavkov. Účtovné doklady a ostatné doklady viažuce sa na výdavky, ktoré boli pri AFK ŽoP overené na základe SH, sa v rámci FKnM overia v celom rozsahu alebo na 10 % vzorke.

1. Formuláre a pokyny k vypĺňaniu ŽoP sú definované v Prílohe č. 1 Príručky pre prijímateľa Pokyny k predkladaniu dokumentácie k Žiadosti o platbu, zverejnenej na:

<https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/>.

**Informácia pre prijímateľa:**

**V prípade kombinácie systémov financovania predkladá prijímateľ ŽoP len na jeden z uplatňovaných systémov financovania, t. j. napr. výdavky realizované systémom predfinancovania alebo zálohovej platby nemôže prijímateľ kombinovať s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie v rámci jednej ŽoP.**

Každá platba prijímateľovi z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je realizovaná v EUR len do výšky súčtu pomeru prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie z oprávnených výdavkov projektu, okrem prípadov, ak sa prijímateľ podieľa na financovaní projektu vecnými príspevkami (in-kind).

V prípade, ak má prijímateľ povinnosť použiť vlastné zdroje, každá platba musí byť doplnená zdrojmi prijímateľa v pomere schválenom na projekt. Pri predložení ŽoP je nevyhnutné, **aby prijímateľ skontroloval povinnosť dodávateľa/subdodávateľa projektu (aj za dodávateľa/subdodávateľa Partnera) byť zapísaný v RPVS počas celej doby plnenia dodávateľskej zmluvy, teda aj v čase úhrady za poskytnuté plnenie.**

Prijímateľ uvádza vo formulári ŽoP nárokované/deklarované finančné prostriedky **podľa názvov výdavkov/ skupín výdavkov** uvedených v schválenom rozpočte projektu, ktorý je súčasťou prílohy č. 2 Zmluvy.

***Žiadosť o platbu v prípade realizácie projektu s účasťou Partnera***

1. Pri výzvach, kde prijímateľ realizuje projekt s účasťou partnera/partnerov predkladá ŽoP vždy prijímateľ (a to aj vrátane podpornej dokumentácie).
2. Systém financovania partnera sa uplatňuje podľa využívaného systému financovania prijímateľom; v prípade využívania **systému zálohových platieb** je ŽoP predkladaná vždy samostatne za prijímateľa a samostatne za partnera (t. j. v jednej ŽoP nie je možné kombinovať nárokované finančné prostriedky prijímateľa a nárokované finančné prostriedky partnera); v prípade využívania **systému predfinancovania a systému refundácie** nemusí byť ŽoP predkladaná samostatne za prijímateľa a samostatne za partnera (t. j. v jednej ŽoP je možné kombinovať nárokované finančné prostriedky prijímateľa a nárokované finančné prostriedky partnera) a v prípade, ak je prijímateľom iný subjekt ako štátna rozpočtová organizácia a partnerom je štátna rozpočtová organizácia, partner štátna rozpočtová organizácia prijíma prostriedky od prijímateľa na samostatný účet definovaný v Zmluve o partnerstve.
3. V prípade partnerských projektov SO uhrádza finančné prostriedky z NFP vždy len na účet prijímateľa určený na príjem NFP, a to na základe príslušnej ŽoP predloženej prijímateľom.
4. **Záverečnú ŽoP prijímateľ predloží najneskôr do 30 (tridsiatich)** **dní** od ukončenia realizácie aktivít projektu aj za všetky zrealizované podporné aktivity.

*Inštrukcie k vyplneniu Žiadosti o platbu*

1. Pri vypĺňaní formuláru ŽoP postupuje prijímateľ v súlade s **Usmernením MF SR č. 1/2023-U k základnému rozsahu údajov evidovaných v ITMS v rámci finančného riadenia fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027**, ktoré je zverejnené na stránke MF SR[[13]](#footnote-13).
2. Prijímateľ uvádza vo formulári ŽoP nárokované/deklarované finančné prostriedky podľa názvov výdavkov/skupín výdavkov uvedených v schválenom rozpočte projektu, ktorý je súčasťou prílohy č. 2 Zmluvy.
3. Spolu so ŽoP prijímateľ predkladá SO **účtovné doklady** v časti ŽoP „*Zoznam účtovných dokladov*“ (faktúry, príp. účtovné doklady rovnocennej dôkaznej hodnoty), ako aj ďalšiu **podpornú dokumentáciu** v časti ŽoP „*Zoznam všeobecných príloh*“ (napr. zmluvy, interné doklady, bankové výpisy, pracovné výkazy v súlade so zákonom o DPH).
4. Účtovné doklady používané pre preukázanie oprávnenosti výdavkov v jednotlivých typoch ŽoP (predfinancovanie, zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby, refundácia – priebežná platba) musia spĺňať náležitosti účtovného dokladu definované v § 10 ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve vo forme preukázateľného účtovného záznamu. Okrem vyššie uvedených náležitostí účtovných dokladov podľa § 10 ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve musia faktúry predkladané v rámci ŽoP zároveň spĺňať náležitosti podľa § 74 zákona o DPH (ak relevantné).

*Dokumentácia k ŽoP*

1. Dokumentáciu k ŽoP tvorí najmä:
2. **ŽoP s prílohou Časť A – A1** (Zoznam deklarovaných výdavkov),
3. **účtovné a daňové doklady a podporná dokumentácia k nim**:

* faktúra spĺňajúca náležitosti § 74 zákona o DPH, príp. účtovné doklady rovnocennej dôkaznej hodnoty;
* súhrnné účtovné doklady - napr. pre súpis nárokovaných výdavkov pre vybraný druh výdavkov, súhrnný účtovný doklad pre paušálnu sadzbu, resp. súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky (ktorý sa uplatňuje aj v prípade vykazovania výdavkov systémom sumarizačných hárkov);
* prílohy faktúr/účtovných dokladov;
* interné doklady prijímateľa (napr. krycí list faktúry; platobný poukaz k faktúre; likvidačný list/v prípade, ak sa vyhotovuje);
* podklady pre vyplnenie súhrnného účtovného dokladu - napr. výpočet oprávnených mzdových výdavkov zamestnancov, resp. dohodárov;
* bankové výpisy, príjmové a výdavkové pokladničné doklady;
* účtovné záznamy z účtovníctva prijímateľa,
* iné relevantné prílohy.

1. Účtovné doklady a podpornú dokumentáciu k nim predkladá prijímateľ SO v rámci spisu verejnej časti **ITMS21+.**
2. Preukazovanie oprávnenosti výdavkov formou účtovných dokladov pri výdavkoch vykazovaných formou zjednodušeného vykazovania výdavkov tvorí výnimku z pravidiel dokladovania výdavkov a nie je potrebné ich preukazovať účtovnými dokladmi. Účtovnými dokladmi prijímateľ preukáže výdavky, ktoré tvoria základňu pre výpočet výdavkov vykazovaných prostredníctvom zjednodušeného vykazovania výdavkov (napr. pri paušálnej sadzbe na nepriame výdavky prijímateľ predloží účtovné doklady súvisiace s priamymi výdavkami, ktoré tvoria základňu pre úhradu nepriamych výdavkov). Ak je to relevantné, pri oprávnených výdavkoch vykazovaných zjednodušenou formou, prijímateľ predloží výstup v súlade so Zmluvou.

*Náležitosti účtovných a daňových dokladov*

1. Faktúra je podľa zákona o DPH daňovým dokladom, ale nespĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu definované v § 10 zákona o účtovníctve.
2. **Účtovné doklady** používané pre preukázanie oprávnenosti výdavkov musia spĺňať náležitosti daňových dokladov stanovených platným ustanovením § 74 zákona o DPH a tiež všeobecné náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve vo forme preukázateľného účtovného záznamu:

* slovné a číselné označenie účtovného dokladu;
* obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov, ak toto nevyplýva z účtovného dokladu aspoň nepriamo;
* peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva;
* dátum vyhotovenia účtovného dokladu,
* dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia;
* podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie;
* označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ak to nevyplýva z programového vybavenia.

1. Medzi prílohy účtovných dokladov zahrnuté do ŽoP patria najmä (podľa typu ŽoP a typu oprávneného výdavku):

* likvidačný list (v prípade, ak sa vyhotovuje);
* účtovné záznamy preukazujúce zaúčtovanie predpisu záväzku a úhrady v účtovníctve prijímateľa[[14]](#footnote-14);
* záznam o vykonaní základnej finančnej kontroly v zmysle § 7 zákona o finančnej kontrole a audite (ak relevantné);
* výpis z bankového účtu potvrdzujúci prijatie finančných prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie;
* účtovný záznam preukazujúci zaúčtovanie príjmu prostriedkov na osobitný bankový účet v účtovníctve prijímateľa, príp. účtovný zápis z účtovných kníh;
* doklad o úhrade/výpis z bankového účtu potvrdzujúci úhradu účtovného dokladu (v prípade ŽoP -– predfinancovanie a zálohová platba uvedené nie je relevantné);
* výpočet oprávnenej výšky výdavku (ak relevantné).

1. **Dokladom o úhrade účtovného dokladu** je predovšetkým výpis z bankového účtu prijímateľa, resp. v relevantných prípadoch výpis z osobitného bankového účtu prijímateľa alebo v odôvodnených prípadoch potvrdenie banky o úhrade účtovného dokladu dodávateľovi.
2. Doklad o úhrade, resp. potvrdenie banky o úhrade musí spĺňať tieto náležitosti:

* musí obsahovať názov a adresu prijímateľa v súlade so Zmluvou;
* musí preukázať úhradu celej sumy účtovného dokladu dodávateľovi/zhotoviteľovi a samostatnú úhradu každého účtovného dokladu;
* ak nebola uhradená celá suma faktúry, prijímateľ predkladá buď dobropis alebo doklad o úhrade neuhradenej časti faktúry;
* variabilný symbol úhrady musí byť zhodný s číslom faktúry, alebo variabilným symbolom určeným dodávateľom/zhotoviteľom v zmluve alebo priamo na faktúre, prípadne s číslom iného druhu účtovného dokladu;
* bezhotovostná úhrada musí byť realizovaná z bankového účtu prijímateľa určeného na projekt v Zmluve. Ak úhrada spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa, resp. v prípade refundácie a záverečnej platby úhrada celej sumy účtovného dokladu prebehla z iného účtu prijímateľa, prijímateľ predkladá v rámci ostatnej podpornej dokumentácie ŽoP aj overenú kópiu zmluvy o bankovom účte;
* číslo bankového účtu dodávateľa/zhotoviteľa musí byť zhodné s údajom uvedeným v zmluve s dodávateľom/zhotoviteľom a na faktúre. V prípade nesúladu prijímateľ predloží účinný dodatok k zmluve s dodávateľom/zhotoviteľom obsahujúci nový účet dodávateľa/zhotoviteľa, alebo overenú kópiu zmluvy o bankovom účte dodávateľa/zhotoviteľa alebo čestné vyhlásenie dodávateľa/zhotoviteľa potvrdené podpisom dodávateľa/zhotoviteľa a prijímateľa preukazujúce, že bankový účet je vo vlastníctve dodávateľa/zhotoviteľa;
* dátum úhrady účtovného dokladu musí byť pred dátumom vystavenia ŽoP v prípade ŽoP typu refundácia, záverečná, zúčtovanie predfinancovania a zúčtovanie zálohovej platby;
* potvrdenie banky o úhrade musí obsahovať identifikačné údaje o banke, jednoznačnú identifikáciu úhrady, pečiatku a podpis zástupcu banky.

## Účty prijímateľa

1. SO poskytne NFP prijímateľovi bezhotovostne **na neúročený účet** vedený v EUR (neplatí pre systém refundácie a prijímateľa implementujúceho finančné nástroje) v komerčnej banke alebo Štátnej pokladnici, v závislosti od typu prijímateľa, ak tam má prijímateľ vedený účet. Ak je prijímateľom štátna rozpočtová organizácia, SO zabezpečí poskytnutie NFP prijímateľovi bezhotovostne formou rozpočtového opatrenia na výdavkový účet prijímateľa.
2. Číslo účtu prijímateľ uvádza v prílohe č. 2 Zmluvy. Tento účet musí mať prijímateľ otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia projektu.
3. Prijímateľ môže mať zriadený a vedený účet pre implementáciu viacerých projektov (mimo finančných nástrojov) a nemusí mať pre každý projekt zriadený osobitný účet.
4. S cieľom **vylúčenia dvojitého financovania** výdavkov projektu je prijímateľ povinný viesť osobitnú evidenciu výdavkov súvisiacich s realizáciou projektu, najmä pokiaľ pri implementácii projektu dochádza k poskytovaniu prostriedkov z viacerých verejných zdrojov. Prijímateľ musí v takom prípade zaviesť opatrenia, ktoré umožnia jednoznačne rozlíšiť jednotlivé verejné zdroje tak, aby nedošlo k prekrývaniu výdavkov (predovšetkým prostredníctvom nástrojov analytického účtovníctva alebo prostredníctvom detailnej evidencie výdavkov, dodávok, prác, či služieb v účtovníctve prijímateľa).
5. Prijímateľ oznamuje používanie účtov prostredníctvom **ITMS21+,** najneskôr pri zaslaní prvej ŽoP**.**
6. Zmena bankového účtu predstavuje menej významnú zmenu Zmluvy.
7. Povinnosti a postup prijímateľa **týkajúci sa účtov prijímateľa** v rámci implementácie projektov PSK upravuje **Čl. 9 VZP** a **kapitola 5.1 Príručky k finančnému riadeniu fondov EÚ.**

## Účtovníctvo projektu

1. Prijímateľ, ktorý **je účtovnou jednotkou**, účtuje o skutočnostiach týkajúcich sa projektu podľa zákona o účtovníctve:

* **na analytických účtoch** **v členení podľa jednotlivých projektov alebo operácií** alebo **v analytickej evidencii vedenej v elektronickej podobe** v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov (podvojné účtovníctvo) alebo
* **v účtovných knihách** so slovným a číselným označením projektu alebo operácie v účtovných zápisoch (jednoduché účtovníctvo).

1. Prijímateľ, ktorý **nie je účtovnou jednotkou**, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov týkajúcich sa projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve (pre jednoduché účtovníctvo) so slovným a číselným označením projektu alebo operácie pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania. Prijímateľ je povinný uchovávať účtovnú dokumentáciu a evidenciu v súlade so zákonom o účtovníctve a v lehote podľa **Čl. 12 ods. 3 VZP a Čl. 20 VZP.**
2. S cieľom **vylúčenia dvojitého financovania** výdavkov projektu je prijímateľ povinný viesť osobitnú evidenciu výdavkov súvisiacich s realizáciou projektu, najmä pokiaľ pri implementácii projektu dochádza k poskytovaniu prostriedkov z viacerých verejných zdrojov. Prijímateľ musí v takom prípade zaviesť opatrenia, ktoré umožnia jednoznačne rozlíšiť jednotlivé verejné zdroje tak, aby nedošlo k prekrývaniu výdavkov.
3. Prijímateľ **je povinný** počas celej doby realizácie aktivít projektu a udržateľnosti projektu **používať predmet projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci projektu z NFP alebo z jeho časti výlučne pri výkone vlastnej činnosti v súvislosti s projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý**, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa projektu je vhodné alebo potrebné prenechanie do iného druhu užívania, správy alebo prevádzkovania majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa schválenej ŽoNFP alebo výzvy, alebo takéto prenechanie prevádzkovania nebráni dosiahnutiu a udržaniu cieľa projektu, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné, a ak to povaha predmetu projektu dovoľuje, zaradiť ho do svojho majetku pri dodržaní príslušných právnych predpisov.
4. Preukazovanie oprávnenosti výdavkov formou účtovných dokladov pri výdavkoch vykazovaných formou **zjednodušeného vykazovania výdavkov** tvorí výnimku z vyššie uvedených pravidiel a nie je potrebné ich preukazovať účtovnými dokladmi. Účtovnými dokladmi prijímateľ preukáže výdavky, ktoré tvoria základňu pre výpočet výdavkov vykazovaných prostredníctvom zjednodušeného vykazovania výdavkov (napr. pri paušálnej sadzbe na nepriame výdavky prijímateľ predloží účtovné doklady súvisiace s priamymi výdavkami, ktoré tvoria základňu pre úhradu nepriamych výdavkov).
5. Ďalšie informácie o povinnostiach prijímateľa v súvislosti s účtovaním projektu sú uvedené v **Čl. 12 VZP** a v § 38 zákona o príspevkoch z fondov.

## Nezrovnalosti a vysporiadanie finančných vzťahov

*Nezrovnalosť*

1. **Nezrovnalosťou[[15]](#footnote-15)** sa rozumie akékoľvek porušenie právnych predpisov EÚ alebo SR, alebo Zmluvy, alebo právnych dokumentov, ktoré upravujú pravidlá a podmienky pre poskytnutie alebo použitie finančných prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu, úmyselné alebo spôsobené z nedbanlivosti, pričom toto porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia konania subjektu a jeho dôsledkom je alebo by mohlo byť poškodenie rozpočtu EÚ alebo rozpočtu verejnej správy neoprávneným výdavkom.
2. Nezrovnalosť môže zistiť prijímateľ/partner, užívateľ alebo vecne príslušný orgán, RO/SO, platobný orgán, orgán auditu alebo spolupracujúci orgán, či ďalšie národné kontrolné alebo správne orgány.
3. Prijímateľ je povinný predchádzať vzniku nezrovnalosti a ak sa o nej dozvie, je povinný ju **bezodkladne** oznámiť SO, pričom predloží aj dokumenty preukazujúce zistenú nezrovnalosť. **Každá nezrovnalosť sa zdokumentuje v ITMS21+ a schváli v dokumente správa o zistenej nezrovnalosti**, a to v nadväznosti na schválenie/prerokovanie/zaslanie/oboznámenie/doručenie oficiálneho dokumentu podľa typu vykonanej kontroly/auditu/overovania, resp. nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vydaného v správnom/súdnom konaní (vrátane trestného konania) **do 15 (pätnástich) dní** od určujúceho úkonu.
4. **SO následne rieši nezrovnalosť**, pričom prijímateľ mu poskytne súčinnosť. Ak RO/SO, platobný orgán, orgán auditu alebo príslušný orgán, ktorý vydáva rozhodnutie v správnom konaní získa nové alebo dodatočné informácie, najmä o významnom pokroku a výsledku v rámci správnych konaní a súdnych konaní, uložených správnych alebo trestných sankcií alebo potrebe opravy už oznámených údajov, **zabezpečí bezodkladne aktualizáciu zodpovedajúcich údajov správy o zistenej nezrovnalosti prostredníctvom ITMS21+.**
5. SO oznamuje nezrovnalosť prijímateľovi Správou o zistenej nezrovnalosti podľa prílohy č. 3 príručky.
6. Ak má podozrenie z nezrovnalosti alebo zistená nezrovnalosť finančný dopad, SO predkladá prijímateľovi spolu so Správou o zistenej nezrovnalosti aj Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov.
7. Ďalšie informácie o evidencii, riešení a vysporiadaní nezrovnalostí sú uvedené § 39 zákona o príspevkoch z fondov, v **kapitole 7 Príručky k finančnému riadeniu fondov EÚ**[[16]](#footnote-16)a v **Usmernení MF SR.[[17]](#footnote-17)**

*Vysporiadanie finančných vzťahov*

1. Povinnosť vysporiadať finančné vzťahy prijímateľom vzniká z viacerých dôvodov, a to najmä z dôvodu:

* *finančnej opravy*
* *nezrovnalosti*
* *nevyčerpanej poskytnutej zálohy alebo poskytnutého predfinancovania*
* *mylnej platby*
* *mimoriadneho ukončenia Zmluvy*
* *porušenia finančnej disciplíny*
* *použitia príspevku v rozpore so Zmluvou*
* *porušenia platných právnych predpisov SR alebo EÚ.*

1. Vysporiadať finančné vzťahy je možné **vrátením poskytnutého NFP alebo jeho časti** prijímateľom (ak sa nevykoná vzájomné započítanie pohľadávok) alebo **vzájomným započítaním pohľadávky z príspevku/rozhodnutia** voči pohľadávke prijímateľa/partnera podľa Zmluvy alebo jeho časti. Vzájomný zápočet pohľadávok je možné vykonať podľa podmienok stanovených v § 42 zákona o príspevkoch z fondov. Vzájomné započítanie pohľadávok **nie je možné vykonať**, ak je prijímateľom/partnerom/resp. užívateľom štátna rozpočtová organizácia.
2. V prípade vrátenia NFP z iniciatívy prijímateľa pred realizovaním úhrady prijímateľ v ITMS21+ zaeviduje pohľadávkový doklad z vlastnej iniciatívy, čím zároveň oznámi SO výšku vrátenia. Zároveň platí, že ak prijímateľ nevráti vyplatený NFP, prípadne uvedie nesprávny variabilný symbol automaticky generovaný ITMS21+, finančné vzťahy voči SO sa naďalej považujú za nevysporiadané.
3. Za vysporiadanie finančných vzťahov je zodpovedný prijímateľ, t. j. prijímateľ má prioritne bezodkladne

vrátiť NFP z vlastnej iniciatívy.

1. Ak prijímateľ iniciatívne nevráti NFP, SO vystaví žiadosť o vrátenie (ŽoV) s vyčíslením výšky NFP potrebnej na vrátenie a uvedením účtov, kam je potrebné čiastku vrátiť. **ŽoV zašle SO prijímateľovi prostredníctvom ITMS21+,** pričom prijímateľ musí vrátiť vyplatenú čiastku NFP **do 90 (deväťdesiatich) dní odo dňa doručenia ŽoV v ITMS21+.**
2. Ak prijímateľ nevysporiada finančné vzťahy ani na základe žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a:
3. ide o porušenie finančnej disciplíny, SO podá podnet príslušnému orgánu;
4. nejde o porušenie finančnej disciplíny, vymáha SO vrátenie finančných prostriedkov prostredníctvom súdu, a to aj s príslušenstvom pohľadávky;
5. ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, SO postupuje podľa § 41 zákona o príspevkoch z fondov.
6. SO môže na písomné požiadanie prijímateľa, ktorý nemôže vrátiť príspevok alebo jeho časť riadne a včas, uzavrieť s prijímateľom dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia podľa § 44 zákona o príspevkoch z fondov.
7. Ďalšie informácie o postupoch pre vysporiadanie finančných vzťahov je uvedený v § 42 zákona o príspevkoch z fondov a informácie o vrátení NFP prijímateľom a postup vrátenia je uvedený v **Čl. 18 VZP.**
8. Informácie potrebné na účely zabezpečenia správnych a jednoznačných administratívnych, finančných a účtovných postupov pre vysporiadanie finančných vzťahov pri implementácii a realizácii prostriedkov EÚ a prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie sú uvedené v **Usmernení MF SR.[[18]](#footnote-18)** Súčasťou tohto Usmernenia je **Príloha k schéme procesov vrátenia FP na PO 2021-2027** obsahujúca vypracované schémy procesov vrátenia finančných prostriedkov v rámci finančného riadenia fondov EÚ. V zmysle predmetnej Prílohy, pre potreby vysporiadania finančných vzťahov prijímateľ v pozícií:

* subjektu verejnej správy, ktorým je štátna rozpočtová organizácia posudzuje základné triediace atribúty a relácie uvedené v **schéme B Prílohy;**
* subjektu verejnej správy okrem prijímateľa štátnej rozpočtovej organizácie posudzuje základné triediace atribúty a relácie uvedené v **schéme C Prílohy.**

Postup evidencie nezrovnalostí a pohľadávkových dokladov do času nedostupnosti predmetných funkcionalít v ITMS21+ je upravený v **Usmernení MF SR[[19]](#footnote-19) a príslušných prílohách č. 1-7.**

## Monitorovanie projektu a poskytovanie informácií a dát

1. **Cieľom monitorovania** na úrovni projektu je priebežné vyhodnocovanie vecného a finančného pokroku projektu a taktiež zber údajov a informácií pre účely monitorovania plnenia cieľov PSK, identifikácie rizík spojených s projektom a monitorovania implementácie a udržateľnosti projektu.
2. Prijímateľ počas platnosti a účinnosti Zmluvy monitoruje projekt prostredníctvom monitorovacích správ v monitorovacích termínoch stanovených SO **prostredníctvom verejnej časti ITMS21+**[[20]](#footnote-20), a to formou zmeny postupu v implementácii projektu – typ zmeny „Monitorovanie“. Prijímateľ pri vytváraní zmeny projektu za účelom monitorovania projektu postupuje v súlade s Usmernením CKO č. 6 Monitorovanie projektu v systéme ITMS21+.
3. Po zaevidovaní všetkých monitorovacích údajov v otvorenej zmene typu Monitorovanie, kontrole a priložení potrebných príloh Prijímateľ odošle zmenu projektu[[21]](#footnote-21) (obrázok č. 19 až 23 Usmernenia CKO č. 6).
4. Pre všetky zmeny typu monitorovanie platí, že polia ako bankové spojenie, kontaktné osoby, štatutárny orgán, skutočný začiatok a koniec realizácie aktivít projektu ostávajú editovateľné a k danej zmene je aj možné prikladať prílohy (ak relevantné). Prijímateľ je povinný o všetkých vykonaných zmenách informovať v časti „Predmet zmeny/Dodatku“, resp. v časti „Komunikácia“.
5. Do časti Zmena projektu/Predmet zmeny/Dodatku prijímateľ taktiež vpisuje informácie týkajúce sa aktuálneho stavu projektu, popíše, čo všetko sa na projekte za dané monitorovacie obdobie podarilo zrealizovať, resp. uvedie, ak sa vyskytli neočakávané komplikácie/riziká a opatrenia na odstránenie príčin ich vzniku.
6. Prijímateľ môže do **3 (troch) kalendárnych dní** od odoslania zmeny projektu v ITMS21+ požiadať o opravu/úpravu monitorovacích údajov. Na základe tejto žiadosti **SO** následne odošle zmenu projektu späť na verejnú časť.
7. SO je o odoslanej zmene a komunikácii notifikovaný. Zmenu typu Monitorovanie môže v neverejnej časti schváliť, neschváliť, ukončiť ako mylnú alebo odoslať späť na verejnú časť na prepracovanie Prijímateľovi.
8. SO následne vykonáva kontrolu odoslanej zmeny typu Monitorovanie s cieľom vyhodnotiť vecný a finančný pokrok v realizácii projektu najmä vo vzťahu k časovému harmonogramu realizácie jednotlivých aktivít projektu a rozpočtu projektu. O výsledku kontroly MS informuje SO prijímateľa jej schválením zmeny projektu v ITMS21+ alebo v prípade nefunkčnosti ITMS21+ zaslaním tejto informácie elektronickou poštou alebo prostredníctvom ÚPVS.
9. Monitorovanie projektu začína dňom platnosti a účinnosti Zmluvy a končí dňom ukončenia platnosti a účinnosti Zmluvy, t. j. schválením poslednej zmeny projektu v období udržateľnosti.
10. Pri výzvach, kde prijímateľ realizuje projekt s účasťou partnera, predkladá zmenu typu Monitorovanie (MS) vždy prijímateľ, a to za celý projekt. Monitorovanie sa vykonáva **počas obdobia realizácie projektu** a **počas obdobia udržateľnosti projektu** (ak relevantné). Typy monitorovacích termínov zostávajú zachované, prijímateľ je aj naďalej notifikovaný o blížiacom sa monitorovacom termíne.
11. **Monitorovanie implementácie PSK na úrovni projektu je realizované v  časových úsekoch, a to:**
12. *počas realizácie aktivít projektu vrátane obdobia po uzavretí Zmluvy a pred začatím realizácie aktivít projektu[[22]](#footnote-22) (ak relevantné*); prijímateľ pravidelne monitoruje projekt (za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka (n + 1) je povinný odoslať v ITMS21+ zmenu projektu typu Monitorovanie na SO. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie VMS, je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva a súčasne došlo k začatiu realizácie HAP.

V rámci zmeny projektu prijímateľ predkladá aj povinné prílohy, a to:

* *fotodokumentáciu k preukázaniu zabezpečenia publicity projektu, ak relevantné,*
* *dokumenty preukazujúce naplnenie merateľných ukazovateľov, ak už boli naplnené,*
* *ďalšiu dokumentáciu na požiadanie SO.*

1. *pri ukončení realizácie projektu[[23]](#footnote-23);* prijímateľ je povinný pri ukončení realizácie projektu do **30 dní** od ukončenia realizácie aktivít projektu, najneskôr však spolu so ŽoP s príznakom „záverečná“, predložiť ZMS (odoslať zmenu projektu typu Monitorovanie na SO).Monitorované obdobie ZMS je obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy do momentu ukončenia realizácie aktivít projektu alebo, v prípade ak k začatiu realizácie HAP došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy, od začatia realizácie HAP, do momentu ukončenia realizácie aktivít projektu. V rámci zmeny projektu predkladá prijímateľ aj povinné prílohy, a to:

* *fotodokumentáciu k preukázaniu zabezpečenia publicity projektu, ak nebola takáto fotodokumentácia už predložená,*
* *dokumenty preukazujúce reálne naplnenie merateľných ukazovateľov, ktoré majú byť dosiahnuté ku dňu ukončenia realizácie projektu, zdôvodnenie v prípade nenaplnenia merateľných ukazovateľov*
* *informácie o príspevku projektu k horizontálnym princípom,*
* *identifikované problémy/riziká,*
* *dokumenty preukazujúce splnenie podmienok poskytnutia príspevku a zmluvných podmienok určených podľa Zmluvy, ktoré sa vzťahujú na ukončenie projektu,*
* *ďalšiu dokumentáciu na požiadanie SO (napr. videozáznam preukazujúci ukončenie výstupov realizácie projektu).*

**Informácia pre prijímateľa k** **monitorovaniu projektu po ukončení realizácie projektu:**

Cieľom tejto formy monitorovania je získanie komplexných informácií o realizácii projektu až do momentu ukončenia jeho vecnej realizácie a sú základným východiskom pre výkon finančnej kontroly na mieste, vykonávanej v súvislosti s ukončením realizácie projektu a záverečnou ŽoP. Kontrola odoslanej zmeny projektu typu Monitorovanie pri ukončení realizácie projektu prebieha samostatne, nie v rámci AFK záverečnej ŽoP.

V prípade, ak prijímateľ ukončil realizáciu hlavných aktivít projektu ešte pred plánovaným ukončením podľa termínu uvedenom v Zmluve v znení jej neskorších dodatkov (skoršie ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu), je potrebné, aby prijímateľ najskôr informoval SO o skutočnom termíne ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu, predložením Oznámenia o zmene a následne, v nadväznosti na nový termín ukončenia projektu, odoslal príslušnú zmenu projektu typu Monitorovanie.

Za monitorované obdobie posledného roku, v ktorom boli ukončené aktivity projektu prijímateľ odosiela len zmenu projektu typu Monitorovanie vzťahujúcu sa k ukončeniu realizácie projektu

1. *počas obdobia udržateľnosti projektu[[24]](#footnote-24);* po finančnom ukončení projektu a počas obdobia udržateľnosti projektu uvedenom v Čl. 4 ods. 4.4. Zmluvy prijímateľ monitoruje projekt a odosiela zmenu projektu typu Monitorovanie (do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia). NMS je prijímateľ povinný predkladať SO každých 12 mesiacov počas 5 rokov (ak relevantné) odo dňa finančného ukončenia projektu, pričom prijímateľ predkladá NMS do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia aktivít projektu (t. j. deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia ZMS) do 12 mesiacov odo dňa finančného ukončenia projektu.

 V rámci zmeny projektu predkladá prijímateľ aj povinné prílohy, a to:

* *fotodokumentáciu k preukázaniu zabezpečenia publicity projektu počas udržateľnosti projektu,*
* *dokumenty preukazujúce naplnenie merateľných ukazovateľov, ktoré majú byt dosiahnuté v období udržateľnosti a dokumenty preukazujúce udržanie naplnenia merateľných ukazovateľov,*
* *dokumenty preukazujúce splnenie podmienok poskytnutia príspevku a zmluvných podmienok určených podľa Zmluvy, ktoré sa vzťahujú na ukončenie projektu,*
* *ďalšiu dokumentáciu na požiadanie SO (napr. videozáznam preukazujúci ukončenie výstupov realizácie projektu).*

**Informácia pre prijímateľa k monitorovaniu projektu počas obdobia udržateľnosti**:

Zmena projektu typu monitorovanie obsahuje najmä:

* stav udržania/zachovania výsledkov projektu,
* reálne hodnoty merateľných ukazovateľov a informáciu o ich udržaní,
* údaje o rizikách a problémoch, ktoré vznikli počas udržateľnosti projektu,
* opatrenia prijaté na odstránenie/nápravu problémov a rizík,
* informácie o plnení podmienok informovanosti a komunikácie projektu počas udržateľnosti projektu,
* ďalšie informácie súvisiace s udržateľnosťou projektu.

1. Monitorovanie projektu zo strany Prijímateľa má zahŕňať najmä informácie o príspevku projektu k HP, vzťah aktivít a merateľných ukazovateľov projektu vrátane relevancie merateľných ukazovateľov k HP, pričom plnenie merateľných ukazovateľov je vykazované kumulatívne za dobu realizácie projektu, vzťahy aktivít a finančnej realizácie projektu, údaje o informovanosti a komunikácii projektu, príjmoch projektu, VO, pripadne identifikované problémy a riziká počas doby realizácie projektu alebo iné dáta.
2. Monitorovanie projektu môže prebiehať aj mimo stanovených termínov a to na základe vyžiadania informácií o monitorovaných údajoch, ktoré SO zašle prijímateľovi a v ktorom zároveň určí rozsah požadovaných údajov a termín predloženia.
3. SO má právo požadovať od prijímateľa predloženie dodatočných údajov, iných informácií a príloh za účelom monitorovania projektu (napr. dokumentáciu súvisiacu s realizáciou projektu, účelom projektu, odpočet plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku identifikovaných finančnou kontrolou a ďalšie dokumenty a informácie súvisiace s projektom, ktoré určí SO).Podrobnosti o obsahu, lehotách a periodicite monitorovania projektu sú uvedené v**Čl. 4 VZP.**

## Merateľné ukazovatele a iné údaje

1. **Merateľný ukazovateľ** je ukazovateľ výkonnosti, prostredníctvom ktorého sa meria, do akej miery sa plní cieľ projektu, pričom na programovej úrovni prispieva k plneniu cieľov programu.
2. Merateľné ukazovatele a ich cieľové hodnoty sa stanovujú v ŽoNFP a rozdeľujú do dvoch skupín:
3. *merateľný ukazovateľ výsledku;*
4. *merateľný ukazovateľ výstupu.*
5. **Merateľný ukazovateľ výsledku** slúži na meranie účinkov realizácie projektu s dôrazom na adresátov, cieľovú skupinu alebo používateľov realizovanej infraštruktúry. Dosiahnutie cieľovej hodnoty môže byť ovplyvnené externými faktormi, ktorých ovplyvnenie nie je v kompetencii prijímateľa.
6. **Merateľný ukazovateľ výstupu** odzrkadľuje skutočné dosahovanie pokroku na úrovni projektu a jeho dosiahnutie je pre prijímateľa záväzné. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa výstupu uvedenej v schválenej ŽoNFP automaticky spôsobuje zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa článku 18 ods. 1 písm. h) VZP. Na základe žiadosti prijímateľa môže SO znížiť očakávanú cieľovú hodnotu MU, za predpokladu, že nedôjde k zníženiu pod akceptovateľnú hranicu. Zníženie cieľovej hodnoty MU má však za následok automatické zníženie NFP primerane k nižšej hodnote MU.
7. Za plnenie príslušného merateľného ukazovateľa je zodpovedný prijímateľ v rozsahu podľa prílohy č. 2 Zmluvy, do ktorej sú príslušné hodnoty merateľného ukazovateľa prevzaté zo schválenej ŽoNFP. Dosiahnuté hodnoty zvolených ukazovateľov **vykazuje prijímateľ** priebežne v ŽoP a raz ročne **v rámci monitorovania projektu vo výročnej monitorovacej správe.** Zároveň s vykázaním ukazovateľov vo výročnej monitorovacej správe, resp. záverečnej monitorovacej správe zaznamená prijímateľ ukazovatele aj priamo v ITMS21+ („vytvorenie zmeny projektu“ - „zmena typu monitorovanie“). V závislosti od času plnenia merateľného ukazovateľa je možné vykázať jeho dosiahnutie **buď k dátumu ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu, alebo po ukončení realizácie hlavných aktivít projektu**. S nenaplnením cieľovej hodnoty ukazovateľa môžu byť spojené sankcie, ktoré sú uvedené v kap. 3.14 tejto príručky.
8. Prijímateľ je povinný vykazovať v MS **aj hodnoty iných údajov** uvedených v Zmluve a to počas celého obdobia realizácie projektu a udržateľnosti projektu**.** **Iné údaje** sú ďalšie údaje, resp. parametre (iné ako merateľné ukazovatele) monitorované na úrovni projektov, ak si to vyžadujú špecifické potreby monitorovania (RO, SO, gestor HP a pod.). Zo strany prijímateľa nie je potrebné vopred stanovovať ich cieľovú hodnotu, resp. táto hodnota nebude pre prijímateľa záväzná. Sú to všetky údaje, ktoré je potrebné sledovať/zbierať a nemajú charakter merateľných ukazovateľov. Medzi iné údaje patria aj štatistické údaje prierezového charakteru.
9. Prijímateľ je zodpovedný za **presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť** všetkých informácií poskytovaných SO. Prijímateľ predkladá SO okrem informácií obsiahnutých v rámci monitorovania projektu aj ďalšie informácie a dáta, napríklad o monitorovaných údajoch na úrovni projektu ako je dosiahnutá hodnota zvolených ukazovateľov, ktorú vykazuje v ITMS21+ v **hlásení o dosiahnutí hodnoty ukazovateľa**, pričom jeho dosiahnutie je možné vykázať počas realizácie projektu alebo po jeho ukončení v závislosti od charakteru ukazovateľa.
10. Ďalšie informácie o jednotlivých merateľných ukazovateľoch a iných údajoch sú v **Čl. 4 VZP** a prílohe č. 2 **Jednotného metodického dokumentu tvorby merateľných ukazovateľov a dimenzií intervencií**, zverejnený na: <https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/>. Pravidlá zmien cieľových hodnôt MU sú uvedené v Čl. 16 VZP.
11. Podľa Zmluvy je prijímateľ povinný **bezodkladne písomne informovať** SO o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči prijímateľovi, o vzniku a zániku okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít projektu a/alebo na povahu a účel projektu.

## Zmena Zmluvy a zmena projektu

1. Prijímateľ je povinný **bezodkladne** oznámiť SO všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv na plnenie Zmluvy alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnení povinností prijímateľa vyplývajúcich zo Zmluvy alebo majú negatívny vplyv na dosiahnutie/udržanie cieľa projektu, a to aj v prípade, ak má prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a dosiahnutí/udržaní cieľa projektu.
2. Zmenu Zmluvy môže iniciovať prijímateľ alebo SO, pričom snahou oboch strán je, aby ich zmluvný vzťah bol vždy aktuálny a svojim obsahom zodpovedal stavu projektu. Posudzovanie zmeny sa zaradí pod proces, ktorý zmluva spája buď s oznámením, akceptovaním/neakceptovaním, alebo schválením/neschválením zmeny. Žiadosť o zmenu zmluvy (významnejšia zmena) predkladá prijímateľ na formulári, ktorý je uvedený v prílohe č. 2 tejto príručky. Informácie o zmene projektu predkladá prijímateľ SO písomne v elektronickej podobe, prostredníctvom **ITMS21+** podpísaný štatutárnym orgánom prijímateľa, resp. jeho splnomocneným zástupcom, vrátane relevantných príloh.
3. Ak má zmena formu dodatku k Zmluve, návrh dodatku Zmluvy pripraví SO a zašle ho prijímateľovi na odsúhlasenie**.**
4. **Ak dôjde k podstatnej zmene projektu (podľa definície v čl. 1 ods. 3 VZP), takú zmenu nemožno schváliť, pričom následne počas realizácie projektu dochádza k zastaveniu financovania projektu a k vráteniu/vymáhaniu poskytnutého NFP od prijímateľa.** Prijímateľ je povinný v procese prípravy projektov realizovať také opatrenia, ktorými bude predchádzať vzniku **dodatočných výdavkov.** Ak pri implementácii projektu napriek tomu dôjde k vzniku dodatočných výdavkov, tieto budú posudzované zo strany **SO** za predpokladu, že nedôjde k prekročeniu sumy NFP uvedenej v rozhodnutí o schválení ŽoNFP. Dodatočné výdavky nad rámec NFP v rozhodnutí budú považované za neoprávnené a SO ich nebude posudzovať. Prijímateľ je povinný výdavky nad sumu uvedenú v rozhodnutí o schválení ŽoNFP realizovať z vlastných zdrojov.
5. Zmeny projektu sa rozdeľujú nasledovne:
6. **plošná zmena** Zmluvy realizovaná z iniciatívy SO,
7. **technická zmena** Zmluvy realizovaná z iniciatívy SO,
8. **formálna zmena** Zmluvy realizovaná z iniciatívy prijímateľa,[[25]](#footnote-25)
9. **menej významná zmena** Zmluvy realizovaná z iniciatívy prijímateľa[[26]](#footnote-26),
10. **významnejšia zmena** Zmluvy realizovaná z iniciatívy prijímateľa[[27]](#footnote-27).
11. **Plošná zmena Zmluvy** (**Čl. 16 ods. 6 VZP**) sa realizuje z iniciatívy SO ako právo jednostranne zmeniť Zmluvu (napr. kvôli zavedeniu opatrení vyplývajúcich z implementácie alebo zmenám v právnych predpisoch), pričom touto zmenou nemožno meniť parametre projektu, ktoré sú definované v § 3 písm. c) zákona o príspevkoch z fondov alebo rozsah oprávnenosti určený podmienkami poskytnutia príspevku podľa príslušnej výzvy. Plošná zmena sa týka všetkých prijímateľov, resp. všetkých kategórií prijímateľov, ktoré sú zmenou ovplyvnené. **V prípade plošnej zmeny sa dodatok k Zmluve nevyhotovuje**.[[28]](#footnote-28) SO informuje prijímateľa o obsahu zmeny Zmluvy prostredníctvom zverejnenia dokumentu v ITMS21+ (prelinkom na CRZ) najneskôr v kalendárny deň zverejnenia takejto zmeny. Zmena nadobúda účinnosť nasledujúci deň po zverejnení zmien v ITMS21+, ak v zmene Zmluvy nie je uvedený neskorší dátum účinnosti. Ak prijímateľ so zmenou Zmluvy vykonanou prostredníctvom plošnej zmeny nesúhlasí, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy do **20 (dvadsiatich) dní** odkedy sa dozvedel o zmene Zmluvy.
12. **Technická zmena Zmluvy[[29]](#footnote-29)** (**Čl. 16 ods. 7 VZP**, § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov) sa realizuje z iniciatívy SO automaticky, pričom k tejto zmene dochádza v dôsledku kontroly VO/O (postupu podľa zákona o VO), ktorej výsledkom bolo zistenie SO majúce vplyv na zmenu obsahu Zmluvy a/alebo postupu podľa zákona o finančnej kontrole a audite v rámci Projektu. SO informuje prijímateľa o tejto zmene formou oznámenia, ktoré špecifikuje konkrétny rozsah vykonaných zmien, vrátane identifikácie časti Zmluvy, ktorá sa mení. Takto vykonaná zmena sa označuje ako „*Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu podľa § 22 ods. 7 zák. č. 121/2022 Z. z*.“ s uvedením dátumu odoslania oznámenia zo strany SO. **V prípade technickej zmeny sa dodatok k Zmluve nevyhotovuje a zmena nadobúda účinnosť odoslaním oznámenia SO prijímateľovi prostredníctvom ITMS21+** alebo neskorší deň, ak to vyplýva z obsahu zmeny. SO je povinný takúto zmenu zverejniť v ITMS21+.

***Osobitnou technickou zmenou je úprava rozpočtu na základe výsledkov VO/O.***

Zmeny v jednotlivých položkách rozpočtu projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia (pričom v tomto prípade nejde o zmenu technických parametrov, t. j. o zmenu technickej špecifikácie), vrátane tých zmien, ktoré súvisia s potvrdenou ex ante finančnou opravou, a to podľa výsledkov kontroly VO/O vyjadrených v správe/čiastkovej správe z kontroly VO/O, SO zapracuje do elektronickej verzie rozpočtu projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov vrátane zmien, ktoré súvisia s ex ante potvrdenou finančnou opravou). Takto aktualizovaný rozpočet projektu SO nahrá do ITMS21+ k príslušnému projektu a jeho konečnú upravenú podobu oznámi prijímateľovi prostredníctvom ITMS21+.

Výsledkom akceptácie tejto zmeny je aktualizovaný rozpočet projektu a zmena výšky výdavkov na základe výsledkov VO/O, za podmienky neprekročenia schválenej výšky NFP a COV uvedenej v prílohe č. Zmluvy. Zmena Zmluvy môže byť následne premietnutá aj do dodatku k Zmluve, ak sa takýto dodatok bude vyhotovovať v dôsledku iných zmien a ak sa SO a Prijímateľ dohodnú na tomto postupe. Z hľadiska oprávnenosti výdavkov sú technickou zmenou dotknuté Celkové oprávnené výdavky oprávnené, odkedy skutočne vznikli alebo, ak je to uvedené v oznámení SO, v neskorší deň, pričom výška a rozsah oprávnenosti dotknutých Celkových oprávnených výdavkov vyplýva z oznámenia. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých COV v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej kontroly verejného obstarávania.

***Zníženie výšky NFP v prípade technickej zmeny***

Technickou zmenou dochádza k zníženiu výšky NFP buď:

* + 1. *na základe výsledku finančnej kontroly VO* – v prípade identifikácie úspor priamych výdavkov v rámci projektu, vyplývajúcich zo záveru finančnej kontroly VO vzťahujúcich sa na hlavné aktivity projektu. SO zašle prijímateľovi oznámenie o vykonaní takejto technickej zmeny. V tomto prípade sa súhlas prijímateľa nevyžaduje.
    2. *na základe stanovenia finančnej opravy v prípade porušenia pravidiel a postupov VO* – výška individuálnej ex ante finančnej opravy sa určí ako percentuálna sadzba zo sumy oprávnených výdavkov zákazky v rámci schváleného NFP alebo jeho časti, a to vo fáze pred úhradou výdavku vyplývajúceho z dotknutého VO v ŽoP. V tomto prípade sa súhlas prijímateľa nevyžaduje a SO zašle prijímateľovi oznámenie o vykonaní takejto technickej zmeny.
    3. *na základe sankčného mechanizmu pri nenaplnení merateľného ukazovateľa* – ak SO zistí nenaplnenie merateľného ukazovateľa pri finančnej kontrole na mieste alebo na základe kontroly monitorovania projektu a nedochádza k zníženiu cieľovej hodnoty MU výsledku a výstupu pod hranicu stanovenú v Čl. 4 Zmluvy, SO je povinný uplatniť sankčný mechanizmus prostredníctvom technickej zmeny. V tomto prípade sa súhlas prijímateľa nevyžaduje. SO zašle oznámenie o vykonaní technickej zmeny prijímateľovi.

1. **Formálna zmena Zmluvy** (**Čl. 16 ods. 8 VZP**) sa realizuje z iniciatívy prijímateľa na základe oznámenia podľa prílohy č. 1 tejto príručky automaticky. Zmena má formálny charakter, ak je výsledkom postupu alebo konania podľa osobitného predpisu odlišného od zákona o VO a/alebo zákona o finančnej kontrole a audite a výsledok tohto postupu alebo konania je pre Zmluvné strany záväzný pričom k tejto zmene dochádza napríklad v dôsledku zmien v obchodnej spoločnosti (zmena adresy sídla spoločnosti, zmena názvu, zmena v údajoch o štatutárnom orgáne prijímateľa, zmena čísla účtu prijímateľa a pod). Prijímateľ informuje SO o tejto formálnej zmene formou prostredníctvom ITMS21+ vykonaním zmeny projektu a zaslaním zmeny projektu na schválenie SO, pričom popíše predmet a dôvod zmeny a zároveň nahrá do ITMS21+ dokumentáciu preukazujúcu predmetnú zmenu. Zmluva sa zmení automaticky s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala a ak ho nie je možné určiť, od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala. a zmluva sa zmení automaticky s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala. **V prípade formálnej zmeny sa dodatok k Zmluve nevyhotovuje** **a zmeny sa zapracujú do ITMS21+** v časti údajov, ktoré sa v dôsledku formálnej zmeny zmenili**.** SO zapracuje formálne zmeny do Zmluvy pri vyhotovení najbližšieho písomného dodatku v rámci jej ďalších zmien, v prípade, ak sa tieto ďalšie zmeny riešia prostredníctvom vyhotovenia písomného dodatku. Ak takéto ďalšie zmeny nebudú, dodatok sa nevyhotoví, zmena bude zapracovaná iba v ITMS21+. SO je oprávnený rozhodnúť, že dodatok len z dôvodu formálnych zmien nebude vyhotovovať.
2. **Menej významná zmena Zmluvy** (**Čl. 16 ods. 9 VZP**) sa realizuje z iniciatívy prijímateľa na základe Oznámenia o menej významnej zmene zaslanej SO ako aj z iniciatívy SO podľa Čl. 16 ods. 9 písm. f) VZP a zahŕňa všetky zmeny, ktoré nemožno zaradiť pod ostatné zmeny podľa ods. 6 a 8 tejto kapitoly, predkladané z iniciatívy Prijímateľa.

Ak SO návrh Prijímateľa v plnom rozsahu a bez akejkoľvek ďalšej zmeny alebo modifikácie týkajúcej sa konečného znenia zmeny Zmluvy (vrátane zmeny Projektu) akceptuje, sú splnené podmienky na zmenu Zmluvy (postupom zmeny podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov). K zmene Zmluvy dochádza **oznámením** SO Prijímateľovi o tom, že plne **akceptoval** navrhnutú zmenu, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala alebo od neskoršieho kalendárneho dňa, ktorý je uvedený v návrhu zmeny predloženom Prijímateľom. Právny úkon oznámenia SO Prijímateľovi podľa predchádzajúcej vety musí byť zverejnený v ITMS21+ a nahrádza sa ním dodatok k Zmluve, ktorý sa preto nevyhotovuje.

SO môže návrh prijímateľa akceptovať v plnom rozsahu a bez ďalšej zmeny, v zúženom rozsahu, prípadne je oprávnený preklasifikovať zmenu na významnejšiu, pričom o tomto preklasifikovaní musí SO informovať prijímateľa. SO môže zmenu navrhnutú prijímateľom aj neakceptovať, pričom o dôvodoch musí oboznámiť prijímateľa. Ak je predmetom oznámenia prijímateľa podstatná zmena projektu, SO takúto zmenu neakceptuje.[[30]](#footnote-30) Menej významnú zmenu predloží prijímateľ cez ITMS21+ cez zmenu projektu (so sprievodným textom cez Komunikáciu), ktorú SO schváli alebo neschváli. **Oznámenie SO o akceptovaní prijímateľom navrhnutej zmeny sa zverejňuje prostredníctvom ITMS21+ a nahrádza sa ním dodatok k Zmluve, ktorý sa preto nevyhotovuje[[31]](#footnote-31)**. SO zapracuje menej významné zmeny do Zmluvy pri vyhotovení najbližšieho písomného dodatku (aj z dôvodu iných zmien). V prípade, ak do ukončenia realizácie projektu už nedôjde k uzatvoreniu žiadneho iného dodatku, SO zapracuje menej významné zmeny do dodatku k Zmluve najneskôr pred úhradou Záverečnej žiadosti o platbu, pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy.

V prípade menej významnej zmeny z iniciatívy SO návrh zmeny zasiela poskytovateľ prijímateľovi.

1. **Významnejšia zmena Zmluvy** (Čl. 16 ods. 10 – 19 VZP) sa realizuje z iniciatívy prijímateľa na základe návrhu na zmenu v riadne odôvodnenej žiadosti, ktorú predkladá prijímateľ na schválenie. Túto žiadosť prijímateľ zasiela SO na schválenie prostredníctvom ITMS21+. Každé neschválenie významnejšej zmeny SO písomne oznámi prijímateľovi spolu so zdôvodnením. Ak prijímateľ napriek neschváleniu zmeny zmenu vykoná, alebo už vykonal jej realizáciu, výdavky týkajúce sa tejto zmeny budú považované za neoprávnené. **Významnejšia zmena sa vykoná vždy formou dodatku k Zmluve s výnimkou, ak významnejšia zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy.**

Významnejšia zmena Zmluvy môže byť:

* **ex-ante významnejšia zmena[[32]](#footnote-32)** – návrh na zmenu predkladá prijímateľ SO pred začiatkom procesného plynutia deja zmeny, resp. pred vznikom/zánikom skutočnosti, ktorá je obsahom zmeny;**ex-post významnejšia zmena**[[33]](#footnote-33) – návrh na zmenu predkladá prijímateľ SO po tom, ako zmena nastala. Schválená ex-post významnejšia zmena sa zrealizuje prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred ŽoP, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté, pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy. SO a prijímateľ sa zároveň dohodli, že spôsobom podľa Čl. 16 ods. 9 písm. f) VZP v spojení s písm. c) sa prejednajú aj zmeny navrhované SO, ktoré by z vecného hľadiska podľa svojho obsahu spadali pod významnejšiu zmenu ex-post podľa Čl. 16 odseku 18 VZP, ak by ich navrhol prijímateľ prostredníctvom žiadosti o zmenu.

1. SO posudzuje oprávnenosť zmeny vzhľadom na predmet projektu a vplyv zmeny na definované ciele, merateľné ukazovatele, aktivity, harmonogram, rozpočet a udržateľnosť projektu; a taktiež posudzuje oprávnenosť v súlade s podmienkami Zmluvy a platnou legislatívou v lehote **do 20 (dvadsiatich) pracovných dní** od doručenia kompletnej Žiadosti o zmenu projektu. V prípade, ak SO zistí formálne nedostatky v Žiadosti o zmenu projektu, vyzve prijímateľa cez ITMS21+, aby v stanovenej lehote (ktorá nesmie byť kratšia ako **5 pracovných dní** odo dňa doručenia výzvy) predloženú žiadosť doplnil alebo upravil.
2. SO vykoná opätovné posúdenie Žiadosti o zmenu projektu, ak prijímateľ predložil požadované údaje alebo dokumenty v stanovenej lehote. V prípade, ak prijímateľ neodstráni nedostatky alebo nedoplní požadované údaje/dokumenty v stanovenej lehote, SO Žiadosť o zmenu projektu zamietne. Zamietnutie Žiadosti o zmenu projektu z dôvodu nesplnenia kritérií formálnej správnosti nemá vplyv na právo prijímateľa opätovne predložiť upravenú Žiadosť o zmenu projektu.
3. O výsledku zmenového konania informuje SO prijímateľa písomnou formou[[34]](#footnote-34) alebo elektronickou formou v termíne **do 20 (dvadsiatich) pracovných dní** od prijatia Žiadosti o zmenu projektu, resp. doplnenej/upravenej Žiadosti o zmenu projektu[[35]](#footnote-35).
4. Žiadosť o zmenu zmluvy, resp. Oznámenie o zmene, musia byť riadne odôvodnené, musia obsahovať informácie určené Zmluvou, preukázať vplyv navrhovanej zmeny na cieľ a merateľné ukazovatele projektu. V prípade zamietnutia Žiadosti o zmenu alebo neakceptácie Oznámenia o zmene SO **z formálnych dôvodov,** je prijímateľ oprávnený požiadať o vykonanie rovnakej zmeny opakovane. V prípade zamietnutia Žiadosti o zmenu alebo neakceptácie Oznámenia o zmene SO **z vecných dôvodov,** nie je prijímateľ oprávnený požiadať o vykonanie rovnakej zmeny opakovane.
5. Ďalšie informácie o zmenách projektu sú uvedené v **Čl. 16 VZP** a v § 22 zákona o príspevkoch z fondov.

*Dodatok k Zmluve*

1. V prípade zmien projektu, ktoré si vyžadujú vypracovanie dodatku k Zmluve, návrh dodatku Zmluvy vypracuje SO a zašle ho prijímateľovi na odsúhlasenie.
2. Ak sa uzatvára písomný dodatok Zmluvy v listinnej podobe, prijímateľom odsúhlasený návrh dodatku Zmluvy podpíše štatutárny orgán alebo poverená osoba SO a následne prijímateľ v počte rovnopisov, ktorý si SO dohodol s prijímateľom. SO poskytne prijímateľovi lehotu minimálne **5 (päť) pracovných dní** na prijatie návrhu na uzavretie dodatku k Zmluve. SO je oprávnený poskytnutú lehotu na prijatie návrhu na uzavretie dodatku k Zmluve primerane predĺžiť na základe odôvodnenej písomnej požiadavky prijímateľa. Prijímateľ si jeden rovnopis dodatku ponechá a ostatné rovnopisy doručí SO bezodkladne, spravidla najneskôr **do 7 pracovných dní** odo dňa doručenia prijímateľovi.

*Zmena projektu, validácia návrhu zmeny projektu a vytvorenie návrhu zmeny projektu vo verejnej časti*

1. **Prijímateľ je pri zmenách projektu, validácii návrhu zmeny projektu a vytvorení návrhu zmeny projektu povinný** postupovať v súlade s dokumentom „*Vytvorenie a zmena projektu v systéme* ITMS21+“, ktorý je zverejnený **na** [**Dokumenty ITMS21+ | Eurofondy**](https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/dokumenty-itms21/)**.** Zmeny, ktoré sa reálne na projekte uskutočnia, je potrebné zaznamenať aj v ITMS21+.
2. Prijímateľ je oprávnený vytvoriť zmenu projektu vo verejnej časti alebo validovať návrh zmeny projektu, ak je zmena navrhovaná zo strany SO.
3. Po odoslaní zmeny projektu na verejnú časť prijímateľ posúdi, či je zmena projektu zo strany SO pre neho akceptovateľná. Informácia čo sa na projekte menilo by mala byť popísaná v predmete zmeny alebo dodatku k Zmluve. Ďalšie informácie obsahuje Komunikácia, kde je možné vyplniť textové pole a priložiť dokumenty. Prijímateľ má na verejnej časti aplikácie ITMS21+ v detaile projektu možnosť Odoslať zmenu projektu. Túto možnosť zvolí priamo ak akceptuje navrhovanú zmenu.
4. Prijímateľ môže z vlastnej iniciatívy požiadať o zmenu projektu resp. vytvoriť a poslať jej návrh prostredníctvom Zmeny projektu na verejnej časti aplikácie ITMS21+. Zmenu môže vytvoriť v detaile projektu stlačením voľby Zmeniť projekt.
5. Prijímateľ na verejnej časti môže taktiež vykonať porovnanie verzií projektu. Porovnanie jednotlivých verzií projektu slúži na identifikáciu zmien, ktoré boli vykonané na projekte. Štandardne sa porovnáva aktuálna verzia projektu s rozpracovanou verziou, porovnať je však možné akékoľvek verzie projektu medzi sebou. Funkcionalitu používateľ spustí v detaile projektu cez Zmluvy/zmeny a dodatky v hornej lište, výberom Verzie projektu.

## Kontrola/audit projektu

1. **Kontrolou/auditom projektu** sa rozumie súhrn činností osôb oprávnených na výkon kontroly/auditu a nimi prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou, súlad nárokovaných finančných prostriedkov a ostatných údajov predložených zo strany prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia poskytnutého NFP, overovanie dosiahnutého pokroku realizácie aktivít projektu v súvislosti s dosiahnutými hodnotami merateľných ukazovateľov a plnenie ďalších povinností stanovených prijímateľovi v Zmluve.[[36]](#footnote-36)
2. **Kontrola projektu** môže byť vykonávaná administratívne ako administratívna finančná kontrola (AFK) a/alebo ako finančná kontrola na mieste (FKnM) podľa zákona o finančnej kontrole a audite.
3. Cieľom výkonu kontroly je najmä overiť:
4. či sú podmienky poskytnutia príspevku v súlade so Zmluvou,
5. či vzniknuté výdavky/náklady v rámci realizácie projektu boli uhradené, zaevidované alebo zaúčtované v účtovníctve prijímateľa alebo partnera,
6. súlad projektu s legislatívou,
7. realizovaný pokrok v realizácií aktivít a výstupov projektu a
8. dodržiavanie povinností prijímateľa podľa Zmluvy.
9. **Audit projektu** je vykonávaný ako vládny audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite.
10. SO je oprávnený vykonať kontrolu projektu počas platnosti a účinnosti Zmluvy, t. j. počas obdobia realizácie projektu, ako aj počas obdobia udržateľnosti projektu. V rámci PSK sa uprednostňuje výkon kontroly na základe analýzy rizík, t. j. cielenejšie a proporcionálnejšie výkony kontrol s cieľom zjednodušiť a zefektívniť systém kontroly.
11. Poskytovateľ je oprávnený počas uvedeného obdobia vykonať kontrolu všetkých skutočností súvisiacich s projektom.
12. Pre programové obdobie 2021 – 2027 sa pre projekty financované z Programu Slovensko presadzuje výkon kontroly **založený na analýze rizík,** t.j. cielenejšie a proporcionálnejšie výkony kontrol s cieľom zjednodušiť a zefektívniť systém kontroly (uplatňované predovšetkým pri AFK ŽoP).
13. Prijímateľ umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb, a to kedykoľvek počas implementácie projektu ako aj po jeho skončení (až do uplynutia lehôt podľa čl. 6 ods. 6.2 Zmluvy), pričom je povinný informovať SO o začatí akejkoľvek kontroly/auditu oprávnenými osobami (okrem kontroly vykonávanej oprávnenými osobami SO)/auditu oprávnenými osobami) a zaslať SO návrh správy/správu, či iný výsledok kontroly/auditu. Vykonaním kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb nie je dotknuté právo SO alebo iných oprávnených osôb na vykonanie opätovnej kontroly/auditu tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditu a ich výsledok.
14. Prijímateľ je povinný zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým dodávateľom projektu povinnosť dodávateľa projektu strpieť výkon kontroly/auditu v súvislosti s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas implementácie projektu ako aj po jeho skončení (až do uplynutia lehôt podľa čl. 6 ods. 6.2 Zmluvy), a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. **Za týmto účelom je prijímateľ povinný upraviť si v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch túto podmienku aj zmluvne.**
15. Bližšie informácie k postupom kontroly/auditu sú uvedené v zákone o finančnej kontrole a audite a v**Čl. 13  VZP.**

*Práva a povinnosti SO pri výkone kontroly podľa zákona o finančnej kontrole a audite*

1. **Podľa zákona o finančnej kontrole a audite je SO pri vykonávaní kontroly formou AFK a FKnM v nevyhnutnom rozsahu oprávnený:**

* vyžadovať a odoberať od prijímateľa alebo od osoby, ktorá je vo vzťahu k projektu alebo jeho časti dodávateľom výkonov, tovarov, prác alebo služieb alebo akejkoľvek inej osoby, ktorá má informácie, doklady alebo iné podklady, ktoré sú potrebné pre výkon finančnej kontroly, ak ich poskytnutiu nebráni osobitný predpis, v určenej lehote a rozsahu originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov, písomnosti, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupov, vyjadrenia, informácie, dokumenty a iné podklady súvisiace s administratívnou finančnou kontrolou alebo finančnou kontrolou na mieste alebo auditom a vyhotovovať si ich kópie a nakladať s nimi;
* vyžadovať od prijímateľa alebo od tretej osoby súčinnosť v rozsahu oprávnení podľa zákona o finančnej kontrole a audite;
* vyžadovať od prijímateľa predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej aj „**písomný zoznam prijatých opatrení**“) v lehote určenej SO. Ak SO odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov, že prijaté opatrenia nie sú účinné, je oprávnený vyžadovať prepracovanie písomného zoznamu prijatých opatrení a predloženie prepracovaného písomného zoznamu prijatých opatrení v lehote určenej SO;
* vyžadovať od prijímateľa splnenie prijatých opatrení v lehote určenej SO;
* vyžadovať od prijímateľa predloženie dokumentácie preukazujúcej splnenie prijatých opatrení po uplynutí lehoty;
* overiť splnenie prijatých opatrení;
* osoby poverené na výkon kontroly sú oprávnené v nevyhnutnom rozsahu za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch okrem oprávnení uvedených vyššie vstupovať do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku, na pozemok prijímateľa alebo tretej osoby, alebo vstupovať do obydlia, ak sa používa aj na podnikanie alebo na vykonávanie inej hospodárskej činnosti.

1. **V súvislosti so zákonom o finančnej kontrole a audite je SO pri vykonávaní kontroly formou AFK a FKnM povinný:**

* potvrdiť prijímateľovi alebo tretej osobe odobratie poskytnutých originálov alebo úradne osvedčených kópií dokladov, písomností, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupov, vyjadrení, informácií, dokumentov a iných podkladov súvisiacich s AFK alebo FKnM a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím; tieto veci SO vráti bezodkladne tomu, od koho sa vyžiadali, ak nie sú potrebné na konanie podľa Trestného poriadku, alebo na iné konanie podľa osobitných predpisov.
* oboznámiť prijímateľa s návrhom čiastkovej správy/návrhom správy z kontroly jeho doručením, ak boli zistené nedostatky a poučiť ho o možnosti podať v lehote určenej SO písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení uvedeným v návrhu čiastkovej správy/návrhu správy z kontroly;
* preveriť opodstatnenosť námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení uvedeným v návrhu čiastkovej správy/návrhu správy z kontroly a zohľadniť opodstatnené námietky v čiastkovej správe/správe z kontroly a neopodstatnenosť námietok spolu s odôvodnením neopodstatnenosti oznámiť prijímateľovi v čiastkovej správe/správe z kontroly;
* zaslať čiastkovú správu/správu z kontroly prijímateľovi;
* oznámiť podozrenie zo spáchania trestného činu, priestupku alebo zo spáchania iného správneho deliktu orgánom príslušným podľa trestného poriadku, alebo podľa osobitných predpisov, pričom tieto podozrenia sa v prípadoch hodných osobitného zreteľa v návrhu čiastkovej správy/návrhu správy z kontroly, čiastkovej správe alebo v správe z kontroly neuvádzajú.

*Administratívna finančná kontrola VO/O*

1. Pred predložením výdavkov z VO/O do ŽoP vykoná SO **vecnú kontrolu** (posúdenie vecného súladu predmetu VO/O, návrhu zmluvných podmienok a iných údajov so schválenou ŽoNFP a účinnou Zmluvou o poskytnutí NFP) vo **fáze po uzavretí zmluvy s úspešným uchádzačom,** ak bola zákazka/koncesia vyhodnotená na základe rizikovej analýzy ako riziková, prípadne aj vo **fáze predbežnej kontroly**, ak prijímateľ požiada SO o kontrolu a zákazka je zároveň predmetom predbežnej kontroly zo strany ÚVO.
2. Prijímateľ predkladá dokumentáciu k VO prostredníctvom **ITMS21+ a postupom podľa kapitoly 3.2 a 3.6** tejto príručky.
3. Posúdenie VO/O podľa zákona **o VO** a podľa Príručky k VO vykonáva ÚVO. **SO následne výsledok kontroly ÚVO zahrnie do (čiastkovej) správy z AFK a o výsledku informuje prijímateľa**. V prípade identifikovania nedostatkov je prijímateľ povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.
4. **Predbežná kontrola** VO/O začína dňom predloženia Žiadosti o vykonanie kontroly vrátane požadovanej dokumentácie **v ITMS21+**. Deň určujúci začiatok lehoty je prvý kalendárny deň nasledujúci po dni, kedy došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok kontroly a teda deň nasledujúci po dni doručenia Žiadosti o vykonanie kontroly VO/O vrátane požadovanej dokumentácie. **Kontrola VO/O po uzavretí zmluvy** sa začína **dňom doručenia oznámenia** o začatí kontroly po uzavretí zmluvy prijímateľovi prostredníctvom **ITMS21+**. Podnet na vykonanie kontroly po uzavretí zmluvy zo strany ÚVO ako SO podáva poskytovateľ.
5. Výkonom kontroly VO/O nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť prijímateľa za vykonanie VO/O pri dodržaní právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Zmluvy, právnych dokumentov a základných princípov VO/O.
6. Momentom ukončenia finančnej kontroly VO/O je zaslanie **návrhu čiastkovej správy/návrhu správy z kontroly**, v prípade nedostatkov a **čiastková správa z kontroly/správa z kontroly**, v prípade, ak neboli zistené nedostatky, alebo nedostatky boli odstránené, spolu s jej závermi prijímateľovi. Kontrolu je možné ukončiť aj vyhotovením Záznamu o zastavení finančnej kontroly, ak bola pozastavená z dôvodov hodných osobitného zreteľa, v rámci ktorej SO uvedie dôvody zastavenia a zašle záznam prijímateľovi.
7. SO, ako aj ÚVO majú právo na vykonanie opätovnej kontroly. Výkon kontroly sa vzťahuje aj na overenie prípadných dodatkov k zmluvám s úspešným uchádzačom po nadobudnutí ich účinnosti.
8. Postupy pre výkon finančnej kontroly sú stanovené v zákone o finančnej kontrole a audite a v § 184q až   
   § 184z zákona o VO a v Príručke k VO, zverejnená na <https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/>.

*Administratívna finančná kontrola ŽoP*

1. AFK ŽoP sa vykonáva v súvislosti s poskytovaním finančných prostriedkov prijímateľovi.
2. Overenie v rámci AFK ŽoP spočíva predovšetkým v overení nároku na vyplatenie finančných prostriedkov z NFP podľa uzatvorenej Zmluvy, iných záväzných dokumentov a dodržaní uplatniteľných pravidiel vyplývajúcich z právnych predpisov SR a EÚ, najmä s ohľadom na zásadu riadneho finančného hospodárenia, zákonnosti, správnosti a oprávnenosti nárokovaných výdavkov vyplývajúcich prijímateľovi zo Zmluvy a z legislatívy EÚ a SR.
3. AFK ŽoP sa začína vykonaním prvého úkonu prijímateľa voči SO, t. j. dňom predloženia (doručenia) ŽoP. Deň určujúci začiatok kontroly je **prvý kalendárny deň nasledujúci po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty**, teda deň nasledujúci po dni doručenia (importovania) ŽoP vrátane požadovanej dokumentácie z verejnej časti do neverejnej časti ITMS21+, vo výnimočných prípadoch (napr. v prípade technických problémov) dňom doručenia ŽoP iným, zmluvne dohodnutým, spôsobom SO.
4. Prijímateľ je povinný postupovať aj v súlade s **prílohou č. 8 tejto príručky**, ktorá upravuje postup preukázania plnenia medzinárodných sankčných opatrení Európskej únie formou predkladania Čestných vyhlásení vo fáze predkladania prvej a záverečnej Žiadosti o platbu.
5. SO overí ŽoP podľa § 10 zákona o príspevkoch z fondov a § 8 zákona o finančnej kontrole a audite so zohľadnením analýzy rizík tak, aby boli naplnené ciele finančnej kontroly. SO v rámci AFK ŽoP overí aj dodržiavanie zásady hospodárnosti výdavkov. Kontrola hospodárnosti výdavkov sa zameriava na overenie toho, či jednotlivé výdavky nie sú nadhodnotené, t. j. zodpovedajú obvyklým cenám, či sú v súlade s finančnými limitmi stanovenými v Príručke k oprávnenosti výdavkov (vrátane výdavkov, ktoré boli predmetom verejného obstarávania) a či sú dodržiavané percentuálne limity pre jednotlivé rozpočtové skupiny stanovené SO vo Výzve na predkladanie ŽoNFP, resp. ďalších riadiacich dokumentoch.
6. AFK ŽoP môže byť v závislosti od **zistenej rizikovosti projektu** vykonaná ako **formálna alebo úplná kontrola.**
7. Na účel stanovenia formy výkonu AFK ŽoP pre PSK sa vypracováva Individuálny model analýzy rizík v čase prijatia danej ŽoP v ITMS21+, čím SO zistí rizikovosť projektu.
8. Ak SO pri kontrole ŽoP zistí, že je potrebné niektoré skutočnosti overiť na mieste, prípadne mu táto povinnosť vyplynie z vykonanej analýzy rizík, SO vykoná aj finančnú kontrolu na mieste.
9. **SO je povinný zabezpečiť výkon AFK ŽoP vrátane úhrady ŽoP spravidla:**
10. v prípade ŽoP poskytnutie predfinancovania a refundácia **do 80 (osemdesiat) kalendárnych dní** od prijatia ŽoP
11. v prípade ŽoP poskytnutie zálohovej platby spravidla **do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní** od prijatia ŽoP
12. v prípade ŽoP zúčtovanie predfinancovania spravidla **do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní** od prijatia ŽoP a
13. v prípade ŽoP zúčtovanie poskytnutej zálohovej platby v lehote spravidla **do 80 (osemdesiat) kalendárnych dní** od prijatia ŽoP.
14. **Záverom kontroly ŽoP** uvedeným v rámci správy z kontroly/čiastkovej správy z kontroly môže byť vo vzťahu k nárokovaným finančným prostriedkom/deklarovaným výdavkom jedna z týchto skutočností:
15. **ŽoP schválená** (SO schváli nárokované finančné prostriedky prijímateľa v plnej výške)
16. **ŽoP schválená v zníženej sume** (SO schváli nárokované finančné prostriedky vo výške zníženej o sumu neoprávnených nárokovaných finančných prostriedkov, resp. bez nárokovaných finančných prostriedkov, ktoré sú predmetom samostatnej kontroly)
17. **ŽoP zamietnutá.**
18. Momentom ukončenia kontroly je zaslanie správy z kontroly/čiastkovej správy z kontroly spolu s jej závermi prijímateľovi.
19. Postup pre výkon AFK je uvedený v zákone o finančnej kontrole a audite.

*Kontrola zmeny projektu typu Monitorovanie*

1. Kontrola projektu na úrovni monitorovacích údajov zaslaných Prijímateľom formou zmeny projektu typu Monitorovanie je vykonávaná formou kontroly údajov uvedených v navrhovanej zmene. V prípade zistenia nedostatkov vyplývajúcich z kontroly, alebo v prípade, ak SO nevie získať primerané uistenie o realizácii a výsledkoch projektu, je SO oprávnený vykonať aj FKnM.
2. Kontrola monitorovacích údajov v navrhovanej zmene projektu typu Monitorovanie sa začína **dňom odoslania zmeny projektu typu Monitorovanie** vrátane požadovanej dokumentácie (ak relevantné). Deň určujúci začiatok lehoty, je prvý pracovný deň nasledujúci po dni odoslania zmeny projektu typu Monitorovanie vrátane požadovanej dokumentácie. V prípade identifikovania chýbajúcich údajov alebo nedostatkov, SO výkon kontroly pozastaví do času predloženia chýbajúcich údajov, resp. do času vysvetlenia alebo odstránenia identifikovaných nedostatkov.

*Finančná kontrola na mieste*

1. SO je oprávnený **overovať výdavky** deklarované v ŽoP ako aj ostatné skutočnosti uvádzané  prijímateľom, napr. v MS, žiadostiach o zmenu projektu a pod. formou FKnM. FKnM sa overujú aj ďalšie skutočnosti, ktoré SO považuje za potrebné preveriť najmä s ohľadom na samotnú implementáciu projektu a plnenie podmienok vyplývajúcich zo Zmluvy, a to aj opätovne. FKnM sa vykonáva z podnetu SO so zohľadnením analýzy rizík a môže sa vykonať aj u iných osôb (tretích osôb), ako len u prijímateľa. FKnM sú oprávnené vykonať osoby, ktoré SO písomne poveril na základe „poverenia na výkon FKnM“.
2. **Hlavným cieľom** FKnM je najmä overenie skutočného dodania tovarov, poskytnutia služieb a vykonania prác v rámci projektu, ktoré prijímateľ deklaruje v účtovných dokladoch a v podpornej dokumentácii projektu vo vzťahu k predloženým deklarovaným výdavkom a ostatným skutočnostiam uvedeným v ŽoP, k legislatíve EÚ a SR, k Zmluve ako aj overenie ďalších skutočností súvisiacich s implementáciou projektu a plnením podmienok vyplývajúcich zo Zmluvy (napr. účtovníctvo prijímateľa, archivácia dokumentácie) v závislosti od predmetu kontroly.
3. Cieľom FKnM môže byť aj reálne overenie skutočností, ktoré boli prijímateľom deklarované v rámci iných kontrol.
4. SO vykoná FKnM **minimálne jedenkrát počas realizácie projektu,** pričom overuje najmä nasledovné skutočnosti:
5. skutočné dodanie tovarov, poskytnutie služieb a vykonanie stavebných prác,
6. vedenie účtovníctva o skutočnostiach týkajúcich sa projektu,
7. archiváciu dokumentov a podkladov súvisiacich s projektom,
8. informovania a komunikácie na úrovni projektu,
9. výdavky na riadenie projektu (ak sú výdavky na riadenie projektu oprávnené).
10. Postupy pre výkon FKnM sú stanovené najmä v § 9 zákona o finančnej kontrole a audite.
11. SO je povinný oznámiť prijímateľovi termín začatia a cieľ výkonu FKnM vopred, najneskôr pri vstupe do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku, na pozemok prijímateľa/partnera alebo tretej osoby, do obydlia, ak sa používa aj na podnikanie alebo na vykonávanie inej hospodárskej činnosti.
12. SO oboznámi prijímateľa s výsledkami FKnM **do 25 (dvadsaťpäť) pracovných dní** od ukončenia výkonu FKnM zaslaním rovnopisu **správy z kontroly/čiastkovej správy z kontroly (ak neboli identifikované nedostatky) alebo návrhu správy z kontroly/návrhu čiastkovej správy z kontroly (v prípade zistenia nedostatkov**) elektronickým podaním prostredníctvom ÚPVS.
13. Prijímateľ má právo podať písomné **námietky** proti kontrolným zisteniam uvedeným v návrhu správy z kontroly/návrhu čiastkovej správy v lehote určenej SO (minimálne však **5 (päť) pracovných dní od doručenia** návrhu správy z kontroly/návrhu čiastkovej správy z kontroly prijímateľovi). SO preverí opodstatnenosť písomných námietok k zisteným nedostatkom uvedeným v návrhu správy z kontroly/návrhu čiastkovej správy z kontroly a zohľadní opodstatnené námietky, resp. nové skutočnosti, ktoré vyšli najavo a ktoré v čase oboznamovania sa s návrhom správy z kontroly/návrhom čiastkovej správy z kontroly neboli známe. V prípade, že SO predložené písomné námietky vyhodnotí ako neopodstatnené, v rámci správy z kontroly písomne oznámi túto skutočnosť prijímateľovi spolu s odôvodnením neopodstatnenosti.
14. Ak boli v priebehu FKnM zistené nedostatky a v návrhu správy z kontroly/návrhu čiastkovej správy z kontroly bolo prijímateľovi uložené prijať v určenej lehote opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, je prijímateľ povinný v stanovenej lehote nedostatky odstrániť a zaslať SO informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených FKnM.
15. Po predložení informácie o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených FKnM a o odstránení príčin ich vzniku prostredníctvom dokumentácie relevantnej dôkaznej hodnoty SO vyhodnotí dodané podklady a posúdi, či prijímateľ prijal adekvátne opatrenia na nápravu nedostatkov a odstránil príčiny ich vzniku.
16. **Za moment ukončenia FKnM je považované zaslanie správy z kontroly prijímateľovi, ak nejde o zastavenie kontroly podľa ustanovenia § 22 ods. 6 tretej a štvrtej vety zákona o finančnej kontrole a audite, kedy je kontrola skončená vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej zastavenia.** Zaslaním čiastkovej správy z kontroly je skončená tá časť finančnej kontroly, ktorej sa čiastková správa z kontroly týka.
17. Intenzita, frekvencia a pokrytie overovania na mieste v rámci FKnM závisia od zložitosti operácie, výšky verejnej podpory poskytnutej operácii, úrovne rizika identifikovaného pri overovaní zo strany SO, rozsahu podrobných kontrol počas AFK a auditov systému riadenia a kontroly ako celku zo strany OA, ako aj od typu dokumentácie, ktorú predloží prijímateľ.
18. Ak počas realizácie projektu vznikne nepredvídaná udalosť (krízová situácia, mimoriadna situácia, mimoriadna udalosť, krízový stav a pod.), ktorá objektívne bráni samotnému výkonu FKnM, v takomto prípade sa FKnM vykoná po pominutí okolností, ktoré bránili výkonu FKnM, alebo ich obmedzovali.

## Sankčný mechanizmus

***Sankčný mechanizmus vo vzťahu k merateľným ukazovateľom***

1. V prípade zmeny v cieľovej hodnote merateľného ukazovateľa, táto zmena sa rieši v závislosti od toho, o aký typ merateľného ukazovateľa ide.
2. SO je oprávnený uplatniť sankčný mechanizmus v prípade nenaplnenia cieľových hodnôt MU identifikovaných v prílohe č. 2 Zmluvy – Predmet podpory NFP v čase jej uzatvorenia v závislosti od času ich plnenia (napr. ku koncu realizácie HAP, alebo v rámci udržateľnosti projektu) a typu MU. SO je oprávnený neaplikovať sankčný mechanizmus pri nenaplnení MU ku koncu realizácie aktivít projektu, ak sú dôvody nenaplnenia spôsobené v prevažnej miere faktormi, ktoré prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť.
3. Zníženie/nenaplnenie cieľovej hodnoty MU projektu **o menej ako 5 %** (akceptovateľná miera odchýlky) nemá za následok uplatnenie sankčného mechanizmu.
4. Zníženie/nenaplnenie cieľovej hodnoty MU projektu **o viac ako 5 %** oproti schválenej cieľovej hodnote spôsobí zníženie výšky NFP[[37]](#footnote-37) (okrem výnimky uvedenej v odseku 5) na základe aplikácie sankčného mechanizmu[[38]](#footnote-38) (tzv. sankčná kalkulačka). Spôsob výpočtu sumy, ktoré je prijímateľ povinný vrátiť, je uvedený v tzv. sankčnej kalkulačke, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 17 tejto príručky.
5. Zníženie cieľovej hodnoty **MU výsledku** nesmie klesnúť pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 Zmluvy **(od 10 % do 40 %),** oproti výške cieľovej hodnoty MU výsledku, ktorá bola uvedená v schválenej ŽoNFP. Prijímateľ je povinný v Žiadosti o zmenu Zmluvy uviesť relevantné dôvody požadovaného zníženia MU výsledku; ak sú spôsobené v prevažnej miere faktormi, ktoré prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť a súčasne nová cieľová hodnota MU výsledku nie je neprimeraná z časového, finančného a vecného hľadiska v porovnaní so stavom a očakávaniami, ktoré vyplývajú zo schválenej ŽoNFP, **v tomto prípade je SO oprávnený schváliť zníženie cieľovej hodnoty MU výsledku bez aplikácie sankčného mechanizmu aj o viac ako 5 % oproti schválenej cieľovej hodnote**. Ak nie je splnená čo i len jedna časť z podmienok podľa predchádzajúcej vety, je SO oprávnený schváliť zníženie cieľovej hodnoty MU výsledku s tým, že automatickým dôsledkom takéhoto schválenia je zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu vo vzťahu k merateľným ukazovateľom. SO schvaľuje zníženie cieľovej hodnoty MU výsledku prostredníctvom zmenového konania len v prípade aplikácie sankčného mechanizmu. Ak je aplikácia sankčného mechanizmu v dôsledku zníženia cieľovej hodnoty MU výsledku vylúčená, zníženie MU výsledku SO zaznamená vhodným spôsobom v rámci monitorovania projektu a zmena Zmluvy sa z tohto dôvodu nevykoná.
6. Zníženie cieľovej hodnoty **MU výstupu** nesmie klesnúť (v procese zmeny/zníženia/naplnenia) pod hranicu vyjadrenú v Čl. 4 ods. 4.3 Zmluvy **(od 50 % do 85 %)** oproti výške cieľovej hodnoty MU výsledku, ktorá bola uvedená v schválenej ŽoNFP. Pokles cieľovej hodnoty MU výstupu pod uvedené zmluvné percento nemožno schváliť v rámci procesu podľa čl. 16 VZP k Zmluve a považuje sa to za podstatnú zmenu projektu. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty MU výstupu automaticky spôsobuje zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa článku 18 ods. 1 písm. h) VZP Zmluvy. V prípade ak bola nedosiahnutá cieľová hodnota iba niektorého MU výstupu, ku ktorej podľa obsahu projektu prispievajú iba niektoré HAP alebo ich časti, zníženie NFP sa bude aplikovať iba vo vzťahu k tým HAP alebo ich častiam, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného MU výstupu.
7. Pri znížení/nenaplnení cieľových hodnôt MU SO overí, či takéto zníženie/nenaplnenie cieľových hodnôt by v rámci opätovného prehodnotenia nemalo vplyv na výsledky hodnotenia/výberu projektov v zmysle príslušných hodnotiacich a výberových kritérií projektu v rámci odborného hodnotenia.
8. V prípade neudržania/neplnenia dosiahnutých hodnôt MU (vykázaných a schválených v rámci ZMS, alebo NMS v závislosti od času plnenia MU) počas celého obdobia udržateľnosti projektu má SO právo pristúpiť k uloženiu sankcie, keďže Zmluva stanovuje pre prijímateľa povinnosť udržať (zachovať) výsledky realizovaného projektu definované prostredníctvom MU počas stanoveného obdobia udržateľnosti projektu, ako aj povinnosť dodržať ostatné podmienky vyplývajúce zo Zmluvy, výzvy a článku 65 NSU, a to alikvotne k dĺžke a miere neplnenia MU.

*Pravidlá krátenia NFP z dôvodu neplnenia MU výstupu*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Naplnenie cieľovej hodnoty MU výstupu*** | ***Hodnota finančnej opravy – výška krátenia NFP*** |
| *100 %* | *0 %* |
| *100 – 95 %* | *0 %* |
| *94 – 90 %* | *5 %* |
| *89 – 85 %* | *10 %* |
| *84 – 80 %* | *15 %* |
| *79 – 0 %* | *odstúpenie od Zmluvy a povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť* |

*Pravidlá krátenia NFP z dôvodu neplnenia MU výsledku*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Naplnenie cieľovej hodnoty MU výstupu*** | ***Hodnota finančnej opravy – výška krátenia NFP*** |
| *100 %* | *0 %* |
| *100 – 95 %* | *0 %* |
| *94 – 80 %* | *2 %* |
| *64 - 55 %* | *5 %* |
| *54 – 40 %* | *10 %* |
| *39 – 0 %* | *odstúpenie od Zmluvy a povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť* |

*Sankčný mechanizmus vo vzťahu ku kontrole VO/O*

1. Podľa čl. 3 ods. 7 VZP na základe výsledku kontroly po uzavretí zmluvy s dodávateľom môže SO:

* pripustiť výdavky z VO/O do financovania v plnej výške;
* nepripustiť výdavky z VO/O do financovania v plnej výške, resp. vyzvať prijímateľa na opakovanie procesu VO/O;
* udeliť ex ante finančnú opravu;
* udeliť ex post finančnú opravu a vyzvať prijímateľa na vrátenie poskytnutého NFP alebo jeho časti.

1. Prípady, ktoré sú považované za podstatné porušenie Zmluvy prijímateľom vo vzťahu k realizácií a kontrole VO/O, sú uvedené v Čl. 3 ods. 8 VZP a spôsob určenia a aplikovania finančnej opravy za nedodržanie pravidiel o verejnom obstarávaní je uvedený v Príručke k VO.

## Ukončenie realizácie projektu a udržateľnosť projektu

1. Projekt je možné ukončiť riadne a mimoriadne.
2. **Riadne** ukončenie projektu nastane ukončením realizácie aktivít projektu a uplynutím doby trvania (platnosti a účinnosti) Zmluvy podľa Čl. 5 ods. 5.2. Zmluvy.
3. **Mimoriadne** ukončenie projektu nastane pred uplynutím doby platnosti a účinnosti Zmluvy a to dohodou zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy zo strany prijímateľa alebo SO alebo výpoveďou Zmluvy zo strany prijímateľa.
4. **Ukončenie projektu** nastáva **fyzickým ukončením projektu** (skutočne sa fyzicky zrealizovali všetky aktivity projektu) a zároveň aj **finančným ukončením projektu** (prijímateľ uhradil všetky oprávnené výdavky a prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP alebo jeho časť).
5. **Za fyzické ukončenie projektu** (t. j. ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu) sa považuje kalendárny deň, kedy prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné aktivity projektu,

predmet projektu bol riadne ukončený/dodaný prijímateľovi, prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania.

Pri predmete projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:

* + - 1. predložením kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak sú predmetom projektu stavebné práce; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je prijímateľ povinný preukázať SO bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
      2. preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je predmetom projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnuteľná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie predmetu projektu prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na predmet projektu relevantné), alebo
      3. predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je predmetom projektu; prijímateľ je povinný do skončenia obdobia Udržateľnosti projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
      4. iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že predmet projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky prijímateľ preukazuje podľa čl. 4 ods. 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej aktivity projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má projekt viacero predmetov projektu, podmienka sa pre účely ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný predmet projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené predmety projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých aktivít projektu.

1. **Za finančné ukončenie projektu sa považuje** kalendárny deň, kedy po zrealizovaní všetkých aktivít v rámci realizácie aktivít projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

* prijímateľ uhradil všetky oprávnené výdavky a tieto sú premietnuté do účtovníctva prijímateľa podľa príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve,
* prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP alebo jeho časť.

1. **Momentom ukončenia realizácie projektu** **sa začína obdobie udržateľnosti projektu**, t. j. udržanie cieľov projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov počas obdobia stanoveného v Čl. 4 ods. 4.4 Zmluvy, ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Obdobie udržateľnosti projektu je **5 rokov.** Prijímateľ je povinný informovať SO prostredníctvom ITMS21+ o ukončení realizácie hlavných aktivít projektu a podporných aktivít projektu. Po finančnom ukončení projektu SO projekt uzavrie v ITMS21+ a vygeneruje prijímateľovi termíny predkladania NMS. Neukončenie realizácie HAP do termínu ukončenia realizácie HAP uvedeného v prílohe č. 2 Zmluvy alebo v predĺženej lehote po akceptovaní alebo schválení zmeny týkajúcej sa predĺženia realizácie HAP je v zmysle článku 17 ods. 7 písm. g) VZP považované za podstatné porušenie Zmluvy a SO je oprávnený odstúpiť od Zmluvy.
2. Prijímateľ je v období udržateľnosti projektu povinný predložiť aj **dokumentáciu, ktorou preukazuje splnenie ďalších skutočností definovaných v príslušnej Výzve,** ktoré SO overuje v období udržateľnosti projektu (ako napr. časť dokumentácie k DNSH – dodržiavanie zásady nespôsobovať významnú škodu, ak relevantné atď.).
3. V prípade odstúpenia od Zmluvy platia všeobecné ustanovenia § 344 a nasl. [Obchodného zákonníka](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/), ak nie je v Zmluve uvedené inak. V prípade výpovede vypovedá Zmluvu prijímateľ, a to z dôvodu, že nie je schopný realizovať projekt alebo dosiahnuť ciele projektu, pričom 1 mesiac odo dňa doručenia výpovede SO plynie výpovedná doba, počas ktorej zmluvné strany vykonajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností.
4. Detailnejšie postupy k procesu odstúpenia od Zmluvy a výpovedi Zmluvy sú uvedené v **Čl. 17 VZP** a definície týkajúce sa fyzického a finančného ukončenia projektu sú uvedené v **Čl. 1 ods. 3 VZP.**

## Majetkovo-právne vzťahy

*Vlastníctvo a použitie výstupov projektu*

1. Prijímateľ, partner i užívateľ musia mať počas realizácie projektu a počas obdobia udržateľnosti vysporiadané majetkovo-právne vzťahy k nehnuteľnostiam (pozemkom a stavbám), na ktorých alebo v súvislosti s ktorými má byť projekt realizovaný, t. j. mať k nim právny vzťah, z ktorého je zrejmé, že sú oprávnení tieto nehnuteľnosti nerušene a plnohodnotne užívať. Pokiaľ sa na realizácii projektu podieľa prijímateľ aj partner je postačujúce, aby boli nehnuteľnosti majetkovo-právne vysporiadané vo vzťahu k jednému zo subjektov participujúcich na realizácii projektu, s výnimkou písomného súhlasu s realizáciou aktivít. V prípade predloženia písomného súhlasu s realizáciou aktivít je nevyhnutné, aby bol vlastníkom pozemku udelený výslovný súhlas s realizáciou projektu subjektu, ktorý bude príslušnú aktivitu realizovať.
2. Prijímateľ nesmie majetok nadobudnutý z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu SO počas platnosti a účinnosti Zmluvy previesť na tretiu osobu, prenajať tretej osobe alebo prenechať do iného druhu užívania a zaťažiť akýmkoľvek právom tretej osoby (mimo výnimiek stanovených v čl. 6 ods. 1. písm. b) bod (i) Zmluvy) alebo zaťažiť záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je financujúcim subjektom. Porušenie povinností v súvislosti s dispozíciou majetku môže predstavovať podstatné porušenie Zmluvy.
3. Bližšie informácie ohľadom vlastníctva a použitia výstupov sú uvedené v **Čl. 6 VZP.**

*Prevod a prechod práv a povinností*

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo  Zmluvy na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom SO za splnenia podmienok podľa Čl. 14 a Čl. 16 ods. 12 písm. c) VZP týkajúceho sa významnejšej zmeny ex ante a podmienok uvedených v kap. 6.6 Príručky k finančnému riadeniu fondov EÚ, v opačnom prípade to bude považované za podstatné porušenie Zmluvy s povinnosťou vrátiť poskytnutý NFP.
2. Prijímateľ je povinný minimálne **3 mesiace** pred plánovaným prechodom alebo prevodom práv a povinností na iný subjekt informovať SO o tejto skutočnosti formou žiadosti o súhlas s prevodom práv a povinností. Spolu so žiadosťou predkladá prijímateľ SO aj doklady potrebné pre udelenie súhlasu.
3. Ak prijímateľ v ŽoNFP uviedol zámer, že predmet projektu bude prevádzkovaný prostredníctvom tretej osoby, prijímateľ je povinný predložiť žiadosť o súhlas s prevádzkovaním majetku, vrátane kompletnej dokumentácie, čo najskôr počas realizácie projektu, najneskôr však pri predložení záverečnej ŽoP, aby bolo zabezpečené plynulé prevádzkovanie po úspešnej implementácii projektu. SO upozorňuje prijímateľa, že prevádzkovanie majetku treťou osobou za odplatu môže mať vplyv na výšku NFP. Spôsob prevádzkovania musí byť zadefinovaný pri predložení ŽoNFP, najneskôr však v žiadosti o súhlas s prevádzkovaním majetku.
4. Ak prijímateľ v ŽoNFP neuviedol zámer, že predmet projektu bude prevádzkovaný prostredníctvom tretej osoby, je povinný požiadať SO o súhlas so schválením možnosti prevádzkovania majetku nadobudnutého z NFP aj prostredníctvom tretej osoby. Súhlas s predmetnou zmenou nenahrádza súhlas SO s prevádzkovaním majetku vydávaným v zmysle čl. 6 ods. 2 VZP, o ktorý musí prijímateľ požiadať SO. Spôsob prevádzkovania musí byť zadefinovaný v žiadosti o súhlas so schválením možnosti prevádzkovania majetku.

## Zabezpečenie pohľadávok sprostredkovateľského orgánu a poistenie

1. Prijímateľ je povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy (ak tak SO určí) vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo výzve, v právnych dokumentoch a v Zmluve.
2. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. Zabezpečenie pohľadávky sa vykoná prostredníctvom zriadenia záložného práva alebo iným vhodným spôsobom.
3. Bližšie informácie k zabezpečeniu pohľadávky a poisteniu sú uvedené v **Čl. 14 VZP.**
4. Na partnera sa primerane vzťahujú všetky povinnosti prijímateľa v oblasti zabezpečenia pohľadávok.

*Záložné právo*

1. **Záložné právo** je zabezpečovací inštitút, na základe ktorého je záložný veriteľ (t. j. veriteľ zabezpečovanej pohľadávky) oprávnený uspokojiť, resp. domáhať sa uspokojenia svojej pohľadávky z predmetu záložného práva od záložcu (t. j. majiteľa predmetu záložného práva), ak táto pohľadávka nie je riadne a včas splnená. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom zriadenia záložného práva v prospech Poskytovateľa k predmetu podpory, prípadne k inej hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti vo vlastníctve prijímateľa alebo tretej osoby. Zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník, Občiansky zákonník alebo osobitný právny predpis.
2. Inštitút zabezpečenia prípadnej (aj budúcej) pohľadávky zo Zmluvy o poskytnutí NFP **sa neuplatňuje najmä** ak je prijímateľom subjekt verejnej správy, štátny podnik, právnická osoba/obchodná spoločnosť so 100 % majetkovou účasťou štátu (a to bez ohľadu na zameranie Výzvy, resp. typ aktivity). Inštitút zabezpečenia prípadnej (aj budúcej) pohľadávky zo Zmluvy o poskytnutí NFP **sa uplatňuje najmä**, ak je prijímateľom súkromný dopravca.
3. Bez ohľadu na vyššie uvedené, v prípadoch hodných osobitného zreteľa, napr. pokiaľ SO identifikuje projekt ako rizikový alebo v prípade zriadenia záložného práva na predmet projektu zo strany financujúceho subjektu, prijímateľ zabezpečí prípadnú (aj budúcu) pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Hodnota zálohu sa pre účely zabezpečenia pohľadávky SO určí:
5. **obstarávacou cenou hnuteľnej veci**, ktorá je predmetom projektu, bez DPH alebo s DPH (podľa toho, či je DPH oprávneným výdavkom) na základe faktúry vystavenej dodávateľom tejto hnuteľnej veci alebo výnimočne na základe iného obstarávacieho/daňového dokladu, ak k momentu predloženia podkladov SO nevyhnutných na uzatvorenie záložnej zmluvy neuplynuli viac ako 3 mesiace odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva záložcom k hnuteľnej veci, ktorá má byť zálohom. Pri hnuteľných veciach, ktoré prijímateľ nadobudne v budúcnosti alebo ktoré vzniknú v budúcnosti, hodnotu zálohu predstavuje cena dojednaná v zmluve s dodávateľom (kúpna zmluva, zmluva o dielo a pod.) bez alebo s DPH v závislosti od toho, či je DPH oprávneným výdavkom.
6. **znaleckým posudkom** vypracovaným znalcom z príslušného odboru podľa všeobecne záväzného právneho predpisu v prípade: i**. nehnuteľností** nie starším ako 6 mesiacov ku dňu jeho predloženia SO,   
   **ii. hnuteľných vecí** okrem prípadu podľa písm. a) nie starším ako 3 mesiace ku dňu jeho predloženia SO.

*Postup pri zriadení zabezpečenia*

1. Ak je zo strany SO identifikovaná nevyhnutnosť zabezpečenia pohľadávky poskytovateľa zo Zmluvy o NFP, SO po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP oznámi prijímateľovi, že mu v zmysle čl. 14 ods. 1 VZP vzniká povinnosť zabezpečiť budúcu pohľadávku poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP s upozornením, že až do vzniku platného zabezpečenia pohľadávky nebude poskytovateľ povinný poskytovať prijímateľovi plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.
2. SO v oznámení zároveň vyzve prijímateľa na predloženie dokumentácie a informácií potrebných k príprave záložnej zmluvy (napr. znalecký posudok, súhlasy spoluvlastníkov a pod.).
3. Po poskytnutí všetkých potrebných podkladov a informácií zo strany prijímateľa, SO vypracuje návrh záložnej zmluvy a písomne ho doručí prijímateľovi. Prijímateľ je povinný uzatvoriť záložnú zmluvu najneskôr do predlženia žiadosti o platbu (ak SO v individuálnom prípade neurčí inak) a záložnú zmluvu v určenom počte vyhotovení následne doručiť na SO, ktorý zabezpečí jej zverejnenie v CRZ.
4. Po zverejnení záložnej zmluvy v CRZ poskytne SO prijímateľovi potrebný počet vyhotovení zmluvy za účelom jej registrácie v príslušnom registri ako nevyhnutného predpokladu na vznik záložného práva.
5. Akékoľvek náklady spojené so vznikom záložného práva, vrátane správnych poplatkov s tým spojených, znáša v plnom rozsahu prijímateľ resp. záložca.
6. Po registrácii záložného práva k hnuteľnej veci v Notárskom centrálnom registri záložných práv (NCRzp) je prijímateľ povinný na SO najneskôr so žiadosťou o platbu doručiť alebo osvedčenú kópiu úplného úradného výpisu z NCRzp nie starší ako 10 kalendárnych dní ku dňu predloženia podkladov a potvrdenie o registrácii v NCRzp, z ktorého bude vyplývať splnenie podmienok stanovených v zmluve o zriadení záložného práva týkajúcich sa vzniku záložného práva.
7. V prípade záložného práva k nehnuteľnosti je prijímateľ povinný najneskôr so žiadosťou o platbu doručiť na SO kópiu Rozhodnutia o povolení vkladu a výpis z príslušného listu vlastníctva vedeného Katastrom nehnuteľností vo forme použiteľnej na právne úkony, nie starší ako 10 kalendárnych dní ku dňu predloženia podkladov, z ktorého bude vyplývať splnenie podmienok stanovených v zmluve o zriadení záložného práva týkajúcich sa vzniku záložného práva.
8. Zriadenie a vznik záložného práva sa riadi aj ustanoveniami **Čl. 14 VZP** a § 36 zákona o príspevkoch z fondov.

*Podklady k vypracovaniu záložnej zmluvy*

1. Ak je zálohom hnuteľná vec:

existujúca hnuteľná vec: faktúra alebo výnimočne iný obstarávací doklad, ak nedošlo k vystaveniu faktúry, nie staršia ako 3 mesiace;

hnuteľná vec, ktorá vznikne v budúcnosti, alebo ktorú prijímateľ nadobudne v budúcnosti: zmluva s dodávateľom (napr. kúpna zmluva, zmluva o dielo a pod.);

hnuteľná vec, ktorá je odlišná od predmetu projektu financovaného z NFP: znalecký posudok vypracovaný znalcom z príslušného oboru, nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia SO.

1. Ak je zálohom nehnuteľnosť: znalecký posudok vypracovaný znalcom z príslušného oboru, nie starší ako 6 mesiacov ku dňu predloženia SO.
2. Podklady na vypracovanie záložnej zmluvy (hnuteľné aj nehnuteľné veci) v prípade spolufinancovania projektu bankou, ktorá ma s SO uzatvorenú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe: (i) zmluva o úvere s financujúcou bankou; (ii) záložná zmluva uzatvorená s financujúcou bankou, v ktorej predmetom zálohu je vec totožná s vecou, navrhovanou ako záloh v záložnej zmluve, ktorá má byť uzatvorená s RO; (iii) ak má byť predmetom záložného práva nehnuteľnosť - list vlastníctva, s vyznačením ťarchy v prospech financujúcej banky, nie starší ako 10 dní ku dňu predloženia podkladov RO; 6 (iv) ak má byť predmetom záložného práva hnuteľná vec – výpis z Notárskeho centrálneho registra záložných práv, s vyznačením záložného práva v prospech financujúcej banky, nie straší ako 10 dní ku dňu predloženia podkladov RO.
3. Ak je zálohom vec, v spoluvlastníctve viacerých osôb: súhlas väčšiny spoluvlastníkov, so zriadením záložného práva na záloh, počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom.

*Poistenie*

1. Predmetom poistenia vo vzťahu k realizovanému projektu je samotný predmet podpory a aj predmet zálohu v prípade, ak poskytovateľ vyžaduje zabezpečenie pohľadávky vyplývajúcej zo zmluvy o poskytnutí NFP.
2. Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia majetku nadobudnutého z NFP.
3. Prijímateľ je povinný (ak mu vznikla povinnosť zabezpečiť poistenie predmetu podpory a/alebo zálohu), predložiť najneskôr spolu so žiadosťou o platbu:

* Kópiu poistnej zmluvy, z ktorej bude vyplývať poistenie predmetu podpory resp. zálohu na sumu minimálne rovnajúcu sa výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia majetku nadobudnutého z NFP a zároveň bude pokrývať poistné riziká minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty alebo prípadne pre iný prípad, ktorý učí RO/SO ako poskytovateľ.
* Kópiu potvrdenia o úhrade poistného.
* Doklad preukazujúci písomné oznámenie vzniku záložného práva RO k zálohu poisťovateľovi (príloha č. 3).

1. Pre poistenie majetku a porušenie podmienky poistenia majetku sa uplatňujú podmienky stanovené v **Čl. 14 ods. 9 VZP.**

*Poistenie majetku (predmetu projektu)*

1. Prijímateľ je povinný (s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje, alebo ktorý nie je možné poistiť, alebo pri ktorom poistenie nemá efektívny účel) poistiť majetok nadobudnutý/nadobúdaný, resp. zhodnotený/zhodnocovaný z NFP, alebo zabezpečiť poistenie nadobúdaného majetku prostredníctvom dodávateľa/zhotoviteľa, vrátane povinnosti zriadiť vinkuláciu poistného plnenia na majetok, ktorý je predmetom zálohu v prospech SO počas obdobia realizácie a udržateľnosti projektu v rozsahu poistenia minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia a v prípade obstarania dopravného prostriedku zabezpečiť povinné zmluvné a havarijné poistenie v súlade so Zmluvou, ak relevantné. ). Porušenie týchto povinností je považované za podstatné porušenie Zmluvy a je spojené s povinnosťou vrátiť poskytnutý NFP.

*Poistenie zálohu*

1. Poistenie majetku, ktorý je zálohom sa vyžaduje vždy v každom prípade a je nevyhnutnou podmienkou poskytnutia plnenia zo Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany SO.
2. Poistná zmluva na predmet zálohu musí byť uzatvorená na celé obdobie platnosti zmluvy o zriadení záložného práva.
3. Poistné, ktoré vyplýva z poistnej zmluvy uzatvorenej na predmet zálohu bude počas celej doby platnosti poistnej zmluvy zo zákona vinkulované v prospech poskytovateľa/záložného veriteľa, a to na základe písomného oznámenia prijímateľa o vzniku záložného práva k zálohu ako predmetu poistenia adresovaného poisťovateľovi, v súlade s ustanovením § 151mc Občianskeho zákonníka v platnom znení.

## Mechanizmus indexácie cien projektov PSK

Záväzné postupy aplikovania mechanizmov indexácie cien projektov PSK sú uvedené v prílohe č. 13 tejto príručky.

## Dodatočné výdavky

* + - 1. **Dodatočné výdavky –** ak v rámci realizácie projektu dochádza v praxi k zmenám oproti popisu projektu (výkaz výmer a pod.), na ktorý je uzatvorená zmluva s úspešným uchádzačom v rámci verejného obstarávania (ZoD a pod.), tak vzniknú dodatočné výdavky, t. j. sú to výdavky prijímateľa, ktoré vynaložil za dodatočné stavebné práce/služby, a ktoré predkladá v rámci ŽoP.

**Príklady zmien projektu/ dodatočných výdavkov:**

*dodatočné požiadavky objednávateľa, chyby projektovej dokumentácie, zmena legislatívy, ekvivalentné riešenie (zámena jednotlivých položiek, ktorá bude mať rovnaké alebo vyššie kvalitatívne charakteristiky), zlepšovací návrh zhotoviteľa v zmysle FIDIC a pod.*

* + - 1. Ustanovenia tejto kapitoly platia v zásade rovnako pre stavebné práce a služby stavebného dozoru, resp. pre iné typy zmlúv. V prípade všetkých dodatočných výdavkov je potrebné dokladovať hospodárnosť vynaložených výdavkov, t. j. podrobný popis ako bol stanovený rozsah a cena dodatočných prác.
      2. V súvislosti s dodatočnými výdavkami sú oprávnenými dodatočnými výdavkami projektov PSK:

1. ***Dodatočné výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu*** – štúdie realizovateľnosti, projektové dokumentácie aj pri neinvestičných aj pri investičných projektoch (napr. v prípade projektovej dokumentácie rezerva pre prípad navýšenia zmluvnej ceny z dôvodu vyššieho množstva úkonov projektanta spojených s vyšším počtom vlastníkov pozemkov ako bol odhadovaný a pod.),
2. ***Dodatočné výdavky za služby stavebného dozoru*** – služby stavebného dozoru, ktoré neboli pôvodne zahrnuté v zmluve na výkon činnosti stavebného dozoru, pričom priamo súvisia s cieľmi a aktivitami projektu a ich poskytnutie je nevyhnutné na realizáciu projektu (napr. rezerva pre prípad navýšenia zmluvnej ceny z dôvodu predĺženia lehoty výstavby)
3. ***Dodatočné výdavky za stavebné práce*** – stavebné práce, ktoré neboli pôvodne zahrnuté v zmluve o dielo, (napr. v projektovej dokumentácii resp. vo výkaze výmer v prípade FIDIC Red Book), pričom priamo súvisia s cieľmi a aktivitami projektu a ich uskutočnenie je nevyhnutné na realizáciu projektu (napr. rezerva pre prípad navýšenia zmluvnej ceny z dôvodu vykonania dodatočného archeologického prieskumu).
   * + 1. Dodatočné výdavky sú oprávnené:
4. **na financovanie z hlavných aktivít projektu** - zmena zmluvy podľa § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti pre financovanie dodatočných výdavkov,[[39]](#footnote-39)
5. **na financovanie z rezervy na nepredvídané výdavky** - zmena zmluvy výlučne podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti pre financovanie dodatočných výdavkov a kritérium nepredvídateľnosti v zmysle ZVO.
   * + 1. Rezerva na nepredvídané dodatočné výdavky je osobitným typom priamych výdavkov, ktorá slúži ako rezerva na prípadné zvýšenia cien stavebných prác a služieb do konca realizácie projektu k uvedeným reálnym (aktuálnym) jednotkovým cenám v ŽoNFP, prípadne na iné nepredpokladané zmeny, ktoré môžu vzniknúť počas realizácie projektu. Uplatnenie rezervy sa realizuje prostredníctvom konkrétnej skupiny oprávnených výdavkov, na ktoré má byť rezerva použitá a ktorá musí spĺňať všeobecné podmienky oprávnenosti a pravidlá oprávnenosti pre dodatočné výdavky podľa tejto kapitoly.
       2. Limity pre rezervu na nepredvídané výdavky sú uvedené v príslušnej Výzve.
       3. Dodatočné (nepredvídané) výdavky oprávnené na financovanie z rezervy na nepredvídané výdavky sú výdavky, ktoré neboli predmetom súťaže verejného obstarávania[[40]](#footnote-40) a ani neboli zahrnuté do pôvodnej zmluvy so zhotoviteľom/dodávateľom (v prípade prác sa okrem doplnenia nových položiek do pôvodnej zmluvy za dodatočný výdavok považuje aj navýšenie množstva pôvodnej položky z dôvodu nepresností v pôvodnom výkaze výmer).
       4. **SO upozorňuje, že je v rozpore so ZVO, ak rezerva na nepredvídané výdavky je súčasťou zmluvy s úspešným uchádzačom.**
       5. Ak SO schválil ŽoNFP, súčasťou ktorej bola rezerva na nepredvídané výdavky (nad rámec zmluvy o dielo medzi prijímateľom a Zhotoviteľom/Dodávateľom), prijímateľ je v prípade čerpania výdavkov z rezervy povinný postupovať v zmysle podmienok schválených v ŽoNFP pre použitie rezervy a uvádzať túto skutočnosť v rámci ŽoP tak, aby SO mohol identifikovať čerpanie výdavkov z rezervy.
       6. Výdavky z rezervy na nepredvídané výdavky sú oprávnené až po schválení zmeny na strane SO.

*Posudzovanie dodatočných výdavkov – všeobecné ustanovenia*

1. SO posúdi každý prípad dodatočného výdavku **individuálne** na základe konkrétnych skutočností a okolností uvedených v príslušnej dokumentácii:

* SO posúdi oprávnenosť dodatočných výdavkov najmä z hľadiska dôvodu krízovej situácie, nepredvídateľnosti[[41]](#footnote-41), nevyhnutnosti pre realizáciu aktivít projektu a priamej väzby na aktivity projektu, minimalizácie DV pri rešpektovaní cieľov projektu a maximalizácie pomeru medzi vstupom a výstupom projektu;
* SO posúdi oprávnenosť zmeny, či DV boli vynaložené účelne a hospodárne, a či spĺňajú všetky podmienky oprávnenosti definované v metodických postupoch SO;
* SO posúdi zmeny/DV, či sú v súlade so ZVO;
* výdavky, ktoré nebudú spĺňať podmienky oprávnenosti na financovanie zo zdrojov EÚ a ŠR v rámci PSK, budú považované zo strany SO ako neoprávnené;
* v prípade akýchkoľvek pochybností je SO oprávnený vykonať finančnú kontrolu na mieste;
* prijímateľ je v prípade dodatočných výdavkov povinný postupovať v súlade so ZVO (t. j. najmä v súlade s § 98 – priame rokovacie konanie) a dodržiavať postupy uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP vrátane jej príloh, Zmluvy o dielo uzatvorenej so zhotoviteľom, metodických pokynoch SO vzťahujúcich sa k oprávnenosti výdavkov.
* prijímateľ je povinný predkladať dokumentáciu k dodatočným výdavkom v dostatočnom časovom predstihu tak, aby SO mal vytvorený dostatočný časový priestor na posúdenie výdavkov a aby bola dodržaná maximálna možná lehota na splnenie peňažného záväzku dlžníka (t. j. uhradenie faktúry), vyplývajúca zo zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
* v prípade vyzvania SO je prijímateľ povinný doplniť predloženú dokumentáciu, príp. predložiť ďalšiu doplňujúcu dokumentáciu potrebnú na posúdenie oprávnenosti DV.
* **ak prijímateľ nepredloží potrebnú dokumentáciu k DV na SO, DV sa budú považovať za neoprávnené.**
* SO posudzuje každý prípad individuálne bez ohľadu na to či sa zmenou dosiahne zníženie/zvýšenie výdavkov. SO pri posudzovaní oprávnenosti výdavkov berie do úvahy aj to, či a do akej miery sa zmenou zníži/zvýši kvalita alebo efektívnosť výsledkov projektu napriek tomu, že ciele projektu ostanú zachované.
* prijímateľovi budú preplatené iba oprávnené DV a to maximálne do výšky oprávnených výdavkov uvedených v Rozhodnutí o schválení žiadosti o NFP. To znamená, že oprávnené výdavky, ktoré sú nad rámec Rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP k projektu sa budú považovať automaticky za neoprávnené a prijímateľ si ich uhradí z vlastných zdrojov.

Prijímateľ je zodpovedný za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v ŽoP a jej prílohách. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek ŽoP dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť.

*Neoprávnené výdavky*

1. Všeobecne sa za neoprávnené výdavky budú považovať dodatočné práce, ktoré vznikli na základe:
   * 1. dodatočné požiadavky samosprávy (mestá, obce), fyzických a právnických osôb, ktoré boli vznesené až počas realizácie stavby (nové stavby a úpravy objektov, komunikácií, chodníkov, zastrešenie lávok, predĺženie podchodov a pod.),
     2. odmena za zlepšovací návrh v zmysle FIDIC,
     3. položky ocenené dočasnou jednotkovou cenou/sadzbou alebo predbežnou sumou,
     4. rekonštrukcie majetku prijímateľa, ktorý priamo nesúvisí s cieľmi a aktivitami projektu.

**Upozornenie:** Prijímateľ je povinný v procese prípravy projektov realizovať také opatrenia, ktorými bude predchádzať predvídateľným dodatočným výdavkom.

*Povinnosti a postupy prijímateľa v prípade dodatočných výdavkov*

1. Ak v súvislosti s implementáciou projektu PSK dôjde k dodatočným výdavkom, ktoré si prijímateľ nárokuje z PSK, prijímateľ je povinný predložiť na SO všetky príslušné dokumenty a doklady, ktoré súvisia s týmito zmenami, a to **najneskôr pri predložení prvej ŽoP**, ktorá bude obsahovať tieto DV. SO v rámci výkonu administratívnej finančnej kontroly ŽoP posudzuje oprávnenosť výdavkov, ktoré si prijímateľ nárokuje v súvislosti so zmenami (dodatočnými stavebnými prácami/službami). Prijímateľ je povinný pri každej zmene (najneskôr pri predkladaní prvej ŽoP, v ktorej sú tieto DV zahrnuté) predložiť na SO nasledovnú dokumentáciu:
2. **Pri zmene výdavkov na stavebné práce** prijímateľ predkladá na SO dokumentáciu, v ktorej bude uvedené:

* charakter zmeny (dôvod vykonania zmeny, odôvodnenie dopadu krízovej situácie alebo nepredvídateľnosť - popísať s ohľadom na začiatok VO[[42]](#footnote-42)), popísať čo najkonkrétnejšie a vecne[[43]](#footnote-43),
* celkový finančný dopad zmeny, zníženie výdavkov/zvýšenie výdavkov[[44]](#footnote-44),
* percento dodatočných výdavkov predkladanej zmeny oproti zmluvnej cene diela,
* percento celkových dodatočných výdavkov vrátane predkladanej zmeny oproti zmluvnej cene diela,
* v prípade ekvivalentného riešenia (zámeny jednotlivých položiek) alebo zlepšovacieho návrhu predkladá prijímateľ upravený výkaz výmer (aj v elektronickej forme vo formáte Excel), vrátane porovnania pôvodného výkazu výmer a upraveného výkazu výmer (upravený výkaz výmer musí byť originál podpísaný zhotoviteľom, stavebným dozorom a autorským dozorom/projektantom), z ktorého musí byť zrejmé (formou prepojovacej tabuľky a pod.), **ktorá pôvodná položka sa nahrádza ktorou novou položkou.**
* súhlasné stanovisko stavebného dozoru k zmene (vyžaduje sa oficiálny súhlas t. j. podpísané stanovisko s pečiatkou),
* vyjadrenie autorského dozoru alebo projektanta,
* v prípade zmlúv realizovaných podľa FIDIC Red Book predkladá prijímateľ upravený výkaz výmer (aj v elektronickej forme vo formáte Excel), vrátane porovnania pôvodného výkazu výmer a upraveného výkazu výmer (upravený výkaz výmer musí byť originál podpísaný zhotoviteľom, stavebným dozorom a autorským dozorom/projektantom),
* v prípade zmlúv realizovaných podľa FIDIC Yellow Book predkladá prijímateľ podrobný popis položiek dodatočných výdavkov a spôsob stanovenia ceny (podpísaný zhotoviteľom, stavebným dozorom a autorským dozorom/projektantom),
* v prípade iných typov zmlúv predkladá prijímateľ dokumentáciu primerane resp. v zmysle pokynov SO,
* informáciu o vykonanej kontrole verejného obstarávania dodatku v zmysle ZVO (uviesť kód spisu VO v ITMS21+, ktorý musí obsahovať finálne závery z vykonanej kontroly VO dodatku formou Správy z kontroly VO, v ktorej SO rozhodol o pripustení dodatočných výdavkov súvisiacich s predmetným VO do financovania projektu PSK);
* iné relevantné doklady (napr. vyjadrenie príslušného úradu, správcu siete a pod.).

Pri DV projektov PSK, ktoré vyplývajú z geologických dôvodov (tzv. „iná geológia“), sa okrem vyššie uvedenej dokumentácie k DV vyžaduje aj predloženie podrobného inžinierskogeologického prieskumu, resp. doplnkového inžinierskogeologického prieskumu (ďalej „podrobný/doplnkový IGP“) vypracovaného v zmysle § 2, bod 3, ods. c, písm. 2),3) zákona 569/2007 Z. z. o geologických prácach (tzv. geologický zákon).

DV za naviac práce z dôvodu “inej geológie“ bude SO uznávať len za splnenia nasledovných územných predpokladov:

1. územie, kde sa opodstatnene nemohli realizovať prieskumné práce pred samotnou výstavbou (neprístupné zalesnené oblasti, nevysporiadané pozemky, tok rieky, vodné plochy, močiare a pod.) musia byť zadefinované v záverečnej správe z geologického prieskumu a následné opatrenia rozpracované v príslušnom stupni projektovej dokumentácie, pričom uviesť ich v PD a cenovú položku musí oceniť projektant (spolupráca s geológom, ktorý spracoval ZS z prieskumných prác);
2. územie, ak predchádzajúca etapa IGP naznačuje zložité podmienky, napr. striedajúce alebo sklonené geologické vrstvy a tlak výronu podzemnej vody a pod. – musia byť zadefinované v záverečnej správe z geologického prieskumu a následné opatrenia rozpracované v príslušnom stupni projektovej dokumentácii, pričom uviesť ich v PD a cenovú položku musí oceniť projektant (spolupráca s geológom, ktorý spracoval záverečnú správu z prieskumných prác);
3. územie, kde sú zistené inžinierskogeologické a hydrogeologické pomery počas výstavby, ktoré nezodpovedajú pomerom zistenými v predchádzajúcich etapách IGP – NOVÁ SKUTOČNOSŤ – akceptovaná NAVIAC práca (pokiaľ boli splnené opatrenia v PD uvedené v písm. a) a písm. b);
4. V prípade akýchkoľvek **zmien stavebného dozoru** je prijímateľ povinný predložiť na SO nasledovnú dokumentáciu:

* zdôvodnenie potreby zmien stavebného dozoru;
* informáciu o vykonanej kontrole verejného obstarávania dodatku v zmysle ZVO (uviesť kód spisu VO v ITMS21+, ktorý musí obsahovať finálne závery z vykonanej kontroly VO dodatku formou Správy z kontroly VO, v ktorej SO rozhodol o pripustení dodatočných výdavkov súvisiacich s predmetným VO do financovania projektu PSK);
* cenový dopad zmien stavebného dozoru/upravený rozpočet a harmonogram.

1. V prípade akýchkoľvek **zmien prípravnej a projektovej dokumentácie** je prijímateľ povinný predložiť na SO nasledovnú dokumentáciu:

* zdôvodnenie potreby zmien danej dokumentácie;
* informáciu o vykonanej kontrole verejného obstarávania dodatku v zmysle ZVO (uviesť kód spisu VO v ITMS21+, ktorý musí obsahovať finálne závery z vykonanej kontroly VO dodatku formou Správy z kontroly VO, v ktorej SO rozhodol o pripustení dodatočných výdavkov súvisiacich s predmetným VO do financovania projektu PSK);
* cenový dopad zmien /upravený rozpočet a harmonogram.

**V prípade výzvy SO je prijímateľ povinný doplniť predloženú dokumentáciu k dodatočným výdavkom, príp. predložiť ďalšiu doplňujúcu dokumentáciu potrebnú na posúdenie oprávnenosti Dodatočných výdavkov.**

## Projekty generujúce príjem

1. Prijímateľ je povinný pre každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spoplatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok, vypracovať finančnú analýzu, ktorej účelom je odôvodnenie potreby NFP pre realizáciu projektu generujúceho príjem, resp. stanovenie adekvátnej výšky NFP formou aplikácie mechanizmu finančnej medzery projektu.

Detailné postupy vypracovania finančnej analýzy projektu, resp. stanovenia finančnej medzery projektu, ako aj ostatných záväzných náležitostí projektov generujúcich príjem sú uvedené **v prílohe č. 14 tejto príručky.**

## Špecifické aspekty implementácie projektov dopravnej infraštruktúry - Odolnosť infraštruktúry proti zmene klímy/geologické aspekty projektov PSK

* + - 1. V tejto kapitole sú pre prijímateľov zdôraznené náležitosti, ktoré musia spĺňať ich projekty z hľadiska odolnosti infraštruktúry proti zmene klímy, vrátane zosumarizovania informácií týkajúcich sa geologických aspektov projektov PSK (najmä aspektov zameraných na vypracovanie inžinierskogeologického prieskumu, resp. geologickej úlohy).

### Odolnosť dopravných infraštruktúrnych projektov PSK proti zmene klímy

1. Väčšina dopravnej infraštruktúry má dlhú životnosť alebo je dlho v prevádzke, pričom väčšina infraštruktúry financovaná z PSK bude v prevádzke aj v druhej polovici tohto storočia, prípadne dlhšie. Zároveň bude hospodárstvo SR postupne prechádzať do roku 2050 na nulovú bilanciu emisií skleníkových plynov (klimatická neutralita) v súlade s Parížskou dohodou a európskym právnym predpisom v oblasti klímy a budú sa plniť nové ciele v oblasti emisií skleníkových plynov na rok 2030. Zmena klímy však bude naďalej spôsobovať častejšie a závažnejšie extrémne výkyvy klímy a počasia, preto MD SR aktívne presadzuje cieľ EÚ stať sa spoločnosťou odolnou proti zmene klímy, ktorá je v plnej miere adaptovaná na nevyhnutné dôsledky zmeny klímy. Pre MD SR je preto mimoriadne dôležité jednoznačne identifikovať takú infraštruktúru (a následne do nej investovať), ktorá je pripravená na klimaticky neutrálnu budúcnosť odolnú proti zmene klímy.
2. Zabezpečenie odolnosti proti zmene klímy predstavuje kontinuálny proces, ktorý sa má začleniť do všetkých príslušných fáz a súvisiacich procesov a analýz. Zaistí sa tým optimálne začlenenie zodpovedajúcich opatrení na zabezpečenie odolnosti proti zmene klímy a možností jej zmiernenia do projektu. Zo skúseností vyplýva, že zabezpečenie odolnosti proti zmene klímy by malo byť začlenené do cyklu vývoja projektu od samého začiatku. Overenie zohľadnenia problematiky zmeny klímy je proces, ktorým sa opatrenia na zmiernenie zmeny klímy a adaptačné opatrenia začleňujú do vývoja projektov infraštruktúry. Pri infraštruktúre so životnosťou presahujúcou rok 2050 by sa malo prihliadať aj na prevádzku, údržbu a konečné ukončenie projektov za podmienok klimatickej neutrality.
3. Prijímatelia sú preto povinní pri investíciách do infraštruktúry, ktoré majú očakávanú životnosť minimálne 5 rokov, postupovať v súlade s nasledovnými aktuálne platnými metodickými usmerneniami:

* **Technické usmernenie EK k zabezpečeniu odolnosti infraštruktúry proti zmene klímy v období 2021** – 2027 č. 2021/C 373/01 (ďalej aj „technické usmernenie EK“) - toto usmernenie sa považuje za relevantnú referenciu aj pri overení zohľadnenia problematiky zmeny klímy v infraštruktúre podľa článku 2 ods. 37 a článku 67 ods. 3 písm. j) všeobecného nariadenia.

[*https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0916(03)*](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0916(03))

* **Metodické usmernenie JASPERS k overovaniu odolnosti proti zmene klímy** – tento dokument predstavuje ďalšiu technickú podporu pre prijímateľov PSK, s osobitným dôrazom na sektor dopravy, pri aplikovaní požiadaviek vyplývajúcich z technického usmernenia EK. Toto usmernenie sa považuje za relevantnú referenciu aj pri overení zohľadnenia problematiky zmeny klímy v infraštruktúre v súlade s požiadavkami článku 73 ods. 2 písm. j) všeobecného nariadenia.

[*https://jaspers.eib.org/LibraryNP/JASPERS%20Working%20Papers/2024/JASPERS\_climate\_resilience\_sectoral\_guidance\_Nov2024.pdf*](https://jaspers.eib.org/LibraryNP/JASPERS%20Working%20Papers/2024/JASPERS_climate_resilience_sectoral_guidance_Nov2024.pdf)

* **Metodický dokument riadiaceho orgánu pre Program Slovensko č. 15 – metodické usmernenie k preverovaniu odolnosti infraštruktúry proti zmene klímy** – tento riadiaci dokument sumarizuje metodické postupy platné na národnej úrovni k preverovaniu odolnosti infraštruktúry proti zmene klímy.

[*https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-specificke-pre-program-slovensko/*](https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-specificke-pre-program-slovensko/)

1. Orientačný zoznam odporúčaných adaptačných riešení, ktoré SO odporúča aplikovať prijímateľom pri zlepšovaní odolnosti infraštruktúry proti zmene klímy sa nachádza v prílohe č. 16 tejto príručky.

### Geologické aspekty projektov PSK

1. Prijímateľ je povinný pre každý projekt, ktorého predmetom je realizácia stavieb dopravnej infraštruktúry, dodržiavať pri ich projektovaní a výstavbe, aktuálne platné a účinné ustanovenia uvedené vo vecne príslušných technických predpisoch. SO osobitne upozorňuje prijímateľov najmä na striktné **dodržiavanie pravidiel a metodických postupov zameraných na vypracovanie inžinierskogeologického prieskumu, resp. geologickej úlohy** stanovených:
   * + 1. pre **cestné** stavby:

* v technických podmienkach **č. 28/2008 MDPaT SR** pre vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby (ďalej aj „TP 028“);

[*https://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp/tp\_028.pdf*](https://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp/tp_028.pdf)

* v technických podmienkach **č. 89/2015 MDVaR SR** pre inžinierskogeologický prieskum pre tunely (ďalej aj „TP 089“);

[*https://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp/tp\_089.pdf*](https://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp/tp_089.pdf)

* + - 1. pre **železničné** stavby:
* v technickom predpise **č. TS 4-1 ŽSR** pre vykonávanie inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu na ŽSR (ďalej aj „TS 4-1“)

[*https://www.zsr.sk/dopravcovia/legislativa/predpisy-zsr/*](https://www.zsr.sk/dopravcovia/legislativa/predpisy-zsr/)

1. SO dôrazne odporúča aplikovať tieto technické podmienky, resp. analogicky obdobné postupy aj pri implementácii (t.j. pri projektovaní a výstavbe) projektov infraštruktúry verejnej osobnej dopravy.
2. Tieto technické podmienky[[45]](#footnote-45) určujú zásady a metodiku vykonávania IGP od jeho zadania, cez návrh (projekt geologickej úlohy), realizáciu až po vyhodnotenie. IGP predstavuje dôležitý nástroj na zistenie inžinierskogeologických a hydrogeologických pomerov v trase projektovanej stavby. Získané informácie predstavujú dôležité podklady pre jej ekonomický a bezpečný návrh a samotnú realizáciu projektu, a preto SO bazíruje na ich riadnom dodržiavaní a **podmieňuje oprávnenosť výdavkov projektov PSK dôsledným dodržiavaním predmetných pravidiel a metodických postupov zameraných na vypracovanie inžinierskogeologického prieskumu, resp. geologickej úlohy.**
3. Detailné postupy vypracovania inžinierskogeologického prieskumu, resp. geologickej úlohy, ako aj ostatných záväzných metodických zásad pre vykonávanie IGP pre cestné stavby sú uvedené v TP 028/TP 089 a sú zverejnené na webovom sídle Slovenskej správy ciest v časti technické predpisy rezortu. Pre železničné stavby platia TS 4-1 (viď webové sídlo ŽSR, časť Dopravcovia/Legislatíva/Predpisy ŽSR).

**Rešpektovanie a riadne uplatňovanie týchto metodických zásad je nevyhnutnou podmienkou uznania oprávnenosti výdavkov projektov PSK, ktorých hlavné aktivity sú zamerané na projekčné, resp. stavebné činnosti stavieb cestnej/železničnej dopravnej infraštruktúry. Detailné podmienky oprávnenosti výdavkov (vrátane podmienok nevyhnutných na splnenie geologických aspektov projektov PSK ak relevantné) sú osobitne pre každý projekt PSK definované ad hoc v konkrétnych výzvach na predkladanie ŽoNFP.**

1. SO v rámci výkonu svojich kontrolných činností priebežne počas celého projektového cyklu overí, či prijímateľ projektu PSK dodržal základné metodické zásady IGP pre dopravné stavby. Obsah a rozsah IGP pre tieto stavby ovplyvňuje predovšetkým stupeň projektovej prípravy, pre ktorý sa IGP vykonáva. Ďalej tu zohráva úlohu zložitosť inžinierskogeologických pomerov a druh stavby (diaľnica, cesta I. kategórie, železničná trať atď.). S ohľadom na etapizáciu projektovej prípravy dopravných stavieb SO osobitne skontroluje v rámci AFK ŽoP, či bol IGP riadnym spôsobom realizovaný v zodpovedajúcich etapách projektovej prípravy.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Etapy IGP a ich vzťah ku stupňu projektovej prípravy (cestné stavby)*** | | | |
| ***Etapa IGP*** | ***Etapa podľa STN EN 1997-2*** | ***Stupeň projektovej prípravy[[46]](#footnote-46)*** | ***Cieľ*** |
| *IG štúdia* | *Teoretická štúdia* | *Technická štúdia, Zámer pre zisťovacie konanie, EIA* | *Posúdenie variantného riešenia vedenia trasy predovšetkým s ohľadom na výskyt svahových deformácií* |
| ***Orientačný*** | *Predbežný* | *Dokumentácia stavebného zámeru, Dokumentácia na územné rozhodnutie* | *Výber najvhodnejšieho variantu, príp. orientačný prieskum už vybratého variantu* |
| ***Podrobný*** | *Podrobný* | *Dokumentácia na stavebné povolenie* | *Podrobné posúdenie podmienok realizácie vybratého variantu* |
| ***Doplnkový*** | *Môže sa realizovať pre každú etapu* | *Dokumentácia na realizáciu stavby, Dokumentácia na ponuku* | *Doplnenie údajov napr. pre zakladanie mostov, únosnosť pláne, pre vynútené zmeny trasy* |
| *Sledovanie výstavby –*  *kontrola a monitoring* | *Kontrola a monitoring* | *Dokumentácia skutočného realizovania stavby* | *Monitoring náročných úsekov stavby, kontrola sanačných opatrení, kontrola základových pomerov a hladiny podzemnej vody* |

1. SO odporúča prijímateľom, aby jednotlivé etapy IGP realizovali **v dostatočnom predstihu** pred vypracovaním príslušného stupňa projektovej dokumentácie, pre ktorý vytvára podklady a aby dodržiavali hlavné zásady etapovitej realizácie IGP, a to najmä aby bol rozsah prác prispôsobený úrovni stupňa projektovej prípravy, resp. aby práce realizované v danej etape boli vykonané tak, aby ich výsledky bolo možné využiť v nasledujúcej etape a aby sa nadväzovalo na výsledky z predchádzajúcich etáp a závery každej etapy obsahovali odporúčania pre práce v prípadne ďalšej etape.
2. Pri implementácii projektov PSK **bude SO** pri procesných postupoch zameraných na vypracovanie IGP, resp. geologickej úlohy **vychádzať z terminológie a metodológie nachádzajúcej sa v prílohe č. 15 tejto príručky.** Overenie splnenia predmetných náležitosti IGP v zmysle tejto kapitoly vykonávajú manažéri SO v rámci svojich kompetencií a kontrolných činností priebežne počas doby implementácie projektu PSK.

### Projektová dokumentácia dopravných stavieb (ďalej aj „PD“)

1. Rešpektovanie a riadne uplatňovanie zásad a metodických postupov uvedených v TP 028/TP 089/ TS 4-1 a to už v procese projektovania je kľúčové pri následnej realizácii stavebnej činnosti a eliminácii naviac prác z dôvodu nepredvídateľných okolností (iné geologické pomery) a s tým súvisiacich naviac prác (dodatočných výdavkov) naviazaných na zmeny technických riešení dopravných stavieb ako projektov PSK. Z tohto titulu SO vyžaduje, aby bola pri projektoch PSK (dopravné stavby) preukázateľne **zabezpečená primeraná spolupráca medzi projektantom príslušného stupňa PD a geológa**, keďže inžinierskogeologický prieskum je prieskum, ktorý sa realizuje v stupni projektovej prípravy – DÚR, DSP, resp. DRS (podľa etapy IG prieskumu), tzn. pre jeho správne navrhnutie rozsahu, obsahu a cieľov je nevyhnutná spolupráca uvedených odborníkov z dôvodu, aby spoločne správne definovali požadovaný rozsah geologických prác tak, aby bol splnený cieľ prieskumu a najmä zabezpečené potrebné výstupy z prieskumu, ktoré požaduje projektant pre potreby spracovania príslušného stupňa PD, a zároveň aby boli šetrené verejné zdroje a boli tak dodržané princípy hospodárnosti a efektívnosti výdavkov projektov PSK (tzn. len jedenkrát sú financované súvisiace práce ako zakreslenie a vytýčenie inžinierskych sietí, spoločný súhlas na vstupy na cudzie nehnuteľnosti, ktoré sú potrebné aj pre projektovú prípravu, geodetické zameranie, spracovanie PD).
2. Vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov projektov PSK, bude preto SO za oprávnené výdavky na PD dopravných stavieb uznávať len za predpokladu a v tých prípadoch, v ktorých **prijímateľ preukázateľne zdokladuje riadne vykonanie inžinierskogeologického prieskumu v súlade s pravidlami uvedenými v TP 028/089/TS 4-1 už v príslušnom stupni PD** – DÚR, DSP, resp. DRS (podľa etapy IG prieskumu/v zmysle požiadaviek uvedených v geologickom zákone, resp. vyhlášky MŽP SR č. 51/2008) – **detailné podmienky OV na PD vo vzťahu k IGP musia byť zadefinované v konkrétnych výzvach na predkladanie ŽoNFP (ak relevantné)**;

### Stavebný dozor (ďalej aj „SD“)

1. SO vyžaduje od prijímateľov PSK, ktorí realizujú projekty stavieb dopravnej infraštruktúry, aby v tíme stavebného dozora, mali primeraným spôsobom **obsadenú pozíciu profesistu inžinierskeho geológa**, nakoľko je nevyhnutné zabezpečiť nestrannú, odborne spôsobilú osobu na strane objednávateľa podľa geologického zákona (odborná spôsobilosť – inžiniersky geológ[[47]](#footnote-47)) na výkon inžinierskogeologického dozora objednávateľa stavby ako prijímateľa PSK počas celej realizácie stavby.
2. Nestrannú odborne spôsobilú osobu na strane objednávateľa (prijímateľa) definuje geologický zákon, ako osobu oprávnenú na výkon odborného geologického dohľadu v zmysle § 2 ods. 5 písm. d. geologického zákona. Tieto osoby majú v prípade dopravných stavieb kompetencie navrhovať opatrenia zamerané na sanáciu geologického prostredia, resp. špecializované technologické postupy zamerané na odstránenie, zníženie alebo izoláciu vplyvov ľudskej činnosti a geodynamických javov na životné prostredie (zosuvy, poddolované územia, atď). Osoba inžinierskeho geológa vie tieto činnosti vykonávať a je aj odborne spôsobilá na ich kontrolu, návrh opatrení a dohľadu na stavbách. Odborne spôsobilá osoba na výkon odborného geologického dohľadu podľa § 16 ods. 7 geologického zákona je zároveň povinná vypracovávať správy o priebehu vykonávania geologickej úlohy a po ukončení geologickej úlohy[[48]](#footnote-48) vypracovať správu o dosiahnutí cieľov, ktorú odovzdá objednávateľovi ako prijímateľovi PSK – tzn. dozerá nad výkonom geologických prác (zakladanie, sanácii zosuvov) pri realizácii stavebných prác, musí z týchto prác vypracovávať priebežné správy a na záver celkovú, kde vyhodnotí ako práce prebiehali na stavbe, či boli v súlade s projektom a najmä zisteniami s prieskumných prác pri projektovej príprave, či boli správne vykonané sanačné opatrenia v prípade zosuvov – stavebné práce na oporných, zárubných múroch atď.
3. SO vyžaduje od prijímateľov PSK, aby zmluvy na poskytnutie služby činnosti inžinierskogeologického dozora obsahovali najmä nasledovné činnosti a úlohy:

* spracovanie inžinierskogeologickej dokumentácie (písomnej, grafickej a hmotnej) o realizovanej stavbe, pričom rozsah a spôsob vedenia uvedenej dokumentácie je súčasťou projektu geologickej úlohy pre túto etapu IGP;
* kontrola inžinierskogeologického profilu základovej pôdy počas výkopových prác a kontrola samotného stavu základovej pôdy;
* realizácia kontrolných skúšok na overenie geotechnických parametrov získaných z predchádzajúcich etáp IGP;
* kontrolné pochôdzky zosuvnými územiami;
* v prípade zistenia závažných nezrovnalostí medzi predpokladanými a zistenými skutočnosťami okamžite informovať objednávateľa.

1. Z uvedených dôvodov SO vyžaduje od prijímateľov PSK, ktorí realizujú projekty stavieb dopravnej infraštruktúry, aby v tíme stavebného dozora, mali primeraným spôsobom obsadenú pozíciu profesistu inžinierskeho geológa,a preto vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov projektov PSK (relevantné pre dopravné stavby), bude uznávať za oprávnené výdavky na SD len v tých prípadoch, v ktorých **prijímateľ PSK zdokladuje riadne obsadenie pozície profesistu inžinierskeho geológa v tíme stavebného dozora a jeho preukázateľné zapojenie do činnosti SD** (v zmysle požiadaviek uvedených v geologickom zákone, resp. vyhlášky MŽP SR č. 51/2008) - **detailné podmienky OV na SD vo vzťahu k profesii inžinierskeho geológa musia byť definované v konkrétnych výzvach na predkladanie ŽoNFP (ak relevantné)**;

### Stavebné práce a dodatočné výdavky z dôvodu inej geológie

1. Dodatočné výdavky za naviac práce z dôvodu “inej geológie“ bude SO uznávať len za predpokladu splnenia a riadneho aplikovania metodických postupov nachádzajúcich sa vo vecne príslušných technických predpisoch zaoberajúci sa vypracovaním inžinierskogeologického prieskumu/geologickej úlohy (napr. pre cestné stavby najmä TP 028/089, resp. železničné stavby TS 4-1) a za predpokladu, že prijímateľ okrem ostatných náležitostí vyžadovaných k naviac prácam predloží podrobný/doplnkový inžiniersko-geologicky prieskum, ktorým preukáže opodstatnenosť svojho nároku.
2. Pri dodatočných výdavkoch projektov PSK, ktoré vyplývajú z geologických dôvodov (tzv. „iná geológia“), sa preto okrem dokumentácie k DV vyžaduje aj predloženie podrobného inžinierskogeologického prieskumu, resp. doplnkového inžinierskogeologického prieskumu (ďalej podrobný/doplnkový IGP) vypracovaného v zmysle § 2, bod 3, ods. c, písm. 2),3) zákona 569/2007 Z. z. o geologických prácach (tzv. geologický zákon), viď. kap. 3.19 tejto príručky.

# Informovanie, komunikácia, viditeľnosť

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy informovať účastníkov projektu a verejnosť o tom, že realizované aktivity sa uskutočňujú vďaka pomoci EÚ.
2. **Predmetom propagácie** sú informácie, ktoré obsahujú odkaz na EÚ spolu so znakom EÚ podľa požadovaného grafického štandardu a povinný text „Financované Európskou úniou“ alebo „Spolufinancované Európskou úniou“.
3. Minimálne štandardy a jednotný postup v oblasti informovania a komunikácie sú definované v Manuáli pre informovanie a komunikáciu, ktorý vydáva RO.
4. Ďalšie informácie o informovaní a viditeľnosti sú uvedené v **Čl. 5 VZP.**

# Informačný monitorovací systém

1. **ITMS21+** predstavuje centrálny informačný systém, ktorý slúži na evidenciu, následné spracovávanie, export a výmenu dát, údajov a dokumentov a zároveň predstavuje podporný spôsob k písomnej komunikácii medzi prijímateľom, SO a ďalšími orgánmi zapojenými do implementácie fondov EÚ. Výmena dát, údajov a dokumentov medzi prijímateľom a SO a inými orgánmi zapojenými do implementácie fondov EÚ bude vykonávaná najmä v elektronickej podobe na webovom sídle public.itms21.sk.
2. Verejná časť ITMS21+ je prístupná verejnosti a prijímateľom prostredníctvom internetu.
3. Prijímateľ je povinný vkladať do ITMS21+ úplnú, presnú a pravdivú dokumentáciu týkajúcu sa implementácie a kontroly projektov. Údaje evidované v ITMS21+ budú zo strany SO priebežne kontrolované**.**
4. Ďalšie informácie ohľadom práce s ITMS21+ sú uvedené v Príručke pre prácu s verejnou časťou ITMS, zverejnenej na: <https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/>.

# Uchovávanie dokumentácie

1. Dokumentáciu k projektu musí prijímateľ uchovávať spravidla do **31. decembra 2034**, resp. **do 10 (desiatich) rokov** od schválenia poslednej NMS, ak došlo v rámci projektu k poskytnutiu štátnej pomoci, resp. do uplynutia lehôt podľa Čl. 6 ods. 6.2 Zmluvy. Do tejto doby musí aj strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb podľa Čl. 13 VZP.
2. Tieto lehoty môžu byť automaticky predĺžené v prípade súdneho konania alebo na základe žiadosti EK. Nedodržanie povinností v súvislosti s uchovávaním dokumentácie sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
3. Ak nie je možné predložiť dokumenty v elektronickej forme, prijímateľ zabezpečí, aby dodávateľ/zhotoviteľ vyhotovoval účtovné doklady minimálne v 2 (dvoch) rovnopisoch (ak nie je možné predložiť dokumenty v elektronickej forme), pričom jeden uchováva prijímateľ a druhý SO.
4. Pravidlá pre uchovávanie dokumentácie sú uvedené v **Čl. 20 VZP.**
5. Účtovnú dokumentáciu týkajúcu sa projektu je Prijímateľ povinný uchovávať a ochraňovať v súlade so zákonom o účtovníctve a v súlade s Čl. 12 VZP. Evidencia a uchovávanie dokumentov musí byť zabezpečené aj v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
6. Uchovávané dokumenty musia poskytovať dostatočnú záruku spoľahlivosti na účely auditu a kontroly. V prípade, ak existujú dokumenty len v elektronickej podobe, musia používané počítačové systémy spĺňať bezpečnostné štandardy, ktoré zabezpečia, že uchovávané dokumenty sú v súlade so záväznými právnymi predpismi SR a sú dôveryhodné na účely auditu a kontroly. Elektronické dokumenty súvisiace s realizáciou projektu (napríklad zmluvy, faktúry, objednávky, dodacie listy, prieskumy trhu, zaznamenané formou print screenov, e-mailovú komunikáciu s prijímateľom, dokumenty ako PDF, docx, xlsx generované informačným systémom, ktoré majú ucelenú podobu bez potreby podpisovania a pod.) v prípade, ak ich prijímateľ vloží do ITMS21+, uchováva SO výhradne v ITMS21+, bez ich vytlačenia do listinnej podoby.

# Najčastejšie chyby v priebehu implementácie projektov

* + - 1. V tejto kapitole SO uvádza prípady najčastejších chýb v priebehu implementácie projektov, ktorým je prijímateľ povinný predchádzať.

1. V súvislosti s prípravnou fázou projektu a  **Žiadosťou o platbu** je prijímateľ povinný najmä:

* predchádzať nedostatkom pri príprave projektovej dokumentácie,
* dodržiavať lehoty stanovené zo strany SO na doplnenie dokumentácie v prípade výzvy zo strany SO,
* poskytovať dostatočnú súčinnosť pri vypracovaní návrhu Zmluvy,
* predkladať všetky povinné prílohy podľa Výzvy, Zmluvy a tejto príručky,
* dostatočne preukazovať, že nedochádza k dvojitému financovaniu,
* uvádzať štruktúru výdavkov v súlade s rozpočtom v Zmluve,
* dodržiavať lehoty na predkladanie ŽoP, lehoty na zúčtovanie predfinancovania,
* správne priraďovať VO k jednotlivým aktivitám,
* predkladať relevantnú dokumentáciu k ŽoP v ITMS21+.

1. V súvislosti s **Monitorovaním projektu** je prijímateľ povinný najmä:

* uvádzať správny dátum monitorovacieho obdobia v súlade s pravidlami uvedenými v Zmluve,
* predkladať všetky povinné prílohy k monitorovacím údajom,
* riadne zdôvodniť prípadné nedodržanie plánovaných termínov začatia a ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu,
* uvádzať aktuálne a reálne údaje v monitorovacích údajoch,
* dostatočne popísať priebeh aktivít za monitorované obdobie,
* predkladať monitorovacie správy (zmenu projektu typu Monitorovanie) v stanovených termínoch,
* jednotne vypĺňať merateľné ukazovatele v období udržateľnosti.

1. V súvislosti s **implementáciou projektu** je prijímateľ povinný najmä:

* dodržiavať termíny stanovené Zmluvou a SO,
* predkladať dostatočne vypracované podklady,
* dodržiavať lehoty na doplnenie dokumentácie v prípade výzvy zo strany SO,
* uvádzať úplné a správne informácie ohľadom realizácie projektu,
* riadne archivovať dokumentáciu v súlade so Zmluvou,
* predchádzať častému predkladaniu žiadostí o zmenu Zmluvy a tým aj naviac prácam,
* neprekračovať jednotlivé množstvá zo strany dodávateľa vo výkazoch výmer,
* dodržiavať lehoty na úhradu účtovných dokladov dodávateľovi od pripísania prostriedkov na účet prijímateľa,
* predchádzať matematickým chybám vo faktúrach a dodacích listoch, dokladať likvidačné listy k faktúram,
* dodržiavať finančné limity v súlade s Príručkou k oprávnenosti výdavkov,
* správne priraďovať skupiny výdavkov v deklarovaných výdavkoch, správne priraďovať výdavky k aktivitám projektu
* bezodkladne informovať o problémoch pri realizácii projektu.

# Prílohy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **P. č.** | **Názov prílohy** | **Dátum poslednej revízie** |
| **1** | Oznámenie o zmene projektu – neuplatňuje sa | 7/2025 |
| **2** | Žiadosť o zmenu projektu | 5/2024 |
| **3** | Oznámenie o zistení nezrovnalosti | 5/2024 |
| **4** | Pracovný výkaz | 5/2024 |
| **5a** | Sumarizačný hárok - osobné výdavky | 5/2024 |
| **5b** | Sumarizačný hárok - finančné limity | 5/2024 |
| **5c** | Sumarizačný hárok - cestovné náhrady | 5/2024 |
| **5d** | Sumarizačný hárok - nízka hodnota | 5/2024 |
| **6** | Monitorovacia správa projektu - neuplatňuje sa | 5/2024 |
| **7** | Evidencia zmien | 7/2025 |
| **8** | Postup preukázania plnenia medzinárodných sankčných opatrení EÚ | 5/2024 |
| **9** | Postupy realizácie platieb | 7/2025 |
| **10** | Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – neuplatňuje sa | 5/2024 |
| **11** | Čestné vyhlásenie prijímateľa k uplatňovaniu medzinárodných sankcii | 5/2024 |
| **12** | Súhrnný zoznam bankových účtov | 5/2024 |
| **13** | Mechanizmus indexácie cien projektov PSK | 2/2025 |
| **14** | Postupy realizácie projektov generujúci príjem | 2/2025 |
| **15** | Definície a metodické zásady Inžiniersko-geologického prieskumu | 2/2025 |
| **16** | Orientačný zoznam adaptačných riešení | 2/2025 |
| **17** | Sankčný mechanizmus (sankčná kalkulačka) | 07/2025 |

1. Elektronická pečať funguje na rovnakom princípe ako elektronický podpis a má rovnaké vlastnosti. Rozdielom medzi elektronickou pečaťou a elektronickým podpisom je v tom, že elektronický podpis je určený pre fyzické osoby a elektronická pečať pre právnické osoby a subjekty verejnej správy. Kvalifikovanou elektronickou pečaťou je elektronická pečať, ktorá je jedinečne spojená s pôvodcom pečate, umožňuje určenie totožnosti pôvodcu pečate, je vyhotovená na základe kvalifikovaného certifikátu a súkromného kľúča, ktorý má pôvodca s vysokou mierou dôveryhodnosti pod kontrolou a je prepojená s pečateným dokumentom takým spôsobom, ktorým je možné identifikovať dodatočnú zmenu dokumentu. Podľa § 23 ods. 1 zákona číslo 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o e-Governmente“) orgán verejnej moci vykoná autorizáciu elektronického podania alebo elektronického úradného dokumentu kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou, ku ktorým pripojí kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku.   
     
    [↑](#footnote-ref-1)
2. Rozhodnutie upravuje § 13 zákona o príspevkoch z fondov. [↑](#footnote-ref-2)
3. <https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/>. [↑](#footnote-ref-3)
4. Uvedené pravidlo sa vzťahuje aj na prípady späťvzatia dokumentácie zo strany prijímateľa, pričom prijímateľ je oprávnený odstrániť nedostatky, ktoré sám identifikoval. Lehota na vyhlásenie nového VO/O je 45 dní od doručenia záznamu o zastavení finančnej kontroly. [↑](#footnote-ref-4)
5. Prijímateľ informuje SO prostredníctvom ITMS21+ cez komunikáciu v ITMS21+ a vyplní dátum skutočného začiatku realizácie aktivít projektu priamo v ITMS21+. Formálna zmena predstavuje iba technické zaslanie hlásenia o realizácii aktivít projektu, nejedná sa o zmenu, ktorá sa má oznamovať prostredníctvom prílohy č. 1 tejto príručky. [↑](#footnote-ref-5)
6. Podľa čl. 63 ods. 2 NSU sú výdavky na príspevok z fondov oprávnené, ak vznikli prijímateľovi alebo súkromnému partnerovi operácie verejno-súkromného partnerstva a boli zaplatené pri vykonávaní operácií medzi dátumom predloženia programu EK alebo 1. januárom 2021, podľa toho, ktorý dátum nastal skôr, a 31. decembrom 2029. [↑](#footnote-ref-6)
7. Prijímateľ je povinný samostatne predkladať Správu/doklad o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi do 31. marca nasledujúceho roka na SO MD SR V relevantnej Žiadosti o platbu (predloženej po tomto termíne) prijímateľ uvedie informáciu o predložení tejto Správy/dokladu na MD SR. [↑](#footnote-ref-7)
8. Elektronický formulár ŽoP je možné odoslať dvoma spôsobmi – listinne alebo elektronicky. Prípadne iným dohodnutým spôsobom v prípade nedostupnosti ITMS21+. [↑](#footnote-ref-8)
9. <https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/>. [↑](#footnote-ref-9)
10. Súčasťou dokumentácie k projektu musí byť aj originál, resp. úradne osvedčené plnomocenstvo alebo originál, resp. úradne osvedčené poverenie zamestnanca, alebo vo forme elektronického plnomocenstva v prípade, ak plnomocenstvo bolo vytvorené ako pôvodný elektronický dokument alebo elektronický dokument vzniknutý zaručenou konverziou. [↑](#footnote-ref-10)
11. Súčasťou dokumentácie k projektu musí byť aj originál, resp. kópia úradne osvedčeného plnomocenstva. [↑](#footnote-ref-11)
12. Súčasťou dokumentácie k projektu musí byť aj originál, resp. kópia úradne osvedčeného poverenia zamestnanca. [↑](#footnote-ref-12)
13. <https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahyeu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2021-2027/usmernenia-sekcie-europskychfondov/usmernenia-vydane-roku-2023/usmernenie-c-1-2023-k-zakladnemu-rozsahu-udajovevidovanych-itms-ramci-financneho-riadenia-fondov-eu-programove-obdob/>. [↑](#footnote-ref-13)
14. Relevantné pri prvom predložení faktúry/účtovného dokladu vystaveného predmetným dodávateľom (za účelom vykonania kontroly správnosti zaúčtovania výdavku v procese AFK ŽoP). V prípade ďalších predkladaní faktúry/účtovného dokladu tým istým dodávateľom bude zaúčtovanie predmetom Finančnej kontroly na mieste. [↑](#footnote-ref-14)
15. Pod pojmom nezrovnalosť sa rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti. [↑](#footnote-ref-15)
16. <https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2021-2027/prirucka-k-financnemu-riadeniu-fondov-eu-programove-obdobie-2021-2027/>. [↑](#footnote-ref-16)
17. <https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2014-2020/europske-strukturalne-investicne-fondy/usmernenia-sekcie-europskych-fondov/usmernenia-vydane-roku-2015/usmernenie-c-2/2015-k-nezrovnalostiam-financnym-opravam-ramci-financneho-riade/>. [↑](#footnote-ref-17)
18. <https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2021-2027/usmernenia-sekcie-europskych-fondov/usmernenie-c-3/2024-k-scheme-procesov-vratenia-financnych-prostriedkov-ramci-financneho-riadenia-fondov-eu-programove-obdobie-2021-2027-verzia-1.0/>. [↑](#footnote-ref-18)
19. <https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2021-2027/usmernenia-sekcie-europskych-fondov/usmernenia-vydane-roku-2023/usmernenie-c-1-2023-k-zakladnemu-rozsahu-udajov-evidovanych-itms-ramci-financneho-riadenia-fondov-eu-programove-obdob/>. [↑](#footnote-ref-19)
20. Prijímateľ je povinný v každom type monitorovania vykonať aj monitorovanie horizontálnych princípov (HP). V prípade zistených porušení implementácie HP bude SO kontaktovať gestora HP a konzultovať možné riešenia zistených skutočností. [↑](#footnote-ref-20)
21. Štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnená osoba. [↑](#footnote-ref-21)
22. MS s príznakom výročná (VMS). [↑](#footnote-ref-22)
23. MS s príznakom záverečná (ZMS). [↑](#footnote-ref-23)
24. MS s príznakom následná. [↑](#footnote-ref-24)
25. Formálne zmeny prijímateľ iba oznamuje SO. [↑](#footnote-ref-25)
26. Menej významné zmeny prijímateľ oznamuje SO a SO musí zmenu akceptovať/neakceptovať. [↑](#footnote-ref-26)
27. Významnejšie zmeny podliehajú schváleniu zo strany SO. [↑](#footnote-ref-27)
28. SO plošnou zmenou zmení Zmluvu v rozsahu zmien obsiahnutých v právnom dokumente RO/SO s názvom „*Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zák. č. 121/2022 Z. z*.“ s príslušným dátumom vykonania tohto právneho úkonu. Právny úkon zmeny Zmluvy vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny nahrádza dodatok k Zmluve, ktorý sa preto nevyhotovuje. [↑](#footnote-ref-28)
29. Technická zmena Zmluvy sa označuje ako *„Zmena zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov“.* [↑](#footnote-ref-29)
30. SO je povinný v prípade podstatnej zmeny projektu odstúpiť od zmluvy, dochádza k ukončeniu projektu a prijímateľ je povinný vrátiť celý poskytnutý NFP. V prípade, ak dôjde k podstatnej zmene projektu v období udržateľnosti, prijímateľ je povinný vrátiť alikvótnu časť NFP, nie celý NFP. [↑](#footnote-ref-30)
31. Ak menej významná zmena predstavuje zmenu projektu bez vplyvu na znenie ustanovení Zmluvy, dodatok k Zmluve sa nevyhotovuje. [↑](#footnote-ref-31)
32. Ex-ante významnejšie zmeny sú definované v Čl. 16 ods. 12 VZP. [↑](#footnote-ref-32)
33. Ex-post významnejšie zmeny sú definované v Čl. 16 ods. 18 VZP. [↑](#footnote-ref-33)
34. Vždy v prípade významnejšej zmeny projektu. [↑](#footnote-ref-34)
35. Do lehoty, v rámci ktorej je SO povinný zabezpečiť informovanie prijímateľa o schválení alebo neschválení jeho žiadosti o zmenu, sa nepočíta lehota potrebná na administráciu doplnenia chýbajúcich (formálnych) náležitostí žiadosti o zmenu projektu (t. j. doba potrebná na vypracovanie a doručenie výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o zmenu, predloženie týchto náležitostí prijímateľom a ich posúdenie zo strany SO). V prípade technicky a odborne náročných zmien alebo nutnosti zabezpečenia odborného stanoviska zo strany externého experta je SO oprávnený lehotu na administráciu zmenového konania primerane predĺžiť. [↑](#footnote-ref-35)
36. Súčasťou kontroly projektu je aj kontrola dodržiavania požiadaviek súladu s Chartou základných práv Európskej únie, rodovou rovnosťou a nediskrimináciou s ohľadom na prístupnosť osôb so zdravotným postihnutím. [↑](#footnote-ref-36)
37. Zníženie NFP sa vykoná na úrovni COV projektu po zohľadnení miery spolufinancovania. Výsledok sankčnej kalkulačky stanovuje výšku sankcie, resp. sumy zníženia COV. Následne SO vypočíta zníženie NFP podľa intenzít pomoci v danom projekte, resp. jeho časti. [↑](#footnote-ref-37)
38. V rámci overovania dosiahnutia cieľových hodnôt MU sa pre MU výstupu uplatní sankčný mechanizmus na konci realizácie projektu. Pre MU výsledku sa sankčný mechanizmus uplatní na konci obdobia udržateľnosti. [↑](#footnote-ref-38)
39. Financovať z hlavných aktivít projektu je možné aj nepredvídané výdavky (podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o VO.). [↑](#footnote-ref-39)
40. Určujúci je dátum zverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo vestníku VO. [↑](#footnote-ref-40)
41. Určujúci je dátum zverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo vestníku VO. [↑](#footnote-ref-41)
42. Určujúci je dátum zverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo vestníku VO. [↑](#footnote-ref-42)
43. V prípade, že zmena bola vyvolaná z viacerých dôvodov, je potrebné každý z dôvodov samostatne popísať a vyčísliť. [↑](#footnote-ref-43)
44. V prípade, že zmena bola vyvolaná z viacerých dôvodov, je potrebné každý z dôvodov samostatne popísať a vyčísliť. [↑](#footnote-ref-44)
45. Pozn. TP 028 platia pre IGP vykonávaný na projektovanie a výstavbu diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I.-III. triedy – okrem tunelov, pre tunely platia TP 089. [↑](#footnote-ref-45)
46. V tab. je uvedený vzťah medzi stupňom projektovej prípravy a etapou IGP. V prípade, že pre stavbu nie sú spracúvané všetky druhy dokumentácie, prípadne sa jednotlivé fázy projektovej prípravy zlúčia (napríklad DÚR a DSP) – vykonáva sa etapa podrobného IGP. V tomto prípade sa musí vyčleniť dlhší čas na prípravné práce (štúdium archívnych materiálov, terénna obhliadka, mapovanie), ktoré predchádzajú samotnému IGP.

    IGP, ktorým sa riešia havárie vzniknuté predovšetkým počas výstavby (náhle porušenie stability svahu, poruchy stavieb, znečistenie horninového prostredia a podzemných vôd a pod.) sa môže vykonať v jednej etape s rozsahom dohodnutým medzi objednávateľom a zhotoviteľom IGP. [↑](#footnote-ref-46)
47. Upozorňujeme, že profesia geotechnik (skúšky odbornej spôsobilosti SKSI) nie je totožná s profesiou inžiniersky geológ (skúšky odbornej spôsobilosti MŽP SR - iná legislatíva, iný rozsah prác!). [↑](#footnote-ref-47)
48. Geologická úloha = odborný geologický dohľad. [↑](#footnote-ref-48)