## Príloha 1
Stupeň prípravy | Názov stavby / projektu | do 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Celkový súčet | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
výstavba | Bzovík zast., priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 37,952 | do 2022: 407648.17; 2023: 7120.03 | 414768.2 | z | v | h | h | h | h | h | h | h | h
výstavba | ČNT, KR výhybiek č. 145š-147š, 150š-152š,154š-159š,161š, 162š - 14 výhybiek | do 2022: 1891478.98; 2023: 56496.02 | 1947975 | v | v | h | h | h | h | h | h | h | h
výstavba | Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, elektrifikácia | do 2022: 19166792.92; 2023: 33060269.18; 2024: 35851258.564 | 88078320.664 | z | z | v | h | h | h | h | h | h | h
výstavba | Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica | 1622366.34 | 9507395.83 | 34036574.18 | 311076 | [6 empty] | 45477412.35 | p | z | v | v | h | h | h | h | h | h
výstavba | Komplexná rekonštrukcia železničného priecestia v žkm 45,938 - Rožkovany | 78840 | 798400 | [8 empty] | 877240 | p | z | h | h | h | h | h | h | h | h
výstavba | Lúky pod Makytou-št.hr. ČR, KR TV | 11634450.57 | 2124205.25 | 128053.86 | [7 empty] | 13886709.68 | z | v | v | h | h | h | h | h | h | h
výstavba | Modernizácia bratislavského tunela č. 2, ŽST Bratislava hl. stanica | 1245366.91 | 4667500.62 | 685687.8028 | [7 empty] | 6598555.3328 | p | z | v | h | h | h | h | h | h | h
výstavba | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 10693109.95 | 37184060.42 | 124407499.87 | 158868189.31 | [6 empty] | 331152859.55 | z | z | v | v | h | h | h | h | h | h
výstavba | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR (3. Etapa) | 10016214.53 | 22397489.16 | 56391615.8649 | 6678775.8009 | [6 empty] | 95484095.3558 | bar: p to h
výstavba | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná) | 79535088.96 | 29427252.41 | 47583668.43 | [7 empty] | 156546009.8 | z | v | v | h | h | h | h | h | h | h
výstavba | Pial - Beša, sanácia zemného telesa | 6562410.38 | 278446 | [8 empty] | 6840856.38 | z | v | h | h | h | h | h | h | h | h
výstavba | Podzámčok zast., priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 10,088 | 429158.28 | [9 empty] | 429158.28 | bar: p to h
výstavba | Spádoviskový riadiaci systém Čierna nad Tisou ŠRT | 12178621.17 | 141890.07 |  | 2000000 | 4000000 | 4000000 | 2200000 |  |  |  | 24520511.24 | z | z | v | v | v | v | v | h | h | h
výstavba | Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, realizácia | 6172415.26 | 6847263.43 | 1867609.89 | [7 empty] | 14887288.58 | z | z | v | h | h | h | h | h | h | h
výstavba | Zvýšenie zab. priecestí, trať.úsek Šurany – Veľké Bielice, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 39,619 | 432305.36 | [9 empty] | 432305.36 | bar: p to h
výstavba | Zvýšenie zab. priecestí, trať.úsek ŽST Kapušany pri Prešove – ŽST Bardejov, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 30,411 | 525587.65 | 20148.75 | [8 empty] | 545736.4 | z | v | h | h | h | h | h | h | h | h
výstavba | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TU Devínska Nová Ves – Štúrovo št.hr., PZZ v km 84,850 | 540587.04 | [9 empty] | 540587.04 | bar: p to h
výstavba | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | 138458471.54 | 153888139.79 | 129032469.4907 | 47129437.856 | [6 empty] | 468508518.6767 | bar: p to h
výstavba | ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, projektová dokumentácia pre stupeň DUR, DSP a DRS a real. | 5047141.89 | 2703738.86 | 75550000 | 153060000 | [6 empty] | 236360880.75 | p | z | v | v | h | h | h | h | h | h
výstavba | ŽST Barca, modernizácia výhybiek č. 1-20 | 4048205.72 | 11732461.11 | 1620196.0754 | [7 empty] | 17400862.9054 | z | z | v | h | h | h | h | h | h | h
výstavba | ŽST Dvory nad Žitavou, modernizácia výhybiek č. 14 - 20 | 9484111.02 | 3453990.75 | 573664.4436 | [7 empty] | 13511766.2136 | z | z | v | h | h | h | h | h | h | h
výstavba | ŽST Košice – rekonštrukcia nástupíšť č. 1, 2, 3 a KRŽZ koľ. č. 11, 9, 8, 7, 6, 5, 3a, 1 | 12886246.62 | 7396052 | 5121250 | [7 empty] | 25403548.62 | z | v | v | h | h | h | h | h | h | h
výstavba | ŽST Krompachy, modernizácia výhybiek č. 23 - 30 | 229630 | 4645499.48 | 3064892.1698 | [7 empty] | 7940021.6498 | p | z | z | h | h | h | h | h | h | h
výstavba | ŽST Nové Zámky – ŽST Palárikovo, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 | 10679066.47 | 27734455.31 | 4043868.9414 | [7 empty] | 42457390.7214 | z | v | v | h | h | h | h | h | h | h
výstavba | ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 | 3242507.77 | 36607350.38 | 4533007.6932 | [7 empty] | 44382865.8432 | z | z | v | h | h | h | h | h | h | h
výstavba | Celková hodnota | 347207823.5 | 394679624.85 | 524491317.2758 | 368047478.9668 | 4000000 | 4000000 | 2200000 |  |  |  | 1644626244.5926
Proces VO na zhotoviteľa | Bánovce n/O – Strážske, KRŽZ koľ. č. 1 | [5 empty] | 2000000 |  |  | 18000000 |  | 20000000 | n | n | n | n | n | p | p | p | v | h
Proces VO na zhotoviteľa | Cielené investície, ŽST Michalovce – staničné zabezpečovacie zariadenie | [5 empty] | 120000 |  |  | 1080000 |  | 1200000 | n | n | n | n | n | p | p | p | v | h
Proces VO na zhotoviteľa | Komplexná rekonštrukcia mostného objektu v žkm 37,910 trate št. hr. (Marchegg) -Devínska Nová Ves, TÚ 2805, DÚ 02, št. hr. OBB Devínska Nová Ves |  |  | 10309170 | 5228625 | [6 empty] | 15537795 | n | n | z | v | h | h | h | h | h | h
Proces VO na zhotoviteľa | KR mosta Kraľovany - Trstená , km 16,746 |  |  |  | 250000 | 1450000 | [5 empty] | 1700000 | n | n | n | p | v | h | h | h | h | h
Proces VO na zhotoviteľa | KR železničného priecestia v ŽST Martin, žkm 305,230 (ul.Robotnícka) | [5 empty] | 106240 |  | 956160 |  |  | 1062400 | n | n | n | n | n | p | p | v | h | h
Proces VO na zhotoviteľa | KR železničného priecestia v ŽST Martin, žkm 306,077 (ul.Čsl.armády) | [5 empty] | 106550 |  | 958950 |  |  | 1065500 | n | n | n | n | n | p | p | v | h | h
Proces VO na zhotoviteľa | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 18885754.81 | 11069229.51 | 121689400 | 117900000 | 159080000 | [5 empty] | 428624384.32 | p | p | v | v | v | h | h | h | h | h
Proces VO na zhotoviteľa | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Šurany - Veľké Bielice, PZZ v km 25,904 | [5 empty] | 60000 |  |  | 540000 |  | 600000 | n | n | n | n | n | p | p | p | v | h
Proces VO na zhotoviteľa | Celková hodnota | 18885754.81 | 11069229.51 | 131998570 | 123378625 | 160530000 | 2392790 |  | 1915110 | 19620000 |  | 469790079.32
Príprava VO na zhotoviteľa | Komplexná rekonštrukcia SZZ v ŽST Levice a TZZ smer Kozárovce |  | 458173 | 9636100 | 7112900 | [6 empty] | 17207173 | n | z | z | v | h | h | h | h | h | h
Príprava VO na zhotoviteľa | Rekonštrukcia výhybiek žst. Zvolen, os.st. II.etapa |  |  | 1030000 | 4861000 | [6 empty] | 5891000 | n | n | p | v | h | h | h | h | h | h
Príprava VO na zhotoviteľa | Rekonštrukcia zabezpečeného priecestia, TÚ PS Čaňa št.hr. – ŽST Barca, PZZ v km 357,712 |  |  | 65000 | 585000 | [6 empty] | 650000 | n | n | p | v | h | h | h | h | h | h
Príprava VO na zhotoviteľa | TIOP Bratislava - Železná studienka |  |  |  |  | 2980000 | 2020000 |  |  |  |  | 5000000 | p | p | p | p | v | v | h | h | h | h
Príprava VO na zhotoviteľa | Úprava PZZ v žkm 24,544 (Bodza) a PZZ v žkm 29,252 (Veľký Meder), TÚ Dunajská Streda – Komárno | [5 empty] | 80000 |  |  | 720000 |  | 800000 | n | n | n | n | n | p | p | p | v | h
Príprava VO na zhotoviteľa | Zriadenie a prevádzkovanie kontrolných bodov (Check Points) v sieti ŽSR |  |  |  | 7500 | 7500 | 285000 | 4701025.5 | 4701025.5 |  |  | 9702051 | n | n | n | p | p | p | v | v | h | h
Príprava VO na zhotoviteľa | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ 3104 Červená Skala, PZZ v km 35,060 |  |  | 39200 | 502000 | [6 empty] | 541200 | bar: n n to h h
Príprava VO na zhotoviteľa | Celková hodnota |  | 458173 | 10770300 | 13068400 | 2987500 | 2385000 | 4701025.5 | 4701025.5 | 720000 |  | 39791424
SP | Cielené investície, PZZ v km 15,751 Sečovská Polianka | [5 empty] | 23300 |  |  | 209700 |  | 233000 | n | n | n | n | n | p | p | p | v | h
SP | Dod. a montáž merania spotreby el. trakcie na výstupnej str. 38 ks |  | 400000 |  | 4729807 | [6 empty] | 5129807 | n | p | p | v | h | h | h | h | h | h
SP | Elektrické predkurovacie zariadenia (EPZ) vo vybraných ŽST | 316761.27 | 2500 |  | 1000000 | 2600000 | [5 empty] | 3919261.27 | p | p | p | v | v | h | h | h | h | h
SP | Komplexná rekonštrukcia DKS výhybiek č.13-16 v ŽST Ľubochňa | [5 empty] | 9800 |  |  | 88200 |  | 98000 | n | n | n | n | n | p | p | p | v | h
SP | Komplexná rekonštrukcia ŽI vybraných úsekov trate Trnava - Kúty, Šelpice – Boleráz | 223212.48 | 1000 |  | 5400000 | 4104000 | [5 empty] | 9728212.48 | p | p | p | v | v | h | h | h | h | h
SP | Košice, SEE, Rampová 2 - rekonštrukcia transformátorovne | 131407.98 | 19000 |  |  | 2008000 | [5 empty] | 2158407.98 | p | p | p | p | v | h | h | h | h | h
SP | KRŽZ koľaje č.1 ŽST Lúky pod Makytou - št. hr. SR/ČR | [5 empty] | 11795 |  |  | 106155 |  | 117950 | n | n | n | n | n | p | p | p | v | h
SP | Maťovce št. hr. ŠRT - ŽST Haniska p/K v km 67,050 - 68,100 zvýšenie únosnosti podvalového podložia | [5 empty] | 173700 |  |  | 1563300 |  | 1737000 | n | n | n | n | n | p | p | p | v | h
SP | Náhrada nadzemného vedenia v úseku Humenné - Medzilaborce | [5 empty] | 101500 | 913500 |  |  |  | 1015000 | n | n | n | n | n | p | v | h | h | h
SP | Náhrada nadzemného vedenia v úseku Šurany - Prievidza - Horná Štubňa | 16574.73 | 3055 |  | 2034000 | [6 empty] | 2053629.73 | p | p | p | v | h | h | h | h | h | h
SP | Prestavba priepustu v km 5,553 železničnej trate Kysak - Plaveč št. hr. | [5 empty] | 9500 |  |  | 85500 |  | 95000 | n | n | n | n | n | p | p | p | v | h
SP | Rekonštrukcia ESTW AŽD-Siemens v ŽST Bratislava - Petržalka | [5 empty] | 121400 | 1092600 |  |  |  | 1214000 | n | n | n | n | n | p | v | h | h | h
SP | Rekonštrukcia mostov (spodné stavby) v úseku Tisovec-Pohronská Polhora | [5 empty] | 200000 | 1800000 |  |  |  | 2000000 | n | n | n | n | n | p | v | h | h | h
SP | Rekonštrukcia Štubnianskeho tunela na trati H. Štubňa - Handlová | [5 empty] | 144850 | 1303650 |  |  |  | 1448500 | n | n | n | n | n | p | v | h | h | h
SP | Rekonštrukcia žel.priecestia v ŽST Šaľa, žkm 114,666 | [5 empty] | 140000 |  | 1260000 |  |  | 1400000 | n | n | n | n | n | p | p | v | h | h
SP | Ruskov TM, rekonštrukcia | 320774.46 | 100000 |  | 5026560 | 5000000 | [5 empty] | 10447334.46 | p | p | p | v | v | h | h | h | h | h
SP | TNS Nové Zámky vybudovanie filtračno-kompenzačné zariadenie a KR rozvodne 27 kV, | 142344 | 6500 |  | 1900000 | 2000000 | [5 empty] | 4048844 | p | p | p | v | v | h | h | h | h | h
SP | Vybudovanie stojanov pre napätie 400 V pre DMJ r. 861 vo vybraných ŽST | 326213.5 | 2062.5 |  | 1000000 | 2200000 | [5 empty] | 3528276 | p | p | p | v | v | h | h | h | h | h
SP | Výhybňa Slivník, modernizácia výhybiek č. 1 - 10 | 66143.06 | 7000 | 1600 |  | 1308598.5529 | 3533679.91 |  |  |  |  | 4917021.5229 | p | p | p | p | z | z | h | h | h | h
SP | Výmena PZZ, SZZ a doplnenie AH 2000 na úseku Nemšová - Horné Srnie | 58795.51 | 100000 |  | 3000000 | 3788426 | [5 empty] | 6947221.51 | p | p | p | v | v | h | h | h | h | h
SP | Výstavba automatického informačného zariadenia pre cestujúcu verejnosť na TEŽ vrátane optickej kabelizácie | 127000 | 9000 |  | 2110000 | [6 empty] | 2246000 | p | p | p | v | h | h | h | h | h | h
SP | Zastávka Martin, Fatra (projektová príprava) | 38373.91 | 18000 |  | 1002729.98 | [6 empty] | 1059103.89 | p | p | p | z | h | h | h | h | h | h
SP | Zlatno - Kokava nad Rimavicou - Utekáč, KRŽZ | [5 empty] | 408000 | 3672000 |  |  |  | 4080000 | n | n | n | n | n | p | v | h | h | h
SP | ŽST Bajč, rekonštrukcia koľaje č.3 | 55051.78 | [9 empty] | 55051.78 | bar: n to h
SP | ŽST Dubová, KR výhybiek č.1,2 a A1 | [5 empty] | 16400 | 147600 |  |  |  | 164000 | n | n | n | n | n | p | v | h | h | h
SP | ŽST Hlohovec, predĺženie užitočných dĺžok koľají č. 2 a č. 4 | [5 empty] | 1010000 |  | 9090000 |  |  | 10100000 | n | n | n | n | n | p | p | v | h | h
SP | ŽST Kysak, obnova výhybiek č. 23,25ab,27,29,30ab,31,32,33,34 | 222948.16 |  | 3192997.91 | 3192997.91 | [6 empty] | 6608943.98 | p | p | v | v | h | h | h | h | h | h
SP | ŽST Lužianky, predĺženie nástupišťa pri koľaji č. 3 |  |  | 2110000 | [7 empty] | 2110000 | n | n | z | h | h | h | h | h | h | h
SP | ŽST Sládkovičovo, rekonštrukcia nástupíšť | 28929.48 | 7000 |  |  |  | 383000 |  |  |  |  | 418929.48 | p | p | p | p | p | v | h | h | h | h
SP | ŽST Slanec, komplexná rekonštrukcia trakčného vedenia | 170299.36 | 10500 |  | 4000000 | 2300000 | [5 empty] | 6480799.36 | p | p | p | v | v | h | h | h | h | h
SP | Celková hodnota | 2244829.68 | 685617.5 | 5304597.91 | 34396094.89 | 25309024.5529 | 6286924.91 | 8929350 | 10350000 | 2052855 |  | 95559294.4429
DSP | Cielené investície, ŽST Plešivec - staničné zabezpečovacie zariadenie | [5 empty] | 280000 |  |  | 2520000 |  | 2800000 | n | n | n | n | n | p | p | p | v | h
DSP | Cielené investície, ŽST Trebišov– staničné zabezpečovacie zariadenie | [5 empty] | 260000 |  |  | 2340000 |  | 2600000 | n | n | n | n | n | p | p | p | v | h
DSP | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) 5. etapa, úsek Paludza - Liptovský Hrádok | 16142046.4 | 766031.93 | 3258770.93 | 50000 | [6 empty] | 20216849.26 | bar: n n to h h
DSP | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) PD | 15012417.73 | [9 empty] | 15012417.73 | bar: n n to h h
DSP | Celková hodnota | 31154464.13 | 766031.93 | 3258770.93 | 50000 |  | 540000 |  |  | 4860000 |  | 40629266.99
DSPRS | Cielené investície, ŽST Šarišské Lúky - staničné zabezpečovacie zariadenie | 90900 | 23000 |  | 2300000 | [6 empty] | 2413900 | p | p | p | v | h | h | h | h | h | h
DSPRS | Drážovce, Vojenská železničná rampa | 118800 | 6000 |  |  | 1312000 | [5 empty] | 1436800 | p | p | p | p | v | h | h | h | h | h
DSPRS | Komplexná rekonštrukcia PZZ km 1,292 TU Šurany – Úľany nad Žitavou, | [5 empty] | 72700 |  |  | 654300 |  | 727000 | n | n | n | n | n | p | p | p | v | h
DSPRS | Komplexná rekonštrukcia PZZ v žkm 31,759 (Horné Krškany), TU Šurany - Veľké Bielice | 34175 |  | 491825 | [7 empty] | 526000 | p | p | v | h | h | h | h | h | h | h
DSPRS | Prešov - Veľký Šariš km 17,313 (zv č.1 PO) - 22,220, koľaj č.1 | 33000 | 314840 |  | 3000000 | 1816000 | [5 empty] | 5163840 | p | p | p | v | v | h | h | h | h | h
DSPRS | Priecestie v km 7,215 Ivánska cesta Bratislava, rozšírenie o chodník pre chodcov | [5 empty] | 50500 | 454500 |  |  |  | 505000 | n | n | n | n | n | p | v | h | h | h
DSPRS | Rekonštrukcia káblov 6kV-UAB (úsek Bratislava, hl.st.-Kúty, š.hr.) | [5 empty] | 540000 | 4860000 |  |  |  | 5400000 | n | n | n | n | n | p | v | h | h | h
DSPRS | Rekonštrukcia Ružbašského tunela na trati Podolínec-Plaveč | 3900 | 17100 |  | 1504000 | [6 empty] | 1525000 | p | p | p | v | h | h | h | h | h | h
DSPRS | Veľký Horeš – Streda nad Bodrogom, rekonštrukcia koľaje č. 1, 2 | 12500 | 342400 | 800000 | 22200000 | 15000000 | [5 empty] | 38354900 | p | p | v | v | v | h | h | h | h | h
DSPRS | Zrušenie podchodu pre cestujúcich v zast. Drienovec v žkm 31,310 trate Barca-Rožňava | [5 empty] | 22400 | 201600 |  |  |  | 224000 | n | n | n | n | n | p | v | h | h | h
DSPRS | Zvolen - Podbrezová - Brezno , rekonštrukcia zárubných múrov | 124990 | 4500 |  | 1132000 | [6 empty] | 1261490 | p | p | p | v | h | h | h | h | h | h
DSPRS | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Žilina - Rajec, PZZ v km 13,733 | [5 empty] | 60200 |  |  | 541800 |  | 602000 | n | n | n | n | n | p | p | p | v | h
DSPRS | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP Lamačská Brána | 509900.37 | 280000 | 8576781.8716 | [7 empty] | 9366682.2416 | p | p | v | h | h | h | h | h | h | h
DSPRS | ŽSR, ŽST Dvory nad Žitavou, rekonštrukcia výhybiek č. 1,2,3,4,5,6, 7,8 |  | 101164 | 130000 | 2450000 | [6 empty] | 2681164 | bar: n to h
DSPRS | ŽST Alekšince, rekonštrukcia k.1,2,3 a nástupíšť | 10000 | 50000 |  | 2000000 | [6 empty] | 2060000 | p | p | p | v | h | h | h | h | h | h
DSPRS | ŽST Nové Košariská rekonštrukcia koľají a výhybiek | 264265.2 | 10000 | 2490000 | [7 empty] | 2764265.2 | z | z | v | h | h | h | h | h | h | h
DSPRS | ŽST Plaveč - zriadenie EOV | [5 empty] | 6000 |  |  | 54000 |  | 60000 | n | n | n | n | n | p | p | p | v | h
DSPRS | ŽST Plešivec - zriadenie EOV | [5 empty] | 15400 |  |  | 138600 |  | 154000 | n | n | n | n | n | p | p | p | v | h
DSPRS | ŽST Slovenská Ľupča, ŽST Medzibrod, zabezpečovacie zariadenie | 168600 | 23000 |  | 3290000 | [6 empty] | 3481600 | p | p | p | v | h | h | h | h | h | h
DSPRS | Celková hodnota | 1371030.57 | 1172004 | 12488606.8716 | 37876000 | 18128000 | 767200 | 5516100 |  | 1388700 |  | 78707641.4416
IČ DSP | Cielené investície, ŽST Kuzmice – staničné zabezpečovacie zariadenie | 115410.5 | 23000 |  | 1619000 | [6 empty] | 1757410.5 | p | p | p | v | h | h | h | h | h | h
IČ DSP | Cielené investície, ŽST Plaveč – staničné zabezpečovacie zariadenie | 79500 | 12500 |  | 1489000 | [6 empty] | 1581000 | p | p | p | v | h | h | h | h | h | h
IČ DSP | Cielené investície, ŽST Pribeník | 107000 | 19000 |  | 1719000 | [6 empty] | 1845000 | p | p | p | v | h | h | h | h | h | h
IČ DSP | Celková hodnota | 301910.5 | 54500 |  | 4827000 | [6 empty] | 5183410.5
IČ DSPRS | Barca, OV č.21 - 34 | 223000 | 27000 |  |  | 10782767 | [5 empty] | 11032767 | p | p | p | p | v | h | h | h | h | h
IČ DSPRS | Komplexná rekonštrukcia KB B1, B2 vrátane ich ovládania v ŽST Žilina-Teplička | [5 empty] | 118600 |  | 1067400 |  |  | 1186000 | n | n | n | n | n | p | p | v | h | h
IČ DSPRS | Komplexná rekonštrukcia SZZ v ŽST Jesenské, St1 | 34900 | 7000 |  | 1400000 | [6 empty] | 1441900 | p | p | p | v | h | h | h | h | h | h
IČ DSPRS | KR železničného mosta v km 7,892 trate Bratislava Nové Mesto-Dunajská Streda | 359027.46 |  |  |  |  | 820000 | 2000000 | 8000000 |  |  | 11179027.46 | p | p | p | p | p | p | v | v | h | h
IČ DSPRS | Margecany - Červená Skala, modernizácia železničného zvršku | 203700 | 25000 | 1160000 | 4860000 | [6 empty] | 6248700 | p | p | z | v | h | h | h | h | h | h
IČ DSPRS | Náhrada nadzemných vedení v úseku Čierne nad Topľou - Vranov nad Topľou a Vranov nad Topľou – Nižný Hrabovec | 19149 | 13079 |  | 1350000 | [6 empty] | 1382228 | p | p | p | v | h | h | h | h | h | h
IČ DSPRS | Náhrada telemechanizačného zariadenia duplexného TZD-751 v diaľkovo ovládaných dopravniach OR Košice | 144443.7 | 9376 | 1132000 | [7 empty] | 1285819.7 | p | p | v | h | h | h | h | h | h | h
IČ DSPRS | Nižná Myšľa - Ruskov, modernizácia koľaje č. 2 | 292814 | 17760 | 3780000 | 12960000 | 3132000 | [5 empty] | 20182574 | p | p | v | v | v | h | h | h | h | h
IČ DSPRS | Poprad - Podolínec, km 21,100 - 21,500, protipovodňové opatrenia, IGP, návrh opatrení a realizácia | [5 empty] | 67100 | 603900 |  |  |  | 671000 | n | n | n | n | n | p | v | h | h | h
IČ DSPRS | Šaštín - Kúty, modernizácia železničného zvršku koľaje č. 1 | 403681.46 | 10126347.43 | 2879120.4412 | [7 empty] | 13409149.3312 | p | z | z | h | h | h | h | h | h | h
IČ DSPRS | TNS Kozárovce - Komplexná rekonštrukcia rozvodne 110 kV | 117335 | 9650 |  | 2613000 | [6 empty] | 2739985 | p | p | p | v | h | h | h | h | h | h
IČ DSPRS | Zriadenie zabezpečeného priecestia Snina - Stakčín žkm 26,328 (PZZ) | 45618.68 | 724000 | [8 empty] | 769618.68 | p | z | h | h | h | h | h | h | h | h
IČ DSPRS | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP Vrakuňa | 176475.85 | 3889209.94 | 693652.073 | [7 empty] | 4759337.863 | p | v | v | h | h | h | h | h | h | h
IČ DSPRS | ŽSR, ŽST Čierna nad Tisou, obnova koľají č. 824 a 914 |  | 802300 | 197700 | [7 empty] | 1000000 | n | z | v | h | h | h | h | h | h | h
IČ DSPRS | ŽST Hronský Beňadik - z. Tekovská Breznica - ŽST Nová Baňa, rekonštrukcia dopravnej cesty | 335030 | 58000 | 21300000 | 16180000 | [6 empty] | 37873030 | p | p | z | z | h | h | h | h | h | h
IČ DSPRS | ŽST Fiľakovo – Výh. Holiša, modernizácia železničného zvršku a železničného spodku | 378949.27 | 18890 | 19720000 | [7 empty] | 20117839.27 | p | p | z | h | h | h | h | h | h | h
IČ DSPRS | ŽST Maťovce, predĺženie koľaje a KR výhybiek s úpravou ŽZ, zab. zar. s TV | 121095 |  | 4229606.03 | 4224606.03 | [6 empty] | 8575307.06 | p | p | v | v | h | h | h | h | h | h
IČ DSPRS | ŽST Pribeník, KR výhybiek č.14 – 20 | 159000 | 27700 |  | 1000000 | [6 empty] | 1186700 | p | p | p | v | h | h | h | h | h | h
IČ DSPRS | ŽST Zbehy predĺženie koľaje č. 1 a č. 3 | 92202.85 | 6500 |  | 2000000 | 3000000 | 4298500 |  |  |  |  | 9397202.85 | p | p | p | v | v | v | h | h | h | h
IČ DSPRS | Žst. Krompachy, sanácia podchodu v km 144,163 trate Košice - Žilina | 28000 | [9 empty] | 28000 | bar: n to h
IČ DSPRS | Celková hodnota | 3134422.27 | 15761812.37 | 55092078.5442 | 46587606.03 | 16914767 | 5304200 | 2603900 | 9067400 |  |  | 154466186.2142
IČ DSZ / DUR | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real. | 2427500 | 645000 | 7155000 | 5015000 | 55612000 | 115000000 | 110000000 | 110000000 | 56253000 |  | 462107500 | p | p | p | p | z | z | z | z | z | h
IČ DSZ / DUR | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.6 Bratislava – Ružinov časť TIOP Ružinov – odbočka a zastávka | 274592.17 | 250280 | 195512 | 14419375 | [6 empty] | 15139759.17 | p | p | p | v | h | h | h | h | h | h
IČ DSZ / DUR | Celková hodnota | 2702092.17 | 895280 | 7350512 | 19434375 | 55612000 | 115000000 | 110000000 | 110000000 | 56253000 |  | 477247259.17
IČ DUR | Zastávka Nové Košariská – záchytné parkovisko pre IAD , projektová dokumentácia (DÚR, DSPRS)) | 46782.36 | 432870 |  | 5000000 | 10836624 | [5 empty] | 16316276.36 | p | p | p | z | h | h | h | h | h | h
IČ DUR | Celková hodnota | 46782.36 | 432870 |  | 5000000 | 10836624 | [5 empty] | 16316276.36
MPV | Bratislava ÚNS-Petržalka, komplexná rekonštrukcia DŽM | 290400 | 9500 |  |  | 8937066 | 8947566 |  |  |  |  | 18184532 | z | v | v | v | v | v | h | h | h | h
MPV | Celková hodnota | 290400 | 9500 |  |  | 8937066 | 8947566 |  |  |  |  | 18184532
EIA - Rozsah hodnotenia | KR staničného a traťového zab. zar. Bratislava Nové Mesto - Bratislava Predmestie - Bratislava Hlavná stanica (mimo) | [5 empty] | 1300000 |  | 11700000 |  |  | 13000000 | n | n | n | n | n | p | p | v | h | h
EIA - Rozsah hodnotenia | Modernizácia žel. trate Žilina - Košice, úsek trate Krompachy (mimo) - Kysak, projektová príprava a real + DOZZ, ECTS | 3123558.26 | 2488365 | 599715 | 3448350 | 599715 | [5 empty] | 10259703.26 | bar: n to h
EIA - Rozsah hodnotenia | Modernizácia železničnej trate Bratislava hl. st.– Lamač – Devínska Nová Ves – štátna hranica SK/AT“ - EIA-západ | [5 empty] | 8160 |  |  | 73440 |  | 81600 | n | n | n | n | n | p | p | p | v | h
EIA - Rozsah hodnotenia | Uzol Bratislava (východ) fáza 1 |  |  |  |  | 951547.17 | 24105861.73 | 24105861.73 | 24105861.73 | 2854641.64 |  | 76123774 | n | n | n | n | p | p | p | p | v | h
EIA - Rozsah hodnotenia | Uzol Bratislava (západ) fáza 1 |  |  |  |  | 941088.19 | 23840900.75 | 23840900.75 | 23840900.75 | 2823264.56 |  | 75287055 | bar: n n to h h
EIA - Rozsah hodnotenia | Zdvojkoľajnenie trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SK/AT(Marchegg) – predprojektová a projektová príprava” |  |  |  | 2008000 | 2008000 | 1004000 |  |  |  |  | 5020000 | bar: n n to h h
EIA - Rozsah hodnotenia | Celková hodnota | 3123558.26 | 2488365 | 599715 | 5456350 | 4500350.36 | 50258922.48 | 47946762.48 | 59646762.48 | 5751346.2 |  | 179772132.26
EIA - Zámer | Zvýšenie priepustnosti trate Dunajská Streda - Komárno | [5 empty] | 10000 |  |  |  | 90000 | 100000 | n | n | n | n | n | p | p | p | p | v
EIA - Zámer | Celková hodnota | [5 empty] | 10000 |  |  |  | 90000 | 100000
EIA - Zisťovacie konanie | Bratislava - Nové Mesto – Bratislava ÚNS, KRŽZ koľ. č. 1, 2 | 177209.8 | 41260 | 510000 | 9688000 | 5000000 | [5 empty] | 15416469.8 | p | p | z | v | v | h | h | h | h | h
EIA - Zisťovacie konanie | Prievidza - Jelšovce |  |  | 479300 | 4860000 | 45424280 | 45424281 | 56666666.6667 |  |  |  | 152854527.6667 | n | n | p | p | v | v | v | h | h | h
EIA - Zisťovacie konanie | Celková hodnota | 177209.8 | 41260 | 989300 | 14548000 | 50424280 | 45424281 | 56666666.6667 |  |  |  | 168270997.4667
KRHS | ŽST Sliač,zmena polohy nástupišťa pri k. | [5 empty] | 650 |  |  |  | 5850 | 6500 | n | n | n | n | n | p | p | p | p | v
KRHS | Celková hodnota | [5 empty] | 650 |  |  |  | 5850 | 6500
ŠE | Modernizácia žel. trate Žilina - Košice, úsek Kysak (mimo) - Košice, projektová príprava | 3627652.35 | 1099513.28 | 903401 | [7 empty] | 5630566.63 | bar: p n to h h
ŠE | Celková hodnota | 3627652.35 | 1099513.28 | 903401 | [7 empty] | 5630566.63
Štúdia | Bratislava - Kvetoslavov |  |  | 110000 |  | 9440641.26 | 9440641.26 | 9440641.26 | 9440641.26 |  |  | 37872565.0399 | bar: p n to h h
Štúdia | DOZZ - Prešov - Strážske (2. etapa) |  |  |  | 1350000 |  |  |  | 20879000 | 20879000 |  | 43108000 | bar: p n to h h
Štúdia | DOZZ - Prešov - Strážske, I.etapa (tzv. cielené investície ŽSR) |  |  |  | 10900000 | 32680000 | [5 empty] | 43580000 | p | p | p | v | v | h | h | h | h | h
Štúdia | Krásno n. K. - Čadca |  |  | 1492571 | 625895 |  | 11828849.3841 | 11828849.3841 | 11828849.3841 | 11828849.3841 |  | 49433863.5366 | n | n | p | p | p | v | v | v | v | h
Štúdia | Kvetoslavov - Dunajská Streda |  |  | 110000 |  |  | 9241803.652 | 9241803.652 | 9241803.652 | 9241803.652 |  | 37077214.6081 | n | n | p | p | p | z | z | z | h | h
Štúdia | ŠR Zvýšenie priepustnosti trate BA – DS – KN | [5 empty] | 30000 |  |  |  | 270000 | 300000 | n | n | n | n | n | p | p | p | p | v
Štúdia | Štúdia uskutočniteľnosti Košice - Čierna nad Tisou (99 km) |  |  |  | 125000 | 125000 | [5 empty] | 250000 | bar: n n to h h
Štúdia | Štúdia uskutočniteľnosti Žilina - Košice (239 km) |  |  |  | 100000 | 200000 | [5 empty] | 300000 | bar: n n to h h
Štúdia | Uzol Bratislava - aktualizácia |  |  | 250000 | [7 empty] | 250000 | bar: n n to h h
Štúdia | Vrútky - Liptovský Mikuláš |  |  | 110000 |  |  | 20298019.4458 | 60894058.3375 | 60894058.3375 | 101490097.2292 |  | 243686233.35 | bar: n n to h h
Štúdia | Železničný zárez pri Poriadí, IGP - orientačná etapa“ na trati Nové Mesto nad Váhom - Vrbovce - št. hr. ČR, na úseku trate v záreze od km 31,625 – po km 32,050 („Poriadsky zárez“) - prieskum a monitoring | [5 empty] | 247000 | 2223000 |  |  |  | 2470000 | n | n | n | n | n | p | v | h | h | h
Štúdia | ŽSR, dopravný uzol Bratislava - štúdia realizovateľnosti | 1684080 | 8000 |  |  | 951547.17 | 24105861.73 | 24105861.73 | 24105861.73 | 2854641.64 |  | 77815854 | p | p | p | p | p | v | v | v | v | h
Štúdia | Celková hodnota | 1684080 | 8000 | 2072571 | 13100895 | 43397188.43 | 75192175.472 | 117734214.3636 | 136390214.3636 | 146294391.9053 | 270000 | 536143730.5346
neodovzdané stavenisko | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Čata - Šahy št.hranica , PZZ v km 5,257 | [5 empty] | 54100 |  |  |  | 486900 | 541000 | n | n | n | n | n | p | p | p | p | v
neodovzdané stavenisko | ŽSR, rekonštrukcia výhybiek č. 1 a 2 v ŽST Veľké Uherce | 233536.46 |  | 402850 | [7 empty] | 636386.46 | z | v | v | h | h | h | h | h | h | h
neodovzdané stavenisko | Celková hodnota | 233536.46 |  | 402850 |  |  | 54100 |  |  |  | 486900 | 1177386.46
nezačatá IA | Bratislava - Pezinok - Trnava |  |  | 110000 |  |  | 4528363.8737 | 4528363.8737 | 4528363.8737 | 4528363.8737 |  | 18223455.4949 | n | n | p | p | p | v | v | v | v | h
nezačatá IA | Bratislava - Senec |  |  | 110000 |  | 11496081.5457 | 11496081.5457 | 11496081.5457 | 11496081.5457 |  |  | 46094326.1827 | n | n | p | p | v | v | v | v | h | h
nezačatá IA | Bratislava Hlavná stanica - Bratislava Nové Mesto, stabilizácia systému trolejového vedenia | [5 empty] | 205000 |  |  | 1845000 |  | 2050000 | n | n | n | n | n | p | p | p | v | h
nezačatá IA | Bratislava-Petržalka - AT |  |  | 110000 |  | 2866575.9088 | [5 empty] | 2976575.9088 | bar: n n n to h h h
nezačatá IA | Cielené investície PZZ v km 77,883 Koškovce | [5 empty] | 28000 |  |  | 252000 |  | 280000 | n | n | n | n | n | p | p | p | v | h
nezačatá IA | Cielené investície, Hradlo Mlynárce | [5 empty] | 110500 |  |  | 994500 |  | 1105000 | n | n | n | n | n | p | p | p | v | h
nezačatá IA | Cielené investície, ŽST Bánovce nad Ondavou - Veľké Kapušany, diaľkové ovládanie | [5 empty] | 545000 |  |  | 4905000 |  | 5450000 | n | n | n | n | n | p | p | p | v | h
nezačatá IA | Cielené investície, ŽST Medzilaborce | [5 empty] | 150000 |  |  | 1350000 |  | 1500000 | n | n | n | n | n | p | p | p | v | h
nezačatá IA | Cielené investície, ŽST Nižný Hrabovec | [5 empty] | 98000 |  |  | 882000 |  | 980000 | n | n | n | n | n | p | p | p | v | h
nezačatá IA | Cielené investície, ŽST Streda nad Bodrogom | [5 empty] | 350000 |  |  | 3150000 |  | 3500000 | n | n | n | n | n | p | p | p | v | h
nezačatá IA | Cielené investície, ŽST Veľký Horeš | [5 empty] | 190000 |  |  | 1710000 |  | 1900000 | n | n | n | n | n | p | p | p | v | h
nezačatá IA | CRD Trnava + dispečerizácia Trnava - Križovany + zvýšenie počtu odielov AH v úseku Rača - Trnava |  |  |  | 4400000 | 11800000 | [5 empty] | 16200000 | p | p | p | v | v | h | h | h | h | h
nezačatá IA | Čierna nad Tisou - Košice, PZS v km 27,013 | [5 empty] | 31500 |  |  |  | 283500 | 315000 | n | n | n | n | n | p | p | p | p | v
nezačatá IA | Čierna nad Tisou - Úprava trakčného vedenia na Obecnej rampe (koľaj 102a) | [5 empty] | 3000 |  |  |  | 27000 | 30000 | n | n | n | n | n | p | p | p | p | v
nezačatá IA | ČNT, NR , KR výh.č.891,892,893,873 | [5 empty] | 100000 | 900000 |  |  |  | 1000000 | n | n | n | n | n | p | v | h | h | h
nezačatá IA | Devínska Nová Ves- Bratislava Lamač, KRŽZ koľ.č.1,2 v dĺžke 13,5 km | [5 empty] | 950000 | 8550000 |  |  |  | 9500000 | n | n | n | n | n | p | v | h | h | h
nezačatá IA | Dlhé nad Cirochou - rekonštrukcia nástupíšť ,PD | [5 empty] | 24500 |  |  | 220500 |  | 245000 | n | n | n | n | n | p | p | p | v | h
nezačatá IA | Doplnenie optickej kabelizácie v obvode OR Trnava | [5 empty] | 82000 |  | 738000 |  |  | 820000 | n | n | n | n | n | p | p | v | h | h
nezačatá IA | Galanta - Palárikovo fáza 1 |  |  | 110000 |  |  | 9040671.2624 | 27122013.7872 | 27122013.7872 | 45203356.312 |  | 108598055.1489 | bar: n n n n to h h h h
nezačatá IA | Galanta - Sereď |  |  |  | 10000 | 3333198.472 | [5 empty] | 3343198.472 | bar: n n n n to h h h h
nezačatá IA | Gáň – Sereď, rekonštrukcia koľaje. č. 1 | [5 empty] | 330100 | 2970900 |  |  |  | 3301000 | n | n | n | n | n | p | v | h | h | h
nezačatá IA | Horná Štubňa - Dolná Štubňa - Vrútky |  |  |  | 5023616.958 | 5013616.958 | 5013616.958 | 5013616.958 |  |  |  | 20064467.8322 | bar: n to h
nezačatá IA | Kompletná rekonštrukcia mosta Kysak- Plaveč, 18,060 km | [5 empty] | 25000 |  |  | 225000 |  | 250000 | n | n | n | n | n | p | p | p | v | h
nezačatá IA | Kompletná rekonštrukcia mosta Plešivec-Muráň, km 40,074 km | [5 empty] | 25500 |  |  | 229500 |  | 255000 | n | n | n | n | n | p | p | p | v | h
nezačatá IA | Komplexná rekonštrukcia prevoznej TM pre OR Košice a OR Žilina | [5 empty] | 650000 |  |  | 5850000 |  | 6500000 | n | n | n | n | n | p | p | p | v | h
nezačatá IA | Komplexná rekonštrukcia DOZZ v n. z. Okoč, zrušenie samovratných zariadení v ŽST Zlatna na Ostrove a v ŽST Veľký Meder |  |  | 5000 | 1795000 | [6 empty] | 1800000 | n | n | p | v | h | h | h | h | h | h
nezačatá IA | Komplexná rekonštrukcia mosta Kapušany - Bardejov v km 26,563 | [5 empty] | 13000 |  |  | 117000 |  | 130000 | n | n | n | n | n | p | p | p | v | h
nezačatá IA | Komplexná rekonštrukcia mosta Rožňava - Dobšiná, 57,836 km | [5 empty] | 13000 |  |  | 117000 |  | 130000 | n | n | n | n | n | p | p | p | v | h
nezačatá IA | Komplexná rekonštrukcia mosta Rožňava - Dobšiná, 68,290 km | [5 empty] | 20000 |  |  | 180000 |  | 200000 | n | n | n | n | n | p | p | p | v | h
nezačatá IA | Komplexná rekonštrukcia napájania výstražných svetiel na PZZ typu AŽD 71 - OR Košice | [5 empty] | 28350 |  | 255150 |  |  | 283500 | n | n | n | n | n | p | p | v | h | h
nezačatá IA | Komplexná rekonštrukcia napájania výstražných svetiel na PZZ typu AŽD 71 -OR Trnava | [5 empty] | 17550 |  | 157950 |  |  | 175500 | n | n | n | n | n | p | p | v | h | h
nezačatá IA | Komplexná rekonštrukcia napájania výstražných svetiel na PZZ typu AŽD 71 -OR Zvolen | [5 empty] | 25040 |  | 225360 |  |  | 250400 | n | n | n | n | n | p | p | v | h | h
nezačatá IA | Komplexná rekonštrukcia napájania výstražných svetiel na PZZ typu AŽD 71 -OR Žilina | [5 empty] | 8280 |  | 74520 |  |  | 82800 | n | n | n | n | n | p | p | v | h | h
nezačatá IA | Komplexná rekonštrukcia PZZ typu VÚD a ZSSR - OR Košice | [5 empty] | 20000 |  | 180000 |  |  | 200000 | n | n | n | n | n | p | p | v | h | h
nezačatá IA | Komplexná rekonštrukcia PZZ typu VÚD a ZSSR - OR Trnava | [5 empty] | 23100 |  | 207900 |  |  | 231000 | n | n | n | n | n | p | p | v | h | h
nezačatá IA | Komplexná rekonštrukcia PZZ typu VÚD a ZSSR - OR Zvolen | [5 empty] | 20000 |  | 180000 |  |  | 200000 | n | n | n | n | n | p | p | v | h | h
nezačatá IA | Komplexná rekonštrukcia PZZ typu VÚD a ZSSR - OR Žilina | [5 empty] | 20000 |  | 180000 |  |  | 200000 | n | n | n | n | n | p | p | v | h | h
nezačatá IA | Komplexná rekonštrukcia SZZ v ŽST Čierna nad Tisou | [5 empty] | 1818000 |  |  | 16362000 |  | 18180000 | n | n | n | n | n | p | p | p | v | h
nezačatá IA | Košice - Kysak + DOZZ, ETCS |  |  | 110000 |  |  | 9272938.3025 | 9272938.3025 | 9272938.3025 | 9272938.3025 |  | 37201753.21 | n | n | p | p | p | v | v | v | v | h
nezačatá IA | Košice - Slivník |  |  | 110000 |  |  | 16192801.9089 | 48578405.7267 | 48578405.7267 | 80964009.5445 |  | 194423622.9069 | n | n | p | p | p | v | v | v | v | h
nezačatá IA | KOŠICE – ŽILINA, rekonštrukcia systému antikoróznej ochrany OK mosta km 297,876 koľaj č.1, koľaj č.2 /Kraľovany - Ľubochňa/ | [5 empty] | 139300 |  |  |  | 1253700 | 1393000 | n | n | n | n | n | p | p | p | p | v
nezačatá IA | KR mosta Košice - Žilina km 302,191 (Šútovo) | [5 empty] | 250000 |  |  |  | 2250000 | 2500000 | n | n | n | n | n | p | p | p | p | v
nezačatá IA | KR nástupíšť v obvode OR TT,ZA,ZV,KE | [5 empty] | 60000 | 540000 |  |  |  | 600000 | n | n | n | n | n | p | v | h | h | h
nezačatá IA | KR portálu Lupkovského tunela | [5 empty] | 14500 |  |  | 130500 |  | 145000 | n | n | n | n | n | p | p | p | v | h
nezačatá IA | KR priecestí v obvode OR TT,ZA,ZV,KE | [5 empty] | 60000 | 540000 |  |  |  | 600000 | n | n | n | n | n | p | v | h | h | h
nezačatá IA | KR zariadení EE v nadväznosti na cielené investície SZZ | [5 empty] | 400000 |  |  | 3600000 |  | 4000000 | n | n | n | n | n | p | p | p | v | h
nezačatá IA | KR zariadení OZT v nadväznosti na cielené investície SZZ | [5 empty] | 400000 |  |  | 3600000 |  | 4000000 | n | n | n | n | n | p | p | p | v | h
nezačatá IA | KR zárubných múrov v žkm 20,8-20,9 na trati Lúky p. Makytou -št.hr. SR/ČR k.č.1 | [5 empty] | 200000 |  |  | 1800000 |  | 2000000 | n | n | n | n | n | p | p | p | v | h
nezačatá IA | Kritická infraštruktúra | [5 empty] | 150000 |  |  | 1350000 |  | 1500000 | n | n | n | n | n | p | p | p | v | h
nezačatá IA | KRŽZ výhybky č. 10ab v ŽST Ružomberok + prípojné polia | [5 empty] | 100000 |  | 900000 |  |  | 1000000 | n | n | n | n | n | p | p | v | h | h
nezačatá IA | Kysak - Plaveč št.hr.,km 66,730-66,834,sanácia žel.spodku | [5 empty] | 73500 | 661500 |  |  |  | 735000 | n | n | n | n | n | p | v | h | h | h
nezačatá IA | Kysak - Prešov |  |  | 110000 |  |  | 13665284.3093 | 13665284.3093 | 13665284.3093 | 13665284.3093 |  | 54771137.237 | bar: n n n n n n n n n to h h h h h h h h h
nezačatá IA | Leopoldov - Lužianky, úprava traťového úseku | [5 empty] | 2480000 | 11160000 | 11160000 |  |  | 24800000 | n | n | n | n | n | p | v | v | h | h
nezačatá IA | Leopoldov - Sereď |  |  |  | 10000 | 1087421.4578 | 1087421.4578 | 1087421.4578 | 1087421.4578 |  |  | 4359685.8314 | n | n | n | p | v | v | v | v | h | h
nezačatá IA | Liptovský Mikuláš - Liptovský Hrádok |  |  | 110000 |  | 19068504.188 | 19068504.188 | 19068504.188 | 19068504.188 |  |  | 76384016.7518 | bar: n n to h h
nezačatá IA | Margecany - Č.Skala,km 22,640-23,274, KRŽZ dl.634m | [5 empty] | 50100 | 450900 |  |  |  | 501000 | n | n | n | n | n | p | v | h | h | h
nezačatá IA | Maťovce,v.č.2š,6š,8š,9š,10š,21š a koľ.č.2 | [5 empty] | 320100 | 2880900 |  |  |  | 3201000 | n | n | n | n | n | p | v | h | h | h
nezačatá IA | Michaľany - št.hr.PKP,km 21,880-30,400, KRŽZ dl.8,520km | [5 empty] | 912100 | 8208900 |  |  |  | 9121000 | n | n | n | n | n | p | v | h | h | h
nezačatá IA | Michaľany (Slivník) - Čierna nad Tisou (mimo) + Kuzmice (Dispečerizácia trate) | [5 empty] | 530000 | 33100000 |  |  |  | 33630000 | n | n | n | n | n | p | v | h | h | h
nezačatá IA | Most v km 23, 896 na trati Lužianky-Leopoldov posúdenie variantného riešenia prestavby objektu | [5 empty] | 5000 | 45000 |  |  |  | 50000 | n | n | n | n | n | p | v | h | h | h
nezačatá IA | Nové Zámky - Štúrovo |  |  | 110000 |  |  | 11653203.8868 | 34959611.6604 | 34959611.6604 | 58266019.434 |  | 139948446.6415 | bar: n n n n n to h h h h h
nezačatá IA | Nové Zámky (mimo) - Šurany - Nitra - Leopoldov (mimo)/Jelšovce (Dispečerizácia trate) |  |  |  | 3634000 |  | 21633334 | 21633333 | 21633333 |  |  | 68534000 | n | n | n | p | p | v | v | v | h | h
nezačatá IA | NŽST Tornaľa - vybudovanie EOV | [5 empty] | 30000 |  | 270000 |  |  | 300000 | n | n | n | n | n | p | p | v | h | h
nezačatá IA | Obnova koľají v depozitári MDC | [5 empty] | 17000 |  |  | 153000 |  | 170000 | n | n | n | n | n | p | p | p | v | h
nezačatá IA | Obnova výhybiek v nadväznosti na cielené investície SZZ | [5 empty] | 435000 |  |  | 3915000 |  | 4350000 | n | n | n | n | n | p | p | p | v | h
nezačatá IA | Palárikovo - Šurany |  |  | 110000 |  | 2849045.7425 | 2849045.74 | 2849045.74 |  |  |  | 8657137.2225 | n | n | p | p | v | v | v | h | h | h
nezačatá IA | Prešov - Lipany |  |  | 110000 |  |  | 14243190.553 | 14243190.553 | 14243190.553 | 14243190.553 |  | 57082762.2121 | bar: n n n n n to h h h h h
nezačatá IA | priecestie Bánovce n/O -Michalovce km 37,497 | [5 empty] | 10000 |  | 90000 |  |  | 100000 | n | n | n | n | n | p | p | v | h | h
nezačatá IA | priecestie Michalovce -Petrovce n/L km 43,951 | [5 empty] | 10000 |  | 90000 |  |  | 100000 | n | n | n | n | n | p | p | v | h | h
nezačatá IA | priecestie Trebišov-Vranov n/T km 23,600-Sačurov | [5 empty] | 10000 |  | 90000 |  |  | 100000 | n | n | n | n | n | p | p | v | h | h
nezačatá IA | priecestie Trebišov-Vranov n/T km 27,353 -Ortáše | [5 empty] | 10000 |  | 90000 |  |  | 100000 | n | n | n | n | n | p | p | v | h | h
nezačatá IA | Priority v obnove a rozvoji železničnej infraštruktúry UHP | [5 empty] | 8130000 |  |  |  | 73170000 | 81300000 | n | n | n | n | n | p | p | p | p | v
nezačatá IA | Púchov-Lúky pod Makytou, prístupové chodníky na nástupištia na zastávkach Púchov závody, Púchov zastávka, Dohňany a Záriečie a spevnené plochy ŽST Lúky pod Makytou | [5 empty] | 12000 |  |  |  | 108000 | 120000 | n | n | n | n | n | p | p | p | p | v
nezačatá IA | Redesign procesu medzinárodného cestovného poriadku (TTR) |  |  | 2090000 | 2110000 | 6400000 | [5 empty] | 10600000 | p | p | v | v | v | h | h | h | h | h
nezačatá IA | Rekonštrukcia analógového traťového rádia KAPSCH na úseku DOT Prešov – Plaveč digitálnym rádiovým systémom GSM-R | [5 empty] | 245000 |  |  | 2205000 |  | 2450000 | n | n | n | n | n | p | p | p | v | h
nezačatá IA | Rekonštrukcia kompenzačných zariadení v transformačných staniciach ŽSR - PD | [5 empty] | 20000 |  | 180000 |  |  | 200000 | n | n | n | n | n | p | p | v | h | h
nezačatá IA | Rekonštrukcia kompenzačných zariadení v transformačných staniciach ŽSR - realizácia | [5 empty] | 135000 |  | 1215000 |  |  | 1350000 | n | n | n | n | n | p | p | v | h | h
nezačatá IA | Rekonštrukcia prístupovej komunikácie a spevnených plôch v obvode v ŽST Slanec |  |  | 14000 | 126000 | [6 empty] | 140000 | n | n | p | v | h | h | h | h | h | h
nezačatá IA | Rekonštrukcia vetrania Čremošnianskeho tunela na trati Banská Bystrica - Dolná Štubňa | [5 empty] | 32000 |  |  | 288000 |  | 320000 | n | n | n | n | n | p | p | p | v | h
nezačatá IA | Rekonštrukcia žel. priecestia v úseku trate Hlohovec - Leopoldov, žkm 27,077 | [5 empty] | 12000 |  | 108000 |  |  | 120000 | n | n | n | n | n | p | p | v | h | h
nezačatá IA | Rekonštrukcia žel. priecestia v ŽST Bratislava Vajnory, žkm 64,889 | [5 empty] | 10000 |  | 90000 |  |  | 100000 | n | n | n | n | n | p | p | v | h | h
nezačatá IA | Rekonštrukcia ŽZ Fiľakovo - št.hr.SR/MR, km 134,546-145,442,dl.11,106km | [5 empty] | 400100 | 3600900 |  |  |  | 4001000 | n | n | n | n | n | p | v | h | h | h
nezačatá IA | Rekonštrukcia ŽZ Lučenec - št.hr.SR/MR, km 100,728-105,506,dl.11,116km | [5 empty] | 400000 | 3600000 |  |  |  | 4000000 | n | n | n | n | n | p | v | h | h | h
nezačatá IA | Rekonštrukcie zariadení EPS v sieti ŽSR | [5 empty] | 148000 |  |  |  |  | 148000 | p | p | p | p | p | v | h | h | h | h
nezačatá IA | Rusovce – št. hranica MÁV, rekonštrukcia koľ. č. 1 |  |  | 100000 | 2660000 | [6 empty] | 2760000 | n | n | p | v | h | h | h | h | h | h
nezačatá IA | Ružomberok - Ľubochňa, sanácia skalného svahu nad železničnou traťou a telesom cesty III/2211 |  |  |  |  | 10000 | 1990000 |  |  |  |  | 2000000 | n | n | n | n | p | v | h | h | h | h
nezačatá IA | Senec - Galanta |  |  | 110000 |  |  | 18690044.6914 | 18690044.6914 | 18690044.6914 | 18690044.6914 |  | 74870178.7657 | n | n | p | p | p | v | v | v | v | h
nezačatá IA | Spišská Nová Ves - Margecany |  |  | 110000 |  | 28448675.745 | 28448675.745 | 28448675.745 | 28448675.745 | 28448675.745 |  | 142353378.725 | bar: n n n to h h h
nezačatá IA | Spišské Vlachy - staničné zabezpečovacie zariadenie | [5 empty] | 700000 |  | 6300000 |  |  | 7000000 | n | n | n | n | n | p | p | v | h | h
nezačatá IA | Stabilizácia a retrofit trakčných podpier SEE Žilina | [5 empty] | 36300 | 326700 |  |  |  | 363000 | n | n | n | n | n | p | v | h | h | h
nezačatá IA | Strážske - Prešov,km 38,490-38,520, sanácia žel.spodku | [5 empty] | 73500 | 661500 |  |  |  | 735000 | n | n | n | n | n | p | v | h | h | h
nezačatá IA | Šahy - Krupina, KR mosta v km 18,765 | [5 empty] | 10000 |  |  | 90000 |  | 100000 | n | n | n | n | n | p | p | p | v | h
nezačatá IA | Štúdia uskutočniteľnosti Bratislava - Štúrovo (149 km) |  |  |  | 125000 | 125000 | [5 empty] | 250000 | bar: n n n n to h h h h
nezačatá IA | Štúdia uskutočniteľnosti Kysak - Plaveč, PL hr. (76km) |  |  |  | 125000 | 125000 | [5 empty] | 250000 | bar: n n n n to h h h h
nezačatá IA | Štúdia uskutočniteľnosti Nové Zámky/Palárikovo - Zvolen (74 km) |  |  |  | 125000 | 125000 | [5 empty] | 250000 | bar: n n n n to h h h h
nezačatá IA | Štúdie realizovateľnosti pre potreby projektov OPII, OPSK |  |  | 50000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 1450000 | bar: n n n n to h h h h
nezačatá IA | Šurany - Levice |  |  | 110000 |  | 21705652.6025 | 21705652.6025 | 21705652.6025 | 21705652.6025 |  |  | 86932610.41 | bar: n n n n to h h h h
nezačatá IA | ÚNS – Petržalka (mimo DŽM), rekonštrukcia koľají č. 1, 2 |  |  |  | 1300400 | 6000000 | 9000000 |  |  |  |  | 16300400 | n | n | n | p | v | v | h | h | h | h
nezačatá IA | Vybavenie TS systémom dozoru SVD a kapacitnými hladinomermi PHL _SZNR | [5 empty] | 45000 |  | 405000 |  |  | 450000 | n | n | n | n | n | p | p | v | h | h
nezačatá IA | Vybudovanie rádiového systému GSMR Trnava mimo, Galanta mimo, Leopoldov mimo | [5 empty] | 300000 |  |  | 2700000 |  | 3000000 | n | n | n | n | n | p | p | p | v | h
nezačatá IA | Vybudovanie stanovíšť TT 110/25 kV v OR Trnava | [5 empty] | 320100 |  |  | 2880900 |  | 3201000 | n | n | n | n | n | p | p | p | v | h
nezačatá IA | Výh. Slančík ŠRT - Výh. Hornád ŠRT, KRŽZ 3,023 km | [5 empty] | 295000 |  |  |  | 2655000 | 2950000 | n | n | n | n | n | p | p | p | p | v
nezačatá IA | Výhybňa Štrkovec - vybudovanie EOV | [5 empty] | 20000 |  | 180000 |  |  | 200000 | n | n | n | n | n | p | p | v | h | h
nezačatá IA | Zariadenie na preskúšanie presnosti merania a diagnostikovanie chýb merania | [5 empty] | 20000 |  | 180000 |  |  | 200000 | n | n | n | n | n | p | p | v | h | h
nezačatá IA | Zriadenie zabezpečeného priecestia Červená Skala - Banská Bystrica žkm 15,620 | [5 empty] | 200000 |  |  |  |  | 200000 | n | n | n | n | n | z | h | h | h | h
nezačatá IA | Zriadenie zabezpečeného priecestia Maťovce - Bánovce nad Ondavou žkm 15,170 | [5 empty] | 200000 |  |  |  |  | 200000 | n | n | n | n | n | z | h | h | h | h
nezačatá IA | Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších Čierna nad Tisou - Košice žkm 43,640 | [5 empty] | 200000 |  |  |  |  | 200000 | n | n | n | n | n | z | h | h | h | h
nezačatá IA | Železničné priecestie Rožňava | [5 empty] | 50000 |  |  | 450000 |  | 500000 | n | n | n | n | n | p | p | p | v | h
nezačatá IA | ŽSR, Rekonštrukcia zabezpečovacieho zariadenia a doplnenie diaľkového ovládania pre dispečerizáciu trate Leopoldov – Galanta vrátane Sereď – Trnava | [5 empty] | 3400000 |  | 15300000 | 15300000 |  | 34000000 | n | n | n | n | n | p | p | v | v | h
nezačatá IA | ŽSR, Rekonštrukcia zabezpečovacieho zariadenia a doplnenie diaľkového ovládania pre dispečerizáciu trate Leopoldov-Šurany | [5 empty] | 50000 | 450000 |  |  |  | 500000 | n | n | n | n | n | p | v | h | h | h
nezačatá IA | ŽSR, Rekonštrukcia zabezpečovacieho zariadenia a doplnenie diaľkového ovládania pre dispečerizáciu trate Maťovce ŠRT-Haniska pri Košiciach ŠRT | [5 empty] | 20100 | 180900 |  |  |  | 201000 | n | n | n | n | n | p | v | h | h | h
nezačatá IA | ŽSR, Rekonštrukcia zabezpečovacieho zariadenia a doplnenie diaľkového ovládania pre dispečerizáciu trate Maťovce-Bánovce nad Ondavou-PD | [5 empty] | 50000 | 450000 |  |  |  | 500000 | n | n | n | n | n | p | v | h | h | h
nezačatá IA | ŽSR, Rekonštrukcia zabezpečovacieho zariadenia a doplnenie diaľkového ovládania pre dispečerizáciu trate Medzilaborce-Bánovce nad Ondavou-PD | [5 empty] | 50000 | 450000 |  |  |  | 500000 | n | n | n | n | n | p | v | h | h | h
nezačatá IA | ŽSR, Rekonštrukcia zabezpečovacieho zariadenia a doplnenie diaľkového ovládania pre dispečerizáciu trate Nálepkovo-Červená Skala | [5 empty] | 50000 | 450000 |  |  |  | 500000 | n | n | n | n | n | p | v | h | h | h
nezačatá IA | ŽSR, Rekonštrukcia zabezpečovacieho zariadenia a doplnenie diaľkového ovládania pre dispečerizáciu trate Stakčín-Humenné-PD | [5 empty] | 50000 | 450000 |  |  |  | 500000 | n | n | n | n | n | p | v | h | h | h
nezačatá IA | ŽST Bratislava hl. st., zriadenie dočasného priechodu pre chodcov | [5 empty] | 55000 |  |  | 495000 |  | 550000 | n | n | n | n | n | p | p | p | v | h
nezačatá IA | ŽST Bratislava Nové Mesto – ŽST Dunajská Streda, predĺženie nástupíšť v dopravniach | [5 empty] | 252000 |  |  | 2268000 |  | 2520000 | n | n | n | n | n | p | p | p | v | h
nezačatá IA | ŽST Čadca, KR manipulačnej plochy pri k.č. 106 (makovské zhlavie) cca 2000 m2 | [5 empty] | 19000 |  | 171000 |  |  | 190000 | n | n | n | n | n | p | p | v | h | h
nezačatá IA | ŽST Čierna nad Tisou - diaľkové riadenie trafostaníc | [5 empty] | 600000 |  | 5400000 |  |  | 6000000 | n | n | n | n | n | p | p | v | h | h
nezačatá IA | ŽST Čierne nad Topľou- zriadenie EOV | [5 empty] | 1100 |  |  | 9900 |  | 11000 | n | n | n | n | n | p | p | p | v | h
nezačatá IA | ŽST Gbelce, rekonštrukcia výhybiek.č. 1-9 a č. 12-20 | [5 empty] | 36100 | 324900 |  |  |  | 361000 | n | n | n | n | n | p | v | h | h | h
nezačatá IA | ŽST Hanušovce nad Topľou - zriadenie EOV | [5 empty] | 800 |  |  | 7200 |  | 8000 | n | n | n | n | n | p | p | p | v | h
nezačatá IA | ŽST Hurbanovo, rekonštrukcia koľ.č.2 a 3 | [5 empty] | 31000 | 279000 |  |  |  | 310000 | n | n | n | n | n | p | v | h | h | h
nezačatá IA | ŽST Chynorany, rekonštrukcia výhybiek č. 1, 2ab, 7 | [5 empty] | 35000 |  |  | 315000 |  | 350000 | n | n | n | n | n | p | p | p | v | h
nezačatá IA | ŽST Kapušany pri Prešove - zriadenie EOV + kiosková TS | [5 empty] | 3000 |  |  | 27000 |  | 30000 | n | n | n | n | n | p | p | p | v | h
nezačatá IA | ŽST Košice, obnova výhybiek č.176,178ab,186ab,188ab,194,197,198,197XA,198XA,182,185,187,199 | [5 empty] | 255100 |  | 2295900 |  |  | 2551000 | n | n | n | n | n | p | p | v | h | h
nezačatá IA | ŽST Kraľovany, rekonštrukcia EOV výh.č.1-33,101 (34 v.j.) | [5 empty] | 68100 | 612900 |  |  |  | 681000 | n | n | n | n | n | p | v | h | h | h
nezačatá IA | ŽST Michaľany, v.č.39,40,44,45 | [5 empty] | 18100 | 162900 |  |  |  | 181000 | n | n | n | n | n | p | v | h | h | h
nezačatá IA | ŽST Nižný Hrabovec - zriadenie EOV | [5 empty] | 1100 |  |  | 9900 |  | 11000 | n | n | n | n | n | p | p | p | v | h
nezačatá IA | ŽST Rusovce, rekonštrukcia dopravnej cesty |  |  |  | 2000000 | 3250000 | [5 empty] | 5250000 | bar: n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n to h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h
nezačatá IA | ŽST Spišská Nová Ves, KR výhybiek č.7,8,9,10,17,18,20 | [5 empty] | 130100 | 1170900 |  |  |  | 1301000 | n | n | n | n | n | p | v | h | h | h
nezačatá IA | ŽST Stará Turá, KR koľají č. 1,2 a 3 a rekonštrukcia nástupíšť | [5 empty] | 232000 |  | 2088000 |  |  | 2320000 | n | n | n | n | n | p | p | v | h | h
nezačatá IA | ŽST Šarišské Lúky - zriadenie EOV + kiosková TS | [5 empty] | 3800 |  |  | 34200 |  | 38000 | n | n | n | n | n | p | p | p | v | h
nezačatá IA | ŽST Štúrovo, KR ostrovných nástupíšť | [5 empty] | 144000 |  | 1296000 |  |  | 1440000 | n | n | n | n | n | p | p | v | h | h
nezačatá IA | ŽST Šurany rekonštrukcia dopravnej cesty |  |  |  |  | 100000 | 5450000 | 10000000 |  |  |  | 15550000 | bar: n n n n to h h h h
nezačatá IA | ŽST Tatranská Lomnica , rekonštrukcia budovy a nástupíšť | [5 empty] | 73500 |  | 661500 |  |  | 735000 | n | n | n | n | n | p | p | v | h | h
nezačatá IA | ŽST Trebišov - zriadenie EOV | [5 empty] | 6300 |  |  | 56700 |  | 63000 | n | n | n | n | n | p | p | p | v | h
nezačatá IA | ŽST Trebišov, rekonštrukcia 1. nástupištia | [5 empty] | 54600 | 491400 |  |  |  | 546000 | n | n | n | n | n | p | v | h | h | h
nezačatá IA | ŽST Turany KR prevádzkovej plochy a nástupišťa č. 1 | [5 empty] | 15000 |  |  |  | 135000 | 150000 | n | n | n | n | n | p | p | p | p | v
nezačatá IA | Celková hodnota |  |  | 3799000 | 23644016.958 | 124003772.6204 | 255538651.025 | 376232284.1413 | 325458801.4432 | 353556682.7655 | 80082200 | 1542315408.9534
pozastavené | Dokončenie stavby ŽST Bratislava východ, stavadlo 5 - rekonštrukcia | 175796.28 | 100000 |  |  | 3944735.06 | [5 empty] | 4220531.34 | z | z | v | v | v | h | h | h | h | h
pozastavené | Zvýšenie stability násypového telesa trate ŠRT Maťovce, Haniska pri Košiciach v km 40,960 - 41,200 | [5 empty] | 10000 |  |  |  | 90000 | 100000 | n | n | n | n | n | p | p | p | p | v
pozastavené | Celková hodnota | 175796.28 | 100000 |  |  | 3944735.06 | 10000 |  |  |  | 90000 | 4320531.34
skolaudovaná | Zvýšenie zab. priecestí, trať.úsek Brezno Halny – Tisovec, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 17,372 | 347600 | [9 empty] | 347600 | bar: n n n to h h h
skolaudovaná | Celková hodnota | 347600 | [9 empty] | 347600
ukončená | Boleráz - Smolenice, modernizácia železničného zvršku, koľaje č. 1 | 8415277.62 | 3840136.81 | 1316228.7798 | [7 empty] | 13571643.2098 | z | z | v | h | h | h | h | h | h | h
ukončená | Čierna nad Tisou, ŠRT KR k.č. 715š; 716š | 817100 | [9 empty] | 817100 | bar: n n n to h h h
ukončená | Dobrá Niva zast., priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 13,342 | 411305.6 | [9 empty] | 411305.6 | bar: n n n to h h h
ukončená | Hul – Úľany, sanácia zemného telesa v km 34,850 – 35,050 | 991024.17 | 3000 | [8 empty] | 994024.17 | z | v | h | h | h | h | h | h | h | h
ukončená | Rekonštrukcia ozubnice Štrba – Štrbské Pleso | 20869425.55 | 1118928.94 | [8 empty] | 21988354.49 | z | v | h | h | h | h | h | h | h | h
ukončená | Rekonštrukcia protilavínových zábran v km 2,450-2,710 Kraľovany-Párnica | 2033859.5 | [9 empty] | 2033859.5 | bar: n n n to h h h
ukončená | Sanácia skalnej steny v km 3,150-3,750 Kraľovany-Párnica | 2804000 | [9 empty] | 2804000 | bar: n n n to h h h
ukončená | Zvýšenie zab.priecestí, trať.úsek Levice -Štúrovo, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 45,708 | 423400.67 | [9 empty] | 423400.67 | bar: n n n to h h h
ukončená | Zvýšenie zabezpečenia priecestí ,,TÚ Žilina – Rajec, PZZ v km 5,425" | 598153.3 | 91412.6 | [8 empty] | 689565.9 | z | v | h | h | h | h | h | h | h | h
ukončená | ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov - Považská Teplá) | 424228952.63 | 12289058.97 | 25350000 | [7 empty] | 461868011.6 | z | v | v | h | h | h | h | h | h | h
ukončená | ŽST Kraľovany – ŽST Ľubochňa, rekonštrukcia koľají č. 1, 2 | 13688323.22 | 20500 | [8 empty] | 13708823.22 | z | v | h | h | h | h | h | h | h | h
ukončená | Celková hodnota | 475280822.26 | 17363037.32 | 26666228.7798 | [7 empty] | 519310088.3598
Celkový súčet | Celková hodnota | 891989765.4 | 447084818.76 | 786187819.3114 | 709414841.8449 | 529525308.0232 | 572112460.887 | 732530303.1516 | 657529313.7869 | 590496975.8708 | 81024950 | 5997896557.0357